## KHK
Název Díla: II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa - Královéhradecký kraj
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2020
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 001 | Příprava území
| 11203 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9 M S ODSTRANĚNÍM
SO - 903 | Oprava objízdné trasy
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 5774BE | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÍ VRTSVY ACO 11+
SO - 109 | Silnice II/300
| 11372 | FREZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNENÍM
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENE DRCENÉHO
| 173103 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRTSVY Z BETONU
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
| 467385 | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEBET. DO C 30/37
| 56420 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCERMU
| 657504 | RECYKLACE ZA STUDENA
| 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC SMA 11+
| 9183D2 | PROPUSTY DN 600
| 9113B1 | OSAZENÍ SVODIDEL
SO - 119 | Obnova krytových vrstev v km 20,145-20,485 vpravo
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC SMA 11+
SO - 122 | Vyvolané úpravy silnic III. tříd
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÝM
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574J54 | ASFLATOVÝ KOBEREC SMA 11+
SO - 123 | Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574J54 | ASFLATOVÝ KOBEREC SMA 11+
SO - 133 | Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 582611 | KRYTY Z BET. DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL. 60 mm
Přerušení stavebních prací
|  | Termín provádění přípravných prací - kácení topolů: |  | 23.3.2020 - 29.3.2020 |  | duben 14: Požadavky zadavatele: Před začátkem stavebních prací na silnice II/300 bude provedena oprava objízdné trasy na silnici III/299 29. Na této silnici dojde k zesílení konstrukčních vrstev v celé její šířce.
|  | Přerušení prací |  | od 28.3.2020 do 12.4.2020
Datum zahájení stavebních prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)

## DKNL
Název Díla: II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - II. etapa - město Dvůr Králové nad Labem
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Prodloužení chodníků
SO 002 | Příprava území
| 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
SO 130 | Úprava chodníků ul. Krkonošská
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.80MM DO LOŽE Z KAM
SO 131 | Nové chodníky ul. Krkonošská - vlevo
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÝM
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.80MM DO LOŽE Z KAM
SO 132 | Nové chodníky ul. Krkonošská - vpravo
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL.80MM DO LOŽE Z KAM
SO 440 | Veřejné osvětlení
| 460150153 | KABEL RÝHA 35CM ŠÍŘ. 70CM HL. ZEM TŘ.3
| 741 12-2223 | CYKY-J 4*16 až 25mm2 750V
| 460490012 | FÓLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍŘKY 22CM
| 48121 | STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE, 1 POJISTKA
SO 802 | Sadové úpravy na ul. Krkonošská
| 184A1 | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM
SO 360 | Metropolitní síť
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
| 75I911 | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM
| Prodloužení splaškové kanalizace |  |  |  | leden 1: POUZE PRO INFORMACI, REALIZACI TĚCHTO OBJEKTŮ ZAJIŠŤUJE MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM A TYTO OBJEKTY NEJSOU PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
STAVENIŠTĚ
SO 330 | Splašková kanalizace
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH DO 2M PAŽ I NEPAŽ
| 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
| 899652 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM
SO 341 | výměna vodovodu úsek č.1
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
| 85133A | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
| 899631 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM
SO 342 | výměna vodovodu úsek č.2
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ
| 85133A | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
| 899631 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM
SO 905 | DIO pro kanalizaci
| 91400 | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DZ
| 914131 | DZ ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ2 - MONTÁŽ
| 914133 | DZ ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ2 - DEMONTÁŽ
PRÁCE VAKU NA VODOVODU úsek č.2
PRÁCE VAKU 2.3.2020 KANALIZACE A VODOVOD úsek č.1
Datum zahájení prací: | bar: březen 10 to květen 22
Termín dokončení Stavby (= prací): | bar: březen 10 to květen 22
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 27 týdnů + 6 týdnů | leden 1: týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)