## vlastní HMG
Název Díla: II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa (úsek 1)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020 | [52 empty] | 2021
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101 ZH | SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 - 16,044 |  |  |  | prosinec 50: ZIMNÍ PŘESTÁVKA
| 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 28995 | KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 918345 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM
SO 101 ZV | SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 - 16,044
| 11348 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 575A51 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
SO 181.1 ZV | Dopravně - inženýrská opatření
SO 181.2 ZV | Dopravně - inženýrská opatření - tranzit
SO 201 ZH | Most 285-008 | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 23117A | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 285392 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 425122 | SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 42862 | MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 457325 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 93165 | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2 | bar: červenec 27 to prosinec 49
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | bar: červenec 27 to prosinec 49
|  | Datum zahájení prací |  | … | prosinec 50: Předpokládané přerušení plnění zakázky - zimní přestávka: 7. 12. 2020 - 21. 3. 2021
| I. sekce | Datum zahájení I. sekce Díla: |  | …
|  | Termín dokončení I. sekce Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení I. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace I. sekce Díla |  | … týdnů + 6 týdnů
|  | Datum zahájení zimní přestávky: |  | 2020-12-07
|  | Datum ukončení zimní přestávky: |  | 2021-03-21
| II. sekce | Datum zahájení II. sekce Díla: |  | …
|  | Termín dokončení II. sekce Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení II. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace II. sekce Díla |  | … týdnů + 6 týdnů
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)