## vlastní HMG
Název Díla: Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. + II. etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Komunikace II/318 Častolovice - Komneského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
| 11372.1 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 212645 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
| 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 57280A. | PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA
| 574B04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
| 574D06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S
| 574F06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PRODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S
| 915211.1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 915211.2 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 917224.1 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 917224.2 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 101.2 | Komunikace II/318 Častolovice - Komneského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,490 - 1,023
| 11372.1 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 212645 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
| 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574B04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
| 574D06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S
| 574F06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PRODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S
| 915211.1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 917224.1 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 917224.2 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 101.3 | Komunikace II/318 Častolovice - Komneského - investice Královéhradeckého kraje - prodloužení sjezdů
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
| 582612.R | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
SO 182 | Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490
SO 182 | Přechodné dopravní značení - km 0,490 - 1,023
|  | Datum zahájení prací: |  | … | duben 14: Stavební práce budou koordinovány se stavebními prácemi městyse Častolovice, který má stavební záměr stezky pro pěší a cyklisty v části úseku.
|  | Termín dokončení Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | … + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)