## vlastní HMG
Název Díla: Rekonstrukce mostu ev.č. 296 - 013 Velká Úpa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2021
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO - 111 | Dopravně inženýrská opatření
| 027411 | Provizorní mosty - montáž včetně lávky pro pěší
| 027113 | Provizorní mosty - demontáž včetně lávky pro pěší
| 56330 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 574A33 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm
SO - 201 | Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa
| 11372 | Frézování vozovek asfaltových včetně naložení a odvozu
| 227831 | Mikropiloty komplet do 150 mm na povrchu
| 317325 | Římsy ze železobetonu do C30/37 (B37)
| 333325.a | Mostní opěry a křídla ze železového betonu do C30/37
| 421325 | Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu C30/37
| 42863 | Mostní ložiska elastomerová pro zatížení do 5,0 MN
| 574J54 | Asfaltový koberec mastixový mod. SMA 11+, tl. 40 mm
| 711442 | Izolace mostovek celopl. asf. pásy s pečetící vrstvou
| 9112B1 | Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž
| 93152 | Mostní závěry povrchové posun do 100 mm
| 96616 | Bourání konstrukcí ze železobetonu
SO - 421 | Provizorní přeložka rozvodů VO
| 13273 | Hloubení rýh šíř do 2 m paž i nepaž tř. I
| 741157 | Sloupy veřejného osvětlení ocel trubkové
| 74483 | Přeložení skříně
SO - 422 | Definitivní přeložka rozvodů VO
| 13273 | Hloubení rýh šíř do 2 m paž i nepaž tř. I
| 741157 | Sloupy veřejného osvětlení ocel trubkové
| 742811a | Přeložení kabelů N.N. do rýhy bez lože
|  | Datum zahájení prací |  | … | únor 6: Stavba bude realizována ve třech režimech dopravně inženýrského opatření:
|  | Termín vstupu do koryta řeky Úpy: |  | … | únor 6: 0. fáze V této fázi budou provedeny všechny přípravné práce, přeložky sítí a zhotovení provizorní komunikace s mostním provizoriem. Zároveň bude probíhat částečná demolice bez zásahu do koryta řeky. Tato fáze musí být hotova do 31. 5. 2021 I. fáze Tato fáze může začít nejdříve 1.6. 2021, bude provoz převeden mimo stávající komunikaci, budou provedeny demoliční práce na stávajícím mostě a stavební práce na hlavním stavebním objektu a přeložce VO. Provoz musí být obnoven na novém mostě do 31. 10. 2021. II. fáze Jakmile bude zhotoven zrekonstruovaný most do stavu, kdy po něm bude umožněn opět provoz, dojde k přesunu dopravy na nově postavený most. V tuto chvíli bude i nadále provoz omezen a řízen kyvadlově. Během této doby dojde k dokončovacím pracem, odstranění provizoria a rekultivaci území.
|  | Termín pro předčasné užívání stavby: |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 23 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)
Vstup do koryta toku Úpy je umožněn od 1.6. 2021, z toho vyplývá, že pracovní činnost v korytě řeky Úpy je povolena nejdříve od 1.6. 2021.
Zadavatel požaduje, s ohledem na požadavky Policie ČR, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby nejpozději do 31.10. 2021 byl zprovozněn v plném rozsahu most ev.č.296-013, a to v režimu předčasného užívání.