## vlastní HMG
Název Díla: III/2864 Těšín - Soběraz - Radim (km 0,000 - 2,864)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
| Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2021
[6 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
Úsek od křižovatky silnic II/286 a III/2864 po křižovatku silnic III/2864 a III/2849 | SO 120 | Silnice III/2864 v km 0,043 - kř. III/2864 x III/2849
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
|  | 12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
|  | 17131 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
|  | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 21461B | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2
|  | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
|  | 567545 | VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM
|  | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
|  | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
|  | 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
|  | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| SO 129 | Úprava křižovatky II/286 x III/2864
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 12393 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III
|  | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 21461B | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2
|  | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM
|  | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
|  | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
|  | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
|  | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| SO 134 | Autobusová zastávka
|  | 113765 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
|  | 12393 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III
|  | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
|  | 56144 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM
|  | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
|  | 58211 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
|  | 582614 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
|  | 91725 | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ
| SO 182 | Přechodné dopravní značení
| SO 300.1 | Odvodnění (propustek 01 - propustek 03)
| SO 830 | Rekultivace zpevněných ploch
|  | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
|  | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 18232 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
Úsek od křižovatky silnic III/2864 a III/2849 po konec stavby | SO 120 | Silnice III/2864 v km 0,0428 - 0,810
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
|  | 12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
|  | 17131 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
|  | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 21461B | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2
|  | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
|  | 567545 | VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM
|  | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
|  | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
|  | 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
|  | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| SO 183.1a | Přechodné dopravní značení (SO 120)
| SO 300.1 | Odvodnění (propustek 04 - propustek 07)
| SO 121 | Silnice III/2864 v km 0,810 - 1,385
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
|  | 12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
|  | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 21461B | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2
|  | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
|  | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
|  | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
|  | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
|  | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
|  | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| SO 300.1 | Odvodnění (propustek 08 - propustek 13)
| SO 122 | Silnice III/2864 v km 1,385 - 2,864
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
|  | 12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
|  | 17131 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY
|  | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
|  | 21461B | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2
|  | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
|  | 567545 | VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM
|  | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
|  | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
|  | 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
|  | 875272 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
|  | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
|  | 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM
| SO 300.1 | Odvodnění (propustek 14)
| SO 183.1b | Přechodné dopravní značení (SO 121 a 122)
VON | VON | Vedlejší a ostatní náklady
Další požadavky zadavatele: V první fázi výstavby bude provedena úprava křižovatky II/286 a III/2864 včetně úseku silnice III/2864 po křižovatku silnic III/2864 a III/2849 (Z hlediska objízdných tras je potřeba při realizaci stavby sloučit provádění rekonstrukce křižovatky silnic II/286 a III/2864 spolu s částí rekonstrukce silnice III/2864 a to po křižovatku silnic III/2864 a III/2849 včetně (jedná se o část SO 120). Toto opatření je nutné z toho důvodu, aby nedocházelo ke zbytečnému prodloužení uzávěry v místě mezi výše zmíněnými křižovatkami a bylo co nejdříve možné spustit provoz v tomto úseku mezi silnicemi II/286 a III/2849. Tento požadavek je nutné zohlednit při projednávání DIO před realizací stavby.)
|  |  | Datum zahájení prací |  | …
|  |  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  |  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  |  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)