Požadavky na součinnost TescoSW pro integraci NIS s FAMA+ (pro přípravu řešení, pro implementaci a ověření řešení a pro provoz řešení)

## Termíny součinnosti TescoSW

| Fáze | Jičín | Trutnov | Dvůr Králové | Náchod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytnutí požadovaného integračního rozhraní FAMA+: - WSDL pro jednotlivé WS - Popis struktury XML souborů pro předání informací o přístroji a předání informací o použití přístroje | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - |
| Příprava a odladění integrace v úzké součinnosti s dodavatelem NIS (poskytnutí konzultací, Implementace potřebných integračních úprav na straně FAMA+, případné opravy chyb atd.) v testovacích prostředích dodavatelů IS. | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021 | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021 | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021 | Následující pracovní den po podpisu smlouvy - 14.5.2021 |
| Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele. | 17.5.2021 – 28.5.2021 | 14.7.2021 – 21.7.2021 | 23.8.2021 – 31.8.2021 | 15.11.2021 – 24.11.2021 |
| Součinnost při testování integrací (účast na integračních testech, případné opravy chyb atd.) | 31.5.2021 -4.6.2021 | 22.7.2021 – 28.7.2021 | 1.9.2021 – 10.9.2021 | 29.11.2021 – 3.12.2021 |
| Zapracování připomínek z integračních testů | 7.6.2021 – 11.6.2021 | 29.7.2021 – 4.8.2021 | 13.9.2021 - 17.9.2021 | 6.12.2021 – 15.12.2021 |
| Podpora 1.etapy zkušebního provozu (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) v testovacím prostředí Objednatele | 14.6.2021 – 20.7.2021 | 5.8.2021 – 22.9.2021 | 24.9.2021 – 15.11.2021 | 3.1.2022 – 18.2.2022 |
| Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu | 6.8.2021 | 21.10.2021 | 2.12.2021 | 11.3.2022 |
| Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele | 9.8.2021 – 19.8.2021 | 22.10.2021 – 26.10.2021 | 6.12.2021 – 10.12.2021 | 14.3.2022 – 18.3.2022 |
| Podpora 2.etapy zkušebního provozu (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) v produkčním prostředí Objednatele | 24.8.2021 – 1.11.2021 | 27.10.2021 – 4.1.2022 | 15.12.2021 – 18.2.2022 | 24.3.2022 – 27.5.2022 |
| Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu | 1.11.2021 – 30.11.2021 | 5.1.2022 – 4.2.2022 | 21.2.2022 - 18.3.2022 | 30.5.2022 – 24.6.2020 |

## Správa přístrojů FAMA Tesco

Tato integrace má umožnit přiřazování přístrojů evidovaných v rámci sw FaMa+ od společnosti TESCOSW, bez nutnosti ruční duplicitní evidence v různých systémech (AMIS*HD; FaMa+). Vlastní evidence použití přístroje pro pacienta probíhá prostřednictvím mobilního terminálu (čtečky) v následujících krocích:

- výběr oddělení (zadání nebo načtení kódu oddělení, výběr ze seznamu oddělení)

- výběr pacienta (načtení čárového kódu z náramku, výběr ze seznamu pacientů na oddělení)

- postupné načtení použitých přístrojů pro pacienta zahrnující v každém kroku:

  - určení přístroje načtením interního čárového kódu umístěného na přístroji

  - zobrazení základních informací evidovaných o přístroji v systému FAMA, které jsou potřebné pro rozhodnutí o jeho použitelnosti

  - zadání údaje o použití přístroje a době jeho použití

Informace o použití přístroje je předána do klinické části systému NIS.

### Seznam realizovaných integrací

Tabulka 1 - Seznam Realizovaných integrací

| Název Integrace | Stručný popis integrace |
| --- | --- |
| FaMa – číselník přístrojů | Komunikace mezi NIS a FAMA bude probíhat pomocí WS (SOAP) pro poskytování číselníku přístrojů na straně FAMA bude server a na straně ICZ klient. |

### Realizace integrace FaMa – číselník přístrojů

#### Popis integrace

Informace o přístrojích bude poskytována systémem FAMA formou webové služby (WS) systému FAMA. Tato WS bude poskytovat Kompletní číselník přístrojů.

#### Popis Integračního rozhraní

Technický popis integračního rozhraní.

Tabulka 2 - Způsob integrace

| Název Integrace | NIS v pozici | FaMa+ v pozici | Typ rozhraní | Typ transportu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FaMa – číselník přístrojů | Client | Server | XML | WS (SOAP) |

Rozhraní bude obsahovat službu:

- Vrať číselník přístrojů – vrátí kompletní seznam všech přístrojů

  - Metoda bude mít vstupní filtrovací kritérium „Prefix nákladového střediska“, pomocí kterého bude možné získat přístroje konkrétní nemocnice.

  - Odpověď bude obsahovat seznam přístrojů s definovanými údaji o jednotlivých přístrojích

Tabulka 3: Minimální sada předávaných informací

| Název | Popis | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| ID přístroje | Interní unikátní kód přístroje. Slouží pro: - Identifikaci přístroje v rámci integrací - Možnost načtení přístroje čtečkou pomocí BAR CODE - Záznamy bez inventárního čísla budou při integraci ignorovány. | Pro tyto účely bude použito inventární číslo přístroje. |
| Název přístroje | Uživatelské označení přístroje, například INKUBÁTOR NOVOROZENECKÝ | Název a doplněk dohromady poskytují dostatek informací pro uživatelské rozpoznání přístroje. (Pokud je dostatek informací v názvu nemusí doplněk obsahovat další informace |
| Doplněk názvu | Upřesnění uživatelského označení přístroje. Typicky se jedná o typ přístroje. Například ISOLETTE C2000 |  |
| Umístění | Umístění přístroje v rámci organizační struktury nemocnice - pracoviště. Unikátní identifikátor organizační jednotky | V evidenci IS FaMa+ jsou u 90% přístrojů dostupné údaje o inventárních úsecích (příklad 20741142, 933002001024) |
| Nákladové středisko | Nákladové středisko umístění přístroje. Bude sloužit pro předfiltrování výběru přístrojů při výběru přístroje. | Tento údaj je dostupný u všech přístrojů |
| Platnost od | Začátek platnosti přístroje. Neplatné přístroje se nenabízí uživateli k výběru. | Nebude v první fázi naplněno protože ve FaMa není evidován vhodný atribut. Jakmile KUHK určí vhodný atribut začne se předávat. |
| Platnost do | Konec platnosti přístroje. Neplatné přístroje se nenabízí uživateli k výběru. |  |
| Příští prohlídka | Příznak (boolean) platnosti všech prohlídek. | FaMa eviduje k přístroji více termínů a nemusí být jednoznačné jaká prohlídka nebyla splněna. Bude předáván pouze příznak o splnění všech prohlídek. Pokud se změní hodnota na false, tak AMISHD zaeviduje jako datum Příští prohlídky aktuální datum a začne zobrazovat neblokující upozornění o propadlé prohlídce. |

### Další požadavky na zhotovitele:

Součástí dodávky bude:

- Zpracováni popisu rozhraní

  - Struktury dotazů podle druhu dotazu

  - struktury atributů odpovědí na jednotlivé druhy dotazů

  - způsob komunikace a chybová hlášení

  - akceptační procedury jednotlivých testů

  - požadovaná součinnost.

- Popis rozhraní bude předložen k jedno kolové akceptaci.

- Upgrade IS FAMA+

- Nejprve Zhotovitel vytvoří upgradované řešení na bázi aktuálních LTS verzí se všemi funkčními vlastnostmi současné provozované instance ve svém vývojovém prostředí.

- Následně Zhotovitel nainstaluje upgrade do testovacího prostředí Objednatele. Pověření zástupci objednatele otestují klíčové vlastnosti upgrade.

- Po akceptaci upgrade v testovacím prostředí bude upgradováno i produkční prostředí Objednatele.

- Po předání upgrade do provozního prostředí proběhne 14denní ověřovací provoz.

- Po ukončení ověřovacího provozu bude upgrade protokolárně předán do rutinního provozu.

- Implementace integračního rozhraní

- Vývoj a výroba integračního rozhraní v podmínkách Zhotovitele podle Popisu rozhraní.

- Instalace standardních softwarových prostředků pro tvorbu integračních rozhraní v testovacím a provozním prostředí Objednatele

- Implementace a parametrizace integračního rozhraní a testování integračního rozhraní v testovacím prostředí Objednatele dle Popisu rozhraní.

- Implementace integračního rozhraní do provozního prostředí Objednatele po akceptaci testovacího prostředí.

- Podpora během testovacího provozu

- Během ověřovacího provozu, který má délku 1 měsíc, bude Zhotovitel realizovat podporu integračního rozhraní, která zahrnuje odstraňování závad, konzultace s uživateli Objednatele a odpovědnými osobami Dodavatele NIS.

- Po ukončení ověřovacího provozu proběhne předání integračního rozhraní do rutinního provozu

Navržený typ – skutečný typ bude znám až po předání dokumentace společností TescoSW

Navržený typ – skutečný typ bude znám až po předání dokumentace společností TescoSW