DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA:	„II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa“

PRO: 		Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		________________	korun českých

DPH (21%)							________________	korun českých

cena celkem							________________	korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30. 6. 2021. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev, veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: (název a sídlo)

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA:	„II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | ……………………… |
| Hlavní stavbyvedoucí |  | ……………………… Tel.: e-mail: |
| Geodet |  | ……………………… |
| Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy o dílo |  | …………………. Tel.: e-mail: |
| Obalovna |  | ……………………… (konkrétní obalovnu doplní vybraný dodavatel před podpisem smlouvy) |
| Jméno a adresa Zástupce objednatele | 1.1.2.4, 1.3 | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988 |
| Hlavní inženýr stavby (= Správce stavby): |  | Ing. Jiří Koutník Ing. Klára Bednářová Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988 |
| Technický dozor stavebníka (= Asistent správce stavby): |  | Martin Dvořáček Tel.: 602 214 317 e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu |
| Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi: |  | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988 |
| Datum zahájení prací | 1.1.3.2 1.1.3.3 | V termínu určeném zadavatelem |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací) |  | 7 týdnů od termínu určeného zadavatelem |
| Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) |  | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby |
| Doba realizace Díla |  | 7 týdnů + 6 týdnů |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.3.10 | Nepoužije se |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | 60 měsíců |
| Sekce | 1.1.5.6 | Nepoužije se |
| Použité právo | 1.4 | právo České republiky |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 |
| Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | 5 % přijaté smluvní částky bez DPH |
| Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy | 4.2 | 2,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy |
| Výše bankovní záruky za odstranění vad | 4.25 | 3 % smluvní ceny bez DPH |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele | 4.28 |  |
|  | 4.28 a) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.28 b) | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 c) | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 d) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.28 e) | Nepoužije se |
|  | 4.28 f) | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 g) | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 h) | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 i) | 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození |
|  | 4.28 j) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
|  | 4.28 k) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28 | 30% přijaté smluvní částky bez DPH |
| Postupné závazné milníky | 4.29 | Nepoužije se |
| Pracovní doba | 6.5 | Bez omezení |
| Smluvní pokuta za zpoždění Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby Za nedodržení Doby pro dokončení Díla | 8.7 | 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením |
| Měny plateb | 14.15 | Koruna česká |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8. | Použije se |
| Limit pojistného plnění pojištění majetkových škod typu „all risk“ | 18.2 | Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH |
| Zhotovitel ……. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41). |

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku