## záhlaví
Název akce: | III/0149 Rudník - Bolkov - povodňové škody
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor stavebníka | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové | IČ: | 42195683
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: | ing. Karel Charousek | dne: . . 2014
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele
Rudník
SO 103 Obnova svahu
Zájmové území
Vrchlabí
SO 201 Opěrná zeď
Bolkov

## vlastní HMG
Název akce: III/0149 Rudník - Bolkov - povodňové škody
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2014
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001 |  | Všeobecné a předběžné položky
| 1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
| 2 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SO 101 |  | Dopravně inženýrská opatření
| 1 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT
| 2 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
SO 103 |  | Obnova svahu v km 1,016 - 1,076
| 7 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 9 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-2 ODVOZ DO 20KM
| 12 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. 2 DO 20KM
| 18 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ
| 27 | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ
| 30 | KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
| 34 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 38 | ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM
| 39 | ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM
| 44 | PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM
SO 201 |  | Opěrná zeď v km 0,150 - 0,200
| 5 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 9 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3
| 20 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
| 24 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
| 32 | ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM
| 33 | ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíční
|  |  |  | FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem | [29 empty] | 0
|  | Termín zahájení stavby: | ……………
|  | Termín dokončení stavebních prací: | ……………
|  | Termín dokončení stavby: | ……………
|  | Doba realizace stavby: | …… týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!