## List1
Stavba: |  |  | Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, Úsek Studenec – Dolní Branná, č. 1 až 8. | [99 empty] | Datum vypracování leden 2014
Stavební objekty řady 000, 100, 120, 200, 300, 400, 800, 900
Harmonogram prací |  |  | ROK 2014 | [51 empty] | ROK 2015 | [47 empty] | Poznámky
|  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
2013-12-30 | time axis 2014-01-05 to 2015-11-29
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Vypracoval: | time axis 2013-12-30 to 2015-11-23
OBJEKTY
ÚSEK Č. 1 - Silnice II/293 - km 0,000 - 1,020
SO 001 | Příprava staveniště
SO 101.1 | Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)
km 0,000 - 0,100 - práce po polovinách, SSZ
km 0,100 - 0.850 - úplná uzavírka
km 0,850 - 1,020 - úplná uzavírka
SO 101.2 | Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů
SO 101.3 | Výšková úprava chodníku km 0,060 – 0,085
SO 101.4 | Nástupní plochy přechodu pro chodce km 0,900
SO 121.1 | Rekonstrukce propustku v km 0,051
SO 121.2 | Rekonstrukce propustku v km 0,192
SO 121.3 | Rekonstrukce propustku v km 0,346
SO 191 | Dopravní značení
SO 401.1 | Nasvětlení přechodů pro chodce
SO 401.2 | Ochrana IS
SO 801 | Ozelenění
ÚSEK Č. 2 - Silnice II/293 - km 1,020 - 1,854
SO 002 | Příprava staveniště
Kácení
km 1,020 - 1,830 - úplná uzavírka
km 1,830 - 1,854 - úplná uzavírka
SO 102.2 | Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů
SO 102.3 | Nástupní plocha přechodu pro chodce km 1,090 – 1,107
SO 122.1 | Rekonstrukce propustku v km 1,420
SO 122.2 | Rekonstrukce propustku v km 1,619
SO 122.3 | Rekonstrukce propustku v km 1,763
SO 192 | Dopravní značení
SO 202 | Most č. ev. 293-001
SO 302.1 | Odvodnění PK (km 1,060 - 1,200)
SO 302.2 | Odvodnění PK (km 1,280 - 1,580)
SO 402.1 | Nasvětlení přechodů pro chodce
SO 402.2 | Ochrana IS
SO 802 | Ozelenění
ÚSEK Č. 3 - Silnice II/293 - km 1,854 - 2,211
SO 003 | Příprava staveniště
Kácení
km 1,854 - 2,180 - úplná uzavírka
km 2,180 - 2,200 - práce v křižovatce při omezném silničním provozu
SO 103.2 | Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů
SO 103.3 | Nástupní plocha přechodu pro chodce km 2,140
SO 123.1 | Rekonstrukce propustku v km 1,912
SO 123.2 | Rekonstrukce propustku v km 1,962
SO 123.3 | Rekonstrukce propustku v km 2,144
SO 123.4 | Rekonstrukce propustku v km 2,200
SO 193 | Dopravní značení
SO 403.1 | Nasvětlení přechodů pro chodce
SO 403.2 | Ochrana IS
SO 803 | Ozelenění
ÚSEK Č. 4 - Silnice II/295 - km 2,211 - 2,700
SO 004 | Příprava staveniště
Kácení
SO 104.1 | Rekonstrukce sil. II/295 (km 2,211 - 2,700) - realizace po polovinách >> stav. doprava pro úsek č. 5
SO 104.2 | Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů
SO 124.1 | Rekonstrukce propustku v km 2,476
SO 194 | Dopravní značení
SO 404.1 | Nasvětlení přechodů pro chodce
SO 404.2 | Ochrana IS
SO 804 | Ozelenění
ÚSEK Č. 5 - Silnice II/295 - km 2,700 - 3,740
SO 005 | Příprava staveniště
Kácení lesního pozemku
Kácení
Přírodovědecký průzkum (botanický a zoologický průzkum)
SO 105.1 | Rekonstrukce silnice II/295 (km 2,700 - 3,740)
SO 105.2 | Autobusové zastávky
SO 125.1 (105.3) | Propust sjezdu v km 0,340
SO 125.2 (105.4) | Silniční propust v km 0,730
SO 125.3 (105.5) | Zatrubněný silniční příkop
SO 196 (105.6) | Dopravní značení
SO 405.1 | Meteostanice a proměnné SDZ
SO 405.2 | Nasvětlení místa pro přecházení
SO 805 | Ozelenění
ÚSEK Č. 6 - Silnice II/295 - km 3,740 - 5,170
SO 006 | Příprava staveniště
Kácení
SO 106.1 | Rekonstrukce silnice II/295 (km 3,740 - 5,170)
SO 126.1 | Rekonstrukce propustku v km 4,220
SO 126.2 | Rekonstrukce propustku v km 4,555
SO 126.3 | Rekonstrukce propustku v km 4,855
SO 126.4 | Propustek v km 5,070
SO 196 | Dopravní značení
SO 806 | Ozelenění
ÚSEK Č. 7 - Silnice II/295 - km 5,170 - 7,245
SO 007 | Příprava staveniště
Kácení
SO 107.1 | Rekonstrukce silnice II/295 (km 5,170 - 7,245)
km 5.170 - 5,900
km 5,900 - 7.245
SO 107.2 | Chodník
SO 127.1 | Rekonstrukce propustku v km 5,420
SO 127.2 | Rekonstrukce propustku v km 5,984
SO 127.3 | Rekonstrukce propustku v km 6,435
SO 127.4 | Rekonstrukce propustku v km 6,870
SO 197 | Dopravní značení
SO 207 | Most č. ev. 295-002
SO 307.1 | Odvodnění PK
SO 307.2 | Odvodnění PK
SO 407.1 | Veřejné osvětlení
SO 407.2 | Přeložka kabelového vedení | akce ČEZ
SO 807 | Ozelenění
ÚSEK Č. 8- Silnice II/2953 - km 0,000 - 0,155
SO 008 | Příprava staveniště
SO 108.1 | Rekonstrukce silnice III/2953 (km 0,000 - 0,155)
SO 108.2 | Předláždění chodníků, vjezdů a vstupů
SO 198 | Dopravní značení
SO 808 | Ozelenění
DIO
SO 901 | Dopravně-inženýrské opatření
úsek č. 1, 2, 3
úsek č. 4, 5, 6
SO 902 | Dopravně-inženýrské opatření (úsek č. 7 a 8)
SO 903 | Opravy objízdných tras
Ostatní náklady
Ostatní náklady