Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace stavby objektů

Část 1 – Bourací práce

Akce: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice

Stavebník: SŠTŘ Nový Bydžov,  Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

Místo stavby: k. ú. Hlušice p. č. 1/6, 578, 610, 611

TECHNICKÁ ZPRÁVA

BOURÁNÍ

-1-

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1	Předmět projektu

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je provedení odbourání nadzemních a podzemních konstrukcí na akci „Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice“.

2. ZÁVAZNÉ POKYNY PRO BOURACÍ PRÁCE

2.1	Součinnost

Bourací práce budou probíhat za provozu školy, zejména pak dílen na jih od bourané stavby, tzn. haly „HARD“, která bude hlavním výukovým pracovištěm pro cca 100 žáků školy. Činnost školy nelze přesunout do jiných prostor, proto bude věnována zvýšená pozornost bezpečnostním opatřením k zajištění bezpečnosti žáků a pedagogů. Na sever od bourané budovy se nachází garáže pro výukovou techniky (os. auta a traktory) a musí být zajištěn prostor pro bezpečný výjezd těchto vozidel.

2.2	Při bouracích pracích bude docházet k manipulaci s azbestem. Demontáž těchto prvků musí být plně v souladu s povolením KHS v Hradci Králové. Neprodleně po skončení musí být provedeno kontrolní měření. Demontované prvky musí být likvidovány pouze ze severní strany budovy, aby nedošlo ke kontaminování zejména prostoru před halou „HARD“.

2.3	Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a nárokům na hlučnost prováděných prací jsou práce plánovány a naceněny v režimu „postupného rozebírání“. Velice omezeně lze použít těžkou bourací techniku (např. třídiče, drtiče apod.).

2.4	Práce musí být prováděny postupně v následujícím pořadí:

- demontáž vnitřního zařízení a vybavení

- demontáž azbestových prvků

- demontáž příček a SDK konstrukcí

- postupná demontáž střešních a stropních konstrukcí následovaná demontáží nosných svislých konstrukcí a vodorovných konstrukcí

- úprava terénu

Podlahy v dílenských prostorech jsou znečištěny ropnými látkami, proto je nutné zabezpečit jejich ochranu před deštěm a sněhem do doby demontáže!!!!

2.5	Zakázka principiálně odpovídá rozsahu:

- odbourání všech nadzemních konstrukcí

- demontáž základových konstrukcí, jímek, žlabů a dalších podpodlahových konstrukcí dle PD

- doplnění vybouraných konstrukcí recyklátem nebo štěrkem do výšky úrovně okolního terénu včetně hutnění pro možný pojezd výukovými vozidly

- zabezpečení současných přípojek elektřiny a plynu, které jsou součástí bourané budovy pro provoz haly „HARD“ a garáží.

- odpojení a zabezpečeních všech přípojek pro bouranou budovu, včetně přesunutí přípojného místa „CETIN“.

2.6	Škola upozorňuje, že v místnosti 2 (dílna u silnice) se nachází obráběcí stroje v majetku školy. Jejich odvoz a demontáž musí probíhat ve spolupráci s dodavatelem (po vybourání přístupu pro nakládku strojů vysokozdvižným vozíkem.

2.7	Ve výkresech O2 (odstranění části stavby – půdorys 1.NP), O3 a O5 je znázorněno ponechání místností 39,43 a 45. Nově bude kompletně odstraněna i tato část budovy. Ve výkazu výměr je bourání této části již doplněno.

2.8	Upozornění!!! Přípojná skříň elektro je součástí bourané zdi (severní zeď dílny 2). Část této zdi bude zachována včetně základu pod ním. Zeď (přípojná skříň bude zajištěna a zakryta krycím plechem proti zatékání dešťové vody (sanace přípojek). Podobná situace je na jižní straně (venkovní část), kde je samostatně vyzděn pilíř s HUP. Ten bude zachován a opět sanován. Z obou míst bude nadále připojena hala „HARD“. Úprava je v rozpočtu pod položkou 8.

2.9	Veškeré práce, harmonogram a jeho změny musí být odsouhlaseny zástupcem školy, TDI a koordinátorem BOZP.