# Specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Vzdělávací kurzy – kurz formativního hodnocení |
| --- | --- |
| Téma vzdělávání | Formativní hodnocení |
| Školy, pro které se program uskuteční | 10 ZŠ/SŠ/VOŠ v Královéhradeckém kraji. Výběr škol bude upřesněn po úvodním dvoudenním vzdělávacím kurzu. |
| Podrobný popis zaměření/náplně vzdělávacího programu | Cílem je zvýšit odborné kompetence pedagogů ve školách v oblasti moderních způsobů hodnocení žáků. Záměrem je seznámit pedagogy s moderními postupy hodnocení. Program má v úvodním kurzu (2 x 8 výukových hodin) seznámit účastníky s konceptem formativního hodnocení a způsoby jeho aplikace v praxi. Účastníci následně na základě předem daných kritérií zpracují dokument (v rozsahu cca 1 – 2 strany) dokladující jejich motivaci k hlubšímu studiu tématu. Dodavatel společně se zadavatelem předložené dokumenty posoudí a vyberou 10 zástupců, jejichž školy budou zapojeny do dalšího vzdělávacího cyklu, který bude specificky zaměřen a orientován na konkrétní školy vybraných učitelů. Dodavatel poskytne zapojeným pedagogům vzdělávací materiály (cca 150 účastníků). Obsah: - Úvodní vzdělávací kurz v rozsahu 2 x 8 výukových hodin pro cca 150 účastníků – min. 15 účastníků / 1 skupina. Úvod do formativního hodnocení; strategie; kritéria; cíle učení; motivace; ústní a písemná zpětná vazba; sebehodnocení; komunikace; začlenění do praxe ve výuce. Dva na sebe navazující moduly, každý 8 výukových hodin. - Navazující dvouletý vzdělávací program pro 10 škol – min. 15 setkání, 1 škola / 3 – 5 pedagogů. Program bude zaměřen na aplikaci formativního hodnocení do praxe v konkrétních školách. |
| Časový rozsah | Celkem za celý obsah vzdělávacího programu min. 50 výukových hodin (1 výuková hodina = min. 45 minut). |
| Předpokládané období realizace | Listopad 2021 – listopad 2023 (úvodní kurz 2 x 8 výukových hodin: 11–12/2021; navazující dvouletý vzdělávací program: 01/2022 – 11/2023). |
| Forma realizace | Prezenčně (v případě mimořádných opatření pro omezení kontaktů mezi osobami distančně), jednodenní vzdělávací bloky. |
| Předpokládaný počet účastníků | 150. |
| Cílová skupina akreditace kurzu | Pedagogové základních, středních a vyšších odborných škol. |