## HMG_KHK
Název Díla: III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán obce Libňatov (zadavatel Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 001.1 | Příprava území I. etapa
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11202 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 184E1 | PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ
SO 101 | Silnice III/3041 v km 0,000 - 1,080
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
| 215663 | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA a MONTÁŽ
| 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
SO 101.1 | Propustek v km 0,535
| 272315 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37
| 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
| 458523 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
SO 121 | Vyvolané úpravy silnic II. třídy
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
SO 131 | Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů v úseku km 0,000 - 1,080
| 11333 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
| 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 587202 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK
SO 190 | Trvalé dopravní značení III/3041
| 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 201 | Most ev.č.3041-1
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
| 227831 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
| 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
| 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 575C03 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11
SO 202 | Most ev.č.3041-2
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
| 227831 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
| 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
| 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 575C03 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11
SO 301 | Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 87446A | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 89980 | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
SO 901.1 | Dopravně inženýrská opatření I. etapa
| 027121 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
| 027123 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)