## Královéhradecký kraj
Název Díla: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470) - (Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101 | SILNICE II/325 KM 17,788 - 18,470 DOUBRAVICE
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 18100 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I.
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS. VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
| 918358 | PROPUSTKY Z TRUB DN 600
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 182 | DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
| 03710 | POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘIZOVÁNÍ OBJÍZDNÝCH TRAS A PŘÍSTUP. CEST
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
SO 301 | SILNIČNÍ KANALIZACE DOUBRAVICE
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 899662 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM
SO 351 | PŘELOŽKA VODOVODU DOUBRAVICE
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I
| 87327 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 899621 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM
|  | Datum zahájení prací |  |  | únor 8: Před hlavní rekonstrukcí silnice II/325 musí proběhnout oprava objízdné trasy po silnici III/3008. (objekt SO 182)
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)

## Obec Doubravice
Název Díla: Chodníky podél II/325 Doubravice - směr Bílá Třemešná - (obec Doubravice)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Chodník - I. Etapa - uznatelné náklady SFDI
| 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
| 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
| 339921133 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
| 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
| 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2
| 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
SO 102 | Chodník - I. Etapa - neuznatelné náklady SFDI
| 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
| 113106183 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2
| 181006121 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5
| 181411132 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
SO 103 | Chodník - II. Etapa - neuznatelné náklady SFDI
| 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm
| 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
| 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
| 182201101 | Svahování násypů
SO 301 | Dešťová kanalizace - neuznatelné náklady SFDI
| 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
| 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
| 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
| 894812062R | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení C250
SO 401 | Osvětlení místa pro přecházení - uznatelné náklady SFDI
| 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
| 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20
| 741123224 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY)
| R002 | Zřízení nápojného bodu na stávající vedení NN
| R003 | Vnitřní výstroj stožáru VO
| 748132300 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník
| 044002000 | Revize
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)