## vlastní HMG
Název Díla: III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO - 000 | Všeobecné a ostatní náklady
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce
SO - 181 | Přechodné dopravní značení
| 11372. | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 5774CG. | Vrstvy pro obnovu a opravy z asf betonu ACL 16 S, 16+
| 5774AE. | Vrstvy pro obnovu a opravy z asf betonu ACO 11+, 11S
| 58301. | Kryt ze silníčních dílců (panelů) tl 150 mm
SO - 121 | Silnice III/28624
| 11372. | Frézování zpevněných ploch asfaltových
| 56336. | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300 mm
| 574E56. | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl 60 mm
| 574C56. | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl 60 mm
| 574B33. | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl 40 mm
| 58211. | Dlážděné kryty z velkých kostek do lože z kameniva
| 89712. | Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců
| 915211. | Vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládka
SO - 251 | Opěrná zeď
| 11201. | Kácení stromů D kmene do 0,5m s odstraněním pařezů
| 96613. | Bourání konstrukcí z kamene na MC
| 227831. | Mikropiloty komplet D do 150 mm na povrchu
| 272325. | Základy ze železobetonu do C30/37 (B37)
| 333365. | Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10505 B500B
| 333325. | Mostní opěry a křídla ze železového betonu do C30/37 (B37)
| 711132. | Izolace běžných konstrukcí proti volně stékající vodě asfaltovými pásy
| 317325. | Římsy ze železobetonu do C30/37 (B37)
| 9112B1. | Zábradlí mostní se svislou výplní - dodávka a montáž
| 78383. | Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)
| 465512. | Dlažby z lomového kamene na MC
SO - 301 | Obnova objektu historického odvodnění
| 272325. | Základy ze železobetonu do C30/37 (B37)
| 333365. | Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10505 B500B
| 333325. | Mostní opěry a křídla ze železového betonu do C30/37 (B37)
| 421325. | Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu C30/37
| 45131. | Podkl a výplň vrstvy z prost bet
| 711132. | Izolace běžných konstrukcí proti volně stékající vodě asfaltovými pásy
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | 19 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)