## 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 328 02 |  | III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neoceněný |  |  | 001 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 001 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02730 | 1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | zajištění a ochrana stávajících IS : 1=
TS
P | 2 | 02811 | A | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 3 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. 3x tištěné paré + 1x CD Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 4 | 02911 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 5 | 02911 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 6 | 02911 | C | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 7 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg/dgn. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 8 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x). Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg/dgn. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 9 | 02945 |  | FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS
P | 10 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele SFDI, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. 2ks na celou stavbu. Pevná cena
VV |  |  |  | 2=2,00 [A]
TS
P | 11 | 03720 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Délka stavby: 851 m, vč. SO 101. Pevná cena.
VV |  |  |  | 1=
TS

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 328 02 |  | III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neoceněný |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Oprava komunikace |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1055.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, předpoklad 2,0t/m3
VV |  |  |  | pol. 12273: 414=414,00 [B] pol. 13173: 6,75=6,75 [C] pol. 11130: 1069*0,1=106,90 [D] Celkem m3: B+C+D=527,65 [E] Celkem T: 2,0*E=1 055,30 [F]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 16.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | AC chodník, 2,4t/m3
VV |  |  |  | pol. 11313: 6,96=6,96 [A] Celkem T: 2,4*A=16,70 [B]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 38.77 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton, 2,3t/m3
VV |  |  |  | pol. 11351: 53,6*0,043=2,30 [A] 43kg/m pol. 11352: 247,15*0,078=19,28 [B] 78kg/m pol. 915402: (pl.103,25/dl.0,5*š.0,25)*kg/kus0,0269=1,39 [C] 26,9kg/kus pol. 11318: 6,32*2,5=15,80 [D] 2500kg/m3 Celkem: A+B+C+D=38,77 [E]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 1069 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 Plocha odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 1069=1 069,00 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 5 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 6.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyburání stávajících chodníků z ACO (předpokládaná tl. 40mm) a krytu v místě nových UV. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 014102.2. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | chodník: pl.164*tl.0,04=6,56 [A] UV: počet2*š.1*d.1*tl.0,2=0,40 [B] Celkem: A+B=6,96 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11317 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 2.27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění poškozených kamenných kostek v rámci výškové úpravy viz pol. 935812.2 Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena objednatelem). Výměra odečtena digitálně ze situace D.1.1.2
VV |  |  |  | pl. 453* tl. 0,10* %0,05=2,27 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 6.32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění poškozených dlaždic. Sjezdy podél komunikace - předpoklad 15%, Chodníky podél komunikace 5%.; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.
VV |  |  |  | dlaždice betonové tl. 80: pl. 37,60* tl. 0,08* %0,15=0,45 [A] zámková dlažba tl. 60: pl. 1785* tl. 0,06* %0,05=5,36 [B] zámková dlažba tl. 80: pl. 42,90* tl. 0,08* %0,15=0,51 [C] Celkem: A+B+C=6,32 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 11351 |  | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 53.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění poškozených obrubníků při výškové úpravě. Předpoklad 10% z celkové délky. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 014102.3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.
VV |  |  |  | celk. delka536*výměna0,1=53,60 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 9 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 247.15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění poškozených obrubníků při výškové úpravě. Předpoklad 15% z celkové délky. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 014102.3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.
VV |  |  |  | (cel.délka1360-nové63)*0,15=194,55 [A] ochranný ostrůvek km 0,043: 4,3*2+11=19,60 [B] obruby v místě nástupních hran: km 0,390 20+km 0,410 13=33,00 [C] Celkem: A+B+C=247,15 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11352 | R | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ PLASTOVÝCH | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plastové obruby vy místě ochranného ostrůvku v km 0,685. Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
VV |  |  |  | 20=20,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 11 | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 71.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranněí kam. obrub. OP3 v místě nástupní hrany km 0,050 a odstranění poškozených obrubníků při výškové úpravě. Předpoklad 20% z celkové délky. Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | nástupní plocha km 0,050: 20=20,00 [A] (cel.délka279-odstraněné20)*0,20=51,80 [B] Celkem: A+B=71,80 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
P | 12 | 11354 |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ | M | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění stávajících kamenných obrubníků (štípané) ve větvi křižovatky ul. Pouchovská směr ul. Pospíšilova. Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Výměra odečtena digitálně ze situace D.1.1.2
VV |  |  |  | 63=63,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
P | 13 | 11372 | 1 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 934.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plošné frézování asfaltobetonového souvrství ve formě reprofilace v tl. 50 a 100mm. Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | hlavní trasa tl. 100mm: 9064*0,1=906,40 [A] napojení tl. 50mm: 559*0,05=27,95 [B] Celkem: A+B=934,35 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
P | 14 | 11372 | 2 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 13.34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava trhlin nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Frézování na tl. 100mm, 800mm na každou stranu spáry. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS.
VV |  |  |  | dl. úseku851/rozteč spar100=8,51 [A] tl.frézy0,10*počet spárA*šířka kom.9,8*šířka spáry2*0,8=13,34 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
P | 15 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 414 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odkop pro výškovou úpravu obrub - v místě zeleně; koeficient 0,2m2 odměřen z charakteristických řezů D.1.1.1.5 Včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v položce 014102.1.
VV |  |  |  | zeleň: délka1262*koef0,2=252,40 [A] chodník: délka808*koef0,2=161,60 [B] Celkem: A+B=414,00 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 16 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 6.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výkop pro UV + přípojky Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | UV: počet2*š.1*d.1*h.1,5=3,00 [A] přípojky: delka2,5*š.1*h.1,5=3,75 [B] Celkem: A+B=6,75 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 17 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 527.65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení na skládku
VV |  |  |  | pol. 12273: 414=414,00 [B] pol. 13173: 6,75=6,75 [C] pol. 11130: 1069*0,1=106,90 [D] Celkem: B+C+D=527,65 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 18 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 167.13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | provedení zásypu za obrubami podél chodníků. koef. 0,2m2/m; předpoklad ŠD f0/32 provedení zásypu kolem nových UV; materiál dle požadavku výrobce UV
VV |  |  |  | délka808*koef0,2=161,60 [A] UV: výkop3-2*0,5*0,5*1,2=2,40 [B] přípojka: výkop3,75-2,5*0,5*0,5=3,13 [C] Celkem: A+B+C=167,13 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 19 | 18243 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU | M2 | 1069 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 1069=1 069,00 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 20 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 10.69 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zalévání zemního tělesa, uvažováno 10l/m2.
VV |  |  |  | 1069*0,01=10,69 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 21 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 53.67 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | doplnění materiálu v místě sjezdů, vjezdů a pod chodníky; odhad 50% plochy v tl. 50mm Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | (104,3+177+37,6+42,9+1785)*0,5*0,05=53,67 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 22 | 56360 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 10.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože v místě chodníku z ACO; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 164*0,06*1,02=10,04 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 23 | 572213 | 1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5704.14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-CP 0,4kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | úsek A: 2803*1,03=2 887,09 [A] úsek B: 2735*1,03=2 817,05 [B] Celkem: A+B=5 704,14 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 24 | 572213 | 2 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 564.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-CP 0,4kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | napojení: (311+82.5+50.5+56.5+48)*1,03=564,96 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 25 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3596.76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-CP 0,4kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | úsek C: 3492*1,03=3 596,76 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 26 | 572223 | 1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 5870.28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-CP 0,6kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | úsek A: 2803*1,06=2 971,18 [A] úsek B: 2735*1,06=2 899,10 [B] Celkem: A+B=5 870,28 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 27 | 572223 | 2 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 581.41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-CP 0,6kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | napojení: (311+82.5+50.5+56.5+48)*1,06=581,41 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 28 | 572224 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3701.52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-CP 0,6kg/m2 po vyštěpení; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | úsek C: 3492*1,06=3 701,52 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 29 | 574A01 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 | M3 | 6.56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 8CH tl. 40mm; oprava chodníků; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 164*0,04=6,56 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 30 | 574A04 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 112.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70; tl. 40mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. úsek A
VV |  |  |  | 2803*0,04=112,12 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 31 | 574A04 | 2 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 109.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70, tl. 40mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Úsek B; ztužující přísada DUROFLEX (předpoklad 6kg DUROFLEXu / 1tunu směsi)
VV |  |  |  | 2735*0,04=109,40 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 32 | 574A04 | 3 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 21.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70; tl. 40mm napojení v křižovatkách; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | (311+82.5+50.5+56.5+48)*0,04=21,94 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 33 | 574C06 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 207.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ 50/70, tl. 70mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. úsek A
VV |  |  |  | 2803*0,07*1,06=207,98 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 34 | 574C06 | 2 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 202.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ 50/70; tl. 70mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. úsek B - s přísadou DUROFLEX (předpoklad 6kg DUROFLEXu / 1tunu směsi)
VV |  |  |  | 2735*1,06*0,07=202,94 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 35 | 574C06 | 3 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 33.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ 50/70, tl. 60mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. napojení v křižovatkách
VV |  |  |  | (311+82.5+50.5+56.5+48)*0,06*1,03=33,90 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 36 | 574D08 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S | M3 | 259.11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 22S Pmb 45/80 - min 75; tl. 70mm; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. úsek C - ResiSkan
VV |  |  |  | 3492*1,06*0,07=259,11 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 37 | 574E07 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S | M3 | 13.34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava trhlin nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). Frézování na tl. 100mm, 800mm na každou stranu spáry. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS.
VV |  |  |  | dl. úseku851/rozteč spar100=8,51 [A] tl.frézy0,10*počet spárA*šířka kom.9,8*šířka spáry2*0,8=13,34 [B]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 38 | 574I06 |  | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ | M3 | 139.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | SMA 16+ PmB 45/80-min75 s posypem předobaleným kamenivem fr. 2/4 ResiSkan; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Úsek C,
VV |  |  |  | 3492*0,04=139,68 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 39 | 576411 |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 | M2 | 3492 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Předobalené kamenove f2/4.
VV |  |  |  | 3492=3 492,00 [A]
TS |  |  |  | - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím
P | 40 | 58251 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 5.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění poškozených dlaždic, předpoklad 15% z celkové plochy. Sjezdy podél komunikace viz pol. 587205; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Betonová dlažba – sjezdy cca 300x300mm (doplnění poškozených kusů viz pol.587205) Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.
VV |  |  |  | 37,6*0,15=5,64 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 41 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 89.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění poškozených dlaždic, předpoklad 5% z celkové plochy. Chodníky podél komunikace viz pol. 587206.2; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Chodník zámková dlažba tl 60mm použitá v místě stavby / betonová dlažba cca 300x300mm (viz pol. 587206.2) Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.
VV |  |  |  | 1785*0,05=89,25 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 42 | 582612 | 1 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 6.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění poškozených dlaždic, předpoklad 15% z celkové plochy. Sjezdy podél komunikace viz pol. 587206; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Sjezdy zámková dlažba tl 80mm použitá v místě stavby Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.
VV |  |  |  | 42,90*0,15=6,44 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 43 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 104.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úpravy pro osoby se sníženou schoností orientace a pohybu, Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Dlažba reliefní (BUS, přechody, místa pro přecházení) – předpoklad červená – viz zastávka „Dopravní podnik“ Dlažba kontrastní (linie podél nástupiště zastávek BUS) – předpoklad červená bez hmatových úprav – viz zastávka „Dopravní podnik“
VV |  |  |  | přechody: 15+13,5+6,4=34,90 [A] zastávky BUS: 12,5+15+10=37,50 [B] místa pro přecházení: 5,2+3,6+5,8+6,3+6+5=31,90 [C] Celkem: A+B+C=104,30 [D]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 44 | 587202 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK | M2 | 177 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předláždění v místě napojení na komunikaci (vjezdy, křižovatky); Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | sjezdy: 5+8+9=22,00 [A] křižovatka (DP): 155=155,00 [B] Celkem: A+B=177,00 [C]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
P | 45 | 587205 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 | 37.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sjezdy podél komunikace; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 4,3+4,5+5,5+4,5+11+7,8=37,60 [A]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
P | 46 | 587206 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 42.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sjezdy podél komunikace; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 5,7+8,7+16,5+12=42,90 [A]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
P | 47 | 587206 | 2 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 1785 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | chodníky podél komunikace; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 1785=1 785,00 [A]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 48 | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 2.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přípojka UV; Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 2,5=2,50 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 49 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nové UV v místě nejnižšího místa (km 0,278 41); Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 2=2,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 50 | 89911G |  | LITINOVÝ POKLOP D400 | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400
VV |  |  |  | 15 Celkem: =15,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 51 | 899122 |  | MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 37 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 37 Celkem: =37,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 52 | 89913 |  | KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12 Celkem: =12,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu
P | 53 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 18 Celkem: =18,00 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 54 | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 37 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 37 Celkem: =37,00 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 55 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12 Celkem: =12,00 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 56 | 899522 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | M3 | 0.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obetonování přípojky UV tl. 100mm.
VV |  |  |  | dl. přípojky2,5*(3,14*0,175^2-3,14*0,125^2)=0,12 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 57 | 915401 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 93.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodící proužek betonový, barva bílá. Uložen do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | š.0,25: 29*0,25=7,25 [A] š.0,50: (192-výměna za nástupištní obrubníky20)*0,5=86,00 [B] Celkem: A+B=93,25 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
P | 58 | 915402 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ | M2 | 103.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění stávajících vodících proužků. Včetně odvozu na jakoukoliv vzdálenost a uložení na skládku. Poplatek za skládku v položce 014102.3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | 0,25: 29*0,25=7,25 [A] 0,50: 192*0,5=96,00 [B] Celkem: A+B=103,25 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku
P | 59 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 53.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obrubník 80/250 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Rezerva pro doplnění při výškové úpravě - předpoklad 10% délky. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.
VV |  |  |  | 536*0,10=53,60 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 60 | 917224 | 1 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 79.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obrubník 150/250 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | náhrada za bet. krajníky: 63=63,00 [A] ochranný ostrůvek km 0,043: 4,3*2=8,60 [B] ochranný ostrůvek km 0,685: 4*2=8,00 [C] Celkem: A+B+C=79,60 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 61 | 917224 | 2 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obrubník 150/300 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | ochranný ostrůvek km 0,043: 11=11,00 [A] ochranný ostrůvek km 0,685: 15=15,00 [B] Celkem: A+B=26,00 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 62 | 917224 | 3 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 194.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obrubník 150/250 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Rezerva pro doplnění při výškové úpravě - předpoklad 15% délky. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.
VV |  |  |  | rezerva na výměnu: (celk.délka1360-nové63)*0,15=194,55 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 63 | 91725 |  | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ | M | 53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obrubníky "kasselského" typu pro autobusové zastávky. Včetně beton.loze dle požadavku výrobce. Výměra odměřena ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | km 0,050 20=20,00 [A] km 0,390 20=20,00 [B] km 0,410 13=13,00 [C] Celkem: A+B+C=53,00 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 64 | 917427 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM | M | 51.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenné obrubníky OP3 do beton.lože C20/25nXF3. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2. Rezerva pro doplnění při výškové úpravě - předpoklad 20% délky. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.
VV |  |  |  | (279-20)*0,2=51,80 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 65 | 91781 | 1 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 1102 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výšková úprava obrub silničních k navržené niveletě.
VV |  |  |  | celk. délka1360-nové63-výměna195=1 102,00 [A]
TS |  |  |  | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
P | 66 | 91781 | 2 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 482.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výšková úprava obrub záhonových.
VV |  |  |  | celk. delka536-výměna53,6=482,40 [A]
TS |  |  |  | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
P | 67 | 91782 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH | M | 207.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výšková úprava kamenných obrubníků OP3 v km 0,000 - 0,160
VV |  |  |  | celk. délka279-nástupní hrana20-výměna51,8=207,20 [A]
TS |  |  |  | Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
P | 68 | 919112 | 1 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 1681.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání krytu v místě napojení na okolní komunikace a podél přídlažby. Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2.
VV |  |  |  | napojení: 33+6.46+5.89+4.5+6.22+6.18+5.75+8.98+10.38=87,36 [A] přídlažba: 192+29+68+1238+67=1 594,00 [B] Celkem: A+B=1 681,36 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 69 | 919112 | 2 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 359.13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava spár do 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad a´=50m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). Oprava spár nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS.
VV |  |  |  | spára do 5mm dl. úseku 851/rozteč spár 50=17,02 [A] počet spár A*šířka kom.9,8=166,80 [B] spára nad 5mm dl. úseku851/rozteč spár100=8,51 [C] počet spárC*počet řezů/spáru2*šířka kom.9,8=166,80 [D] Celkem: A+B+C+D=359,13 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 70 | 931325 | 1 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | 1681.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | těsnění spar podél přídlažby (vodících proužků). Výměra odměřena digitálně ze situace D.1.1.2
VV |  |  |  | podél přídlažby:192+29+68+1238+67=1 594,00 [A] v místě napojení: 33+6.46+5.89+4.5+6.22+6.18+5.75+8.98+10.38=87,36 [B] Celkem: A+B=1 681,36 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 71 | 931325 | 2 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | 359.13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava spár do 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad a´=50m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). Oprava spár nad 5mm dle TP115 na základě pochůzky po odfrézování. Předpoklad a´=100m na celou šíři komunikace (cca 9,8m). Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS.
VV |  |  |  | spára do 5mm dl. úseku 851/rozteč spár 50=17,02 [A] počet spár A*šířka kom.9,8=166,80 [B] spára nad 5mm dl. úseku851/rozteč spár100=8,51 [C] počet spárC*počet řezů/spáru2*šířka kom.9,8=166,80 [D] Celkem: A+B+C+D=359,13 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 72 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 1594 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Předtěsnění kruhový/plochý profil; Ošetření asfaltového krytu v místě přídlažby. Odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.2.
VV |  |  |  | 192+29+68+1238+67=1 594,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
P | 73 | 935812 | 1 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 6.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný vodící proužek v místě autobusové zastávky km 0,050. Beton.lože C20/25nXF3. Uvažovány 3 kostky. Výměra odečtena z přílohy D.1.1.1.2.
VV |  |  |  | 20*0,33=6,60 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.
P | 74 | 935812 | 2 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 22.65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný vodící proužek do beton.lože C20/25nXF3. Rezerva pro doplnění při předláždění - předpoklad 5% plochy. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora.
VV |  |  |  | 453*0,05=22,65 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.
P | 75 | 935813 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH | M2 | 453.31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výšková úprava vodících proužků z kamene; výměra odečtena digitálně z přílohy D.1.1.1.2
VV |  |  |  | 2 kostky: (33+35)*0,22=14,96 [A] 3 kostky: (215+12+110+77+48+12+230+365+170)*0,33=408,87 [B] 4 kostky: 67*0,44=29,48 [C] Celkem: A+B+C=453,31 [D]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

## SO 180
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 328 02 |  | III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neoceněný |  |  | SO 180 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 180 |  | Přechodné dopravní značení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 03710 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakým koli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr.značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč.PD pro stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Pevná cena
VV |  |  |  | 1=1,00 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 2 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dodávka, montáž s přemístěním, vč. nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | IP10 - 5 IS11c - 14 E9 - 6 B1 - 5 E13 - 5+3 C2b - 3 41=41,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 3 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 41 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 41=41,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 4 | 914421 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dodávka, montáž s přemístěním, vč. nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | IP22: 11=11,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 5 | 914423 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | IP22: 11=11,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 6 | 916121 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | 5=5,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 7 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5=5,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 8 | 916311 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | 5=5,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 9 | 916313 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5=5,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 10 | 916351 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby
VV |  |  |  | 50=50,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 11 | 916353 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 50=50,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

## SO 190
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 328 02 |  | III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neoceněný |  |  | SO 190 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 190 |  | Návrh dopravního značení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 82 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměna a doplnění SDZ základní velikosti; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | 1+ A12a - Chodci 1+ A22 - Jiné nebezpečí 1+ A29 - Železniční přejezd se závorami 1+ A31a - Návěstní deska (240 m) 1+ A31b - Návěstní deska (160 m) 1+ A31c - Návěstní deska (80 m) 2+ B28 - Zákaz zastavení 10+ B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů 4+C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo 1+C9a - Stezka pro chodce a cyklisty společná 1+E13 - Text nebo symbol 3+E2b - Tvar křižovatky 11+ E7b - Směrová šipka pro odbočení 3+ IJ4a - Označník zastávky 1+ IJ8 - Opravna 4+ IP6 - Přechod pro chodce 2+ IP6 - Přechod pro chodce - retroreflexní provedení 1+ IS22c - Označení názvu ulice 4+ IS22e - Označení názvu ulice 2+ IS22f - Označení názvu ulice 1+ IS24c - Komunální cíl 1+ IS4a - Směrová tabule (s jedním místním cílem) 2+ IS4b - Směrová tabule (s dvěma místními cíli) 1+ IS4d - Směrová tabule (s dvěma místními cíli) 5+ IS5 - Směrová tabule k jinému cíli 10+ P2 - Hlavní pozemní komunikace 6+ P4 - Dej přednost v jízdě! 1 P6 - Stůj, dej přednost v jízdě! =82,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 2 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 99 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž stávajícího SDZ; povinný odkup zhotovitelem výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | 1+ A12a - Chodci 1+ A22 - Jiné nebezpečí 1+ A29 - Železniční přejezd se závorami 1+ A31a - Návěstní deska (240 m) 1+ A31b - Návěstní deska (160 m) 1+ A31c - Návěstní deska (80 m) 2+ B28 - Zákaz zastavení 10+ B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů 4+C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo 1+C9a - Stezka pro chodce a cyklisty společná 1+E13 - Text nebo symbol 3+E2b - Tvar křižovatky 11+ E7b - Směrová šipka pro odbočení 3+ IJ4a - Označník zastávky 1+ IJ8 - Opravna 6+ IP19 - Řadicí pruhy 8+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh 4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu 4+ IP6 - Přechod pro chodce 2+ IP6 - Přechod pro chodce - retroreflexní provedení 1+ IS22c - Označení názvu ulice 4+ IS22e - Označení názvu ulice 2+ IS22f - Označení názvu ulice 1+ IS24c - Komunální cíl 1+ IS4a - Směrová tabule (s jedním místním cílem) 2+ IS4b - Směrová tabule (s dvěma místními cíli) 1+ IS4d - Směrová tabule (s dvěma místními cíli) 5+ IS5 - Směrová tabule k jinému cíli 9+ P2 - Hlavní pozemní komunikace 6+ P4 - Dej přednost v jízdě! 1 P6 - Stůj, dej přednost v jízdě! =99,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 3 | 914421 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměna a doplnění SDZ základní velikosti; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | 6+ IP19 - Řadicí pruhy 9+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh 4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu Celkem: 0=19,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 4 | 914423 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž stávajícího SDZ; povinný odkup zhotovitelem výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | 6+ IP19 - Řadicí pruhy 9+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh 4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu Celkem: 0=19,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 5 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně nových betonových patek a zemních prací; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2 položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora
VV |  |  |  | 32+2=34,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 6 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odkup kovových částí zhotovitelem včetně odstranění betonových patek včetně poplatku, uložení a odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka vybrána zhotovitelem). výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2 položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a zástupce investora
VV |  |  |  | 32=32,00 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 7 | 915111 | 1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 403.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předznačení barvou; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | V1a (0,125) 392*0,125=49,00 [A] V2b (3/1,5/0,125) 324*2/3*0,125=27,00 [B] V2b (3/6/0,125) 445*0,3*0,125=16,69 [C] V2b (3/1,5/0,25) 1278*2/3*0,25=213,00 [D] V4 (0,25) 72*0,25=18,00 [E] V5 (0,50) 31*0,5=15,50 [F] V7 44=44,00 [G] V11 (0,125) 164*0,125 V13 95=20,66 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=403,85 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 8 | 915111 | 2 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1317 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vyznačení pruhu pro cyklisty - červeně; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | 1317=1 317,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 9 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | V7 44=44,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 10 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 359.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Definitivní vodorovné dopravní značení Výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | V1a (0,125) 392*0,125=49,00 [A] V2b (3/1,5/0,125) 324*2/3*0,125=27,00 [B] V2b (3/6/0,125) 445*0,3*0,125=16,69 [C] V2b (3/1,5/0,25) 1278*2/3*0,25=213,00 [D] V4 (0,25) 72*0,25=18,00 [E] V5 (0,50) 31*0,5=15,50 [F] V11 (0,125) 164*0,125 V13 95=20,66 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=359,85 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 11 | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | piktogramy; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | chodci (A12a) 1=1,00 [A] V14 37=37,00 [B] V9a 25=25,00 [C] Celkem: A+B+C=63,00 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
P | 12 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nápis BUS; výměra odměřena ze situace D.1.1.3.2
VV |  |  |  | 3*3*2=18,00 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu