## 000.1_SO 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 33113 |  | II/284 Nová Paka - Lomnická ulice (KHK)_19052022_neoceněný |  |  | SO 001 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000.1 |  | Královéhradecký kraj |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 001 |  | Všeobecné a předběžné položky |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | v ceně zahrnuty opatření dle plánu BOZP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 2 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení inženýrských sítí. Vč. zajištění aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí. Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Křížení stavby se stávajícími sítěmi nutno ochránit. Ochrana stávajících sítí před poškozením. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 3 | 02910 | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného provedení stavby pro vložení do digitální mapy města a pro potřeby kolaudace. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (bude sloužit jako podklad DSPS),
VV |  |  |  | zaměření skutečného provedení stavby pro vložení do digitální mapy města
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 4 | 02910 | 3 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Součástí zaměření vrstev pro určení kubatur sanací pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových délkových a plošných výměr.
VV |  |  |  | zaměření skutečného provedení stavby pro vložení do digitální mapy města
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
P | 5 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby (3x tištěné paré + 3x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, aktualizace dopracování dopravního značení, výkresy výztuže betonových konstrucí. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Součástí dokumetnace bude havarijní plán, protipovodňový plán (2x tištěné paré).
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. dle potřeb objednatele a dotčených orgánů. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. (5x tiskem, 5x v digitální podobě)
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy. Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. Před tiskem bude projednáno s TDS a technikem pro práci s pozemky Správy silnic KHK p.o. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu.)
VV |  |  |  | geometrický plán v počtu 10 ks
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 8 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pořízení fotodokumentace stavby, stav před zahájením, průběžná fotodokumentace realizace stavby a fotodokumentace dokončené stavby Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě v rámci zprávy o průběhu výstavby k měsíční fakturaci. - 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
P | 9 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Měření hluku
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 10 | 02950 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | - pasportizace stávajícího dopravního značení, vodorovného i svislého před zahájením stavebních prací - 2x na CD - včetně vyhotovení fotodokumentace
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 11 | 02950 | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Pasport komunikací v okolí stavby (před stavbou, v průběhu stavby a po stavbě). Včetně vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu.
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 12 | 02950 | 3 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pasportizace objízdných tras
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 13 | 02950 | 4 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění dokladů k nakládání s odpady, součást dokladové části pro kolaudaci stavby v souladu s požadavky OŽP.
VV |  |  |  | pasportizace objízdných tras
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 14 | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokladová část k plynovodu nezbytná k převzetí plynovodu správcem sítě a ke kolaudaci, včetně revizní zprávy, včetně projednání RDS.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 15 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu) o min. rozměrech 5,10×2,40 m, pokud zástupce investora neurčí jinak. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové konstrukce a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformace. Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
P | 16 | 03710 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění DIR, vč. projedání, údržby dopravního značení
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

## 000.1_SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 33113 |  | II/284 Nová Paka - Lomnická ulice (KHK)_19052022_neoceněný |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000.1 |  | Královéhradecký kraj |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 101 |  | Komunikace - vozovka sil. II/284 |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11332R |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 463 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně poplatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | ŠD: 463,0=463,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 2 | 11333R |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 93.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně poplatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | PM: tl. 70mm: 1330*0,07=93,100 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 3 | 11337 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK | M3 | 412 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE, ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ“
VV |  |  |  | Odstranění stávající kamenné dlažby: 412=412,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 1170 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE, ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ“
VV |  |  |  | Odstranění stávajících kamenných obrubníků vlevo: 608=608,000 [A] vpravo: 562=562,000 [B] Celkem: A+B=1 170,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 327.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE, ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ“
VV |  |  |  | Odstranění asfaltových vrstev stávající komunikace: tl. 40mm - 430*0,04=17,200 [A] tl. 60mm - 2510*0,06=150,600 [B] tl. 120 mm - 1330*0,12=159,600 [C] Celkem: A+B+C=327,400 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 12110R |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 201 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně poplatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | nevhodná ornice: 159=159,000 [A] vhodná ornice (odvezeno na mezideponii a použito na ohumusování v SO 801): 15+27=42,000 [B] Celkem: A+B=201,000 [C]
TS
P | 7 | 12373R |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 3689.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně poplatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | K pol. 17130: 2436,6=2 436,600 [A] Výkop na zemní pláň: 1253=1 253,000 [B] Celkem: A+B=3 689,600 [C]
TS
P | 8 | 13173R |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 280.875 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně poplatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | výkop pro UV: 53ks*1,5m*1,5m*1,5m=178,875 [A] výkop pro přípojky: 1(hloubka)*0,6(šířka)*170(délka)=102,000 [B] Celkem: A+B=280,875 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 4129.475 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 13173R: 280,875=280,875 [A] 12373R: 3689,6=3 689,600 [B] Dle položky č. 12110R-nevhodná ornice: 159=159,000 [C] Celkem: A+B+C=4 129,475 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 10 | 17130 | R | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2436.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. materiálu
VV |  |  |  | AZ: (4402+471,2)*0,5=2 436,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 11 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 129 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dosypávka krajnice: 129=129,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 12 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 93.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zásyp přípojky UV: 0,7(hloubka)*0,6(šířka)*170(délka)=71,400 [A] Zásyp po odstraněných UV: 22ks*1m3=22,000 [B] Celkem: A+B=93,400 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 13 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 4873.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4402+471,2=4 873,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 2 |  | Základy
P | 14 | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 1309 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Drenáž vlevo: 651=651,000 [A] vpravo: 658=658,000 [B] Celkem: A+B=1 309,000 [C]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 15 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 2665.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Geosyntetikum na kraji vozovkové vrstvy z SC (BUS) vlevo: 23,9=23,900 [A] vpravo: 23,8=23,800 [B] okolo trativodu: 2m*(651+658)=2 618,000 [C] Celkem: A+B+C=2 665,700 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 16 | 327215 |  | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Oprava zdi z lomového kamene okolo vyústění přípojek UV: 5ks*1m*1m*0,4m=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 17 | 56213 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM | M2 | 380 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | SC C8/10, tl. 150mm Plocha BUS: 380=380,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 18 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 3550 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ŠDA 0/32, tl. min 150mm Plocha vozovky: 3550=3 550,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 19 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 4402 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ŠDA 0/63, tl. min 200mm Plocha vozovky: 3550*1,24=4 402,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 20 | 56336 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 471.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ŠDA 0/63, tl. min 250 mm Plocha BUS 380*1,24=471,200 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 21 | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 98 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zpevnění asfaltovým recyklátem 98=98,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 22 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3930 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | PI-C 1,0kg/m2 Na vrstvě ŠD (plocha vozovky) 3550=3 550,000 [A] Na vrstvě SC C8/10 (plocha BUS) 380=380,000 [B] Celkem: A+B=3 930,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 23 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 3550 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | PS-C 0,3kg/m2 Na vrstvě ACP (plocha vozovky) 3550=3 550,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 24 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 4350 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | PS-CP 0,3kg/m2 na vrstvě ACL - Plocha vozovky: 3550=3 550,000 [A] na vrstvě ACL - Plocha - BUS: 380=380,000 [B] na vrstvě ACL - Plocha vozovky - fréza: 40=40,000 [C] na vrstvě ACP pro BUS: 380=380,000 [D] Celkem: A+B+C+D=4 350,000 [E]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 25 | 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 760 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2x plocha BUS 760=760,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
P | 26 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 3970 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ACO 11+ CRmB, tl 40mm Plocha vozovky: 3550=3 550,000 [A] Plocha BUS: 380=380,000 [B] Plocha vozovky-fréza: 40=40,000 [C] Celkem: A+B+C=3 970,000 [D]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 27 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 3550 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ACL 16+ 50/70, 60mm: 3550=3 550,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 28 | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 380 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ACL 16S PMB 25/55-60 60mm: 380=380,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 29 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 3930 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ACP 16+ 50/70, tl. 50mm Plocha vozovky: 3550=3 550,000 [A] Plocha BUS: 380=380,000 [B] Celkem: A+B=3 930,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 30 | 58222 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 311.25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Přídlažba z kamenných kostek: vlevo: 606*0,25=151,500 [A] vpravo: 639*0,25=159,750 [B] Celkem: A+B=311,250 [C]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 31 | 87534 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM | M | 170 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Připojení uličních vpustí 0,000-0,200 km: 56=56,000 [A] 0,200-0,400 km 52=52,000 [B] 0,400-0,600 km 42=42,000 [C] 0,600-0,670 km 20=20,000 [D] Celkem: A+B+C+D=170,000 [E]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 32 | 87644 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vyústění přípojky pro UV 4*0,5=2,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 33 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 53 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové uliční vpusti: vlevo: 28=28,000 [A] vpravo: 25=25,000 [B] Celkem: A+B=53,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 34 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 102 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vododovod: 45=45,000 [A] Plynovod: 5=5,000 [B] Kanalizace stávající: 11=11,000 [C] Kanalizace nová dešťová: 24=24,000 [D] Kanalizace nová splašková: 17=17,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=102,000 [F]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 35 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 44 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové svodidlo: 44=44,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 36 | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE, ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ“
VV |  |  |  | Odstranění stávajícho svodidla 36=36,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
P | 37 | 917426 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM | M | 1210.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Bezbariérový kamenný obrubník: vlevo: 15=15,000 [A] vpravo: 28=28,000 [B] Celkem bezbariérový: A+B=43,000 [C] Sklopený kamenný obrubník: vlevo: 43=43,000 [D] vpravo: 81=81,000 [E] Celkem sklopený: D+E=124,000 [F] Silniční kamenný obrubník: vlevo: 527=527,000 [G] vpravo: 495=495,000 [H] ostrůvek (8 m šířka obruby 10 cm): 13,6+8=21,600 [I] Celkem silniční: G+H+I=1 043,600 [J] CELKEM: C+F+J=1 210,600 [K]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 38 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 1327 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Na ZÚ a KÚ, křižovaky s SO 103, podél obrubníku 1327=1 327,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 39 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 1327 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Na ZÚ a KÚ, křižovaky s SO 103, podél obrubníku 1327=1 327,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 40 | 96613 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Oprava zdi z lomového kamene okolo vyústění přípojek UV: 5ks*1m*1m*0,4m=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 41 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Včetně poplatku za skládku/recylaci.
VV |  |  |  | Odstranění stávajích uličních vpustí: 29=29,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

## 000.1_SO 105_SO 105.1
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 33113 |  | II/284 Nová Paka - Lomnická ulice (KHK)_19052022_neoceněný |  |  | SO 105.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000.1 |  | Královéhradecký kraj |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | SO 105 |  | Dopravní opatření a objížďky |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 105.1 |  | Dopravně-inženýrská opatření
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravně inženýrská opatření (DIO) v průběhu provádění prací. Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zřízením DIO po celou dobu prací zohledňující pracovní postup zhotovitle. Včetně regulace a řízení provozu poučenými osobami v průběhu provádění prací. Včetně dopravního značení a zařízení - dodání, montáž, provozování, demontáž s odvozem. Opatření budou v souladu s TP 66. V průběhu prací bude DIO upravováno dle konkrétního postupu prací zhotovitele stavby.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

## 000.1_SO 105_SO 105.2
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 33113 |  | II/284 Nová Paka - Lomnická ulice (KHK)_19052022_neoceněný |  |  | SO 105.2 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000.1 |  | Královéhradecký kraj |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | SO 105 |  | Dopravní opatření a objížďky |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 105.2 |  | Oprava objízdných tras
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jen se souhlasem TDI
VV |  |  |  | 50=50,000 [A]
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 2 | 57790A |  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) | M3 | 41.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jen se souhlasem TDI
VV |  |  |  | Odhad opravované tloušťky je 40 mm. Délky a šířky komunikací jsou odhadnuty. Předpokládaná míra opravy komunikací je 10%. Objízdné trasy: Etapa 1 (mimo tranzitní dopravu): Staropacká ul. 385*4=1 540,000 [A] Úzká ul.+ul. Stanislava Suchardy 110*5=550,000 [B] Tyršova ul. 180*6=1 080,000 [C] Kumburská ul. 560*7=3 920,000 [D] Šlejharova ul. 500*6=3 000,000 [E] Celkem etapa 1 m2: Celkem: A+B+C+D+E=10 090,000 [F] Etapa 2: Úzká, Tyršova, Kumburská - shodné s etapou 1 F. F. Procházky 55*5=275,000 [G] Kafkova 25*5=125,000 [H] Celkem etapa 2 m2: G+H=400,000 [I] Celkem m2: F+I=10 490,000 [J] CELKEM m3: J*0,04(tl.)*0,1(%)=41,960 [K]
TS |  |  |  | - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka
P | 3 | 57790I |  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA (KUBATURA) | M3 | 131.32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jen se souhlasem TDI
VV |  |  |  | Odhad opravované tloušťky je 40 mm. Délky a šířky komunikací jsou odhadnuty. Předpokládaná míra opravy komunikací je 1%. Objízdné trasy pro tranzitní dopravu etapa 1: I/16 23100*9=207 900,000 [A] II/286 17200*7=120 400,000 [B] Celkem m2: A+B=328 300,000 [C] CELKEM m3: C*0,04(tl.)*0,01(%)=131,320 [D]
TS |  |  |  | - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka

## 000.1_SO 110
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 33113 |  | II/284 Nová Paka - Lomnická ulice (KHK)_19052022_neoceněný |  |  | SO 110 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000.1 |  | Královéhradecký kraj |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 110 |  | Dopravní značení |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 59 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | IZ4a: 2=2,000 [A] A11: 1=1,000 [B] B20a (40km/h): 3=3,000 [C] P2: 9=9,000 [D] IS3c: 1=1,000 [E] IS3b: 2=2,000 [F] P4: 4=4,000 [G] IJ4b: 3=3,000 [H] IP6: 4=4,000 [I] C4a: 2=2,000 [J] Z4b: 2=2,000 [K] B2: 1=1,000 [L] IP10b: 2=2,000 [M] A9: 1=1,000 [N] IP4b: 1=1,000 [O] A2a: 1=1,000 [Q] E2b: 3=3,000 [R] IS24c: 11=11,000 [S] IS24a: 6=6,000 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T=59,000 [U]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 2 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 47 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | IZ4a: 2=2,000 [A] P2: 8=8,000 [B] P4: 5=5,000 [C] IS3c: 1=1,000 [D] IS3b: 2=2,000 [E] IJ4b: 2=2,000 [F] E2b: 6=6,000 [G] E2d: 1=1,000 [H] A2a: 1=1,000 [I] IS24c: 11=11,000 [J] IS24a: 6=6,000 [K] IZ4b: 2=2,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M=47,000 [N]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 3 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 33=33,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 4 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 22=22,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 5 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 380 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | červená barva zdrsňující povrch
VV |  |  |  | 100+95+90+95=380,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 6 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 191.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bílá barva
VV |  |  |  | V1a: (10+94+53+30+44+76+19+40+23+97)*0,125=60,750 [A] V2b: 44=44,000 [B] V7a: 42=42,000 [C] V7b: 4=4,000 [D] V13: 27=27,000 [E] V11a: 13,5=13,500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=191,250 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 7 | 915221 | R | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 4.896 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodicí pás přechodu, bílá barva
VV |  |  |  | (7,25+6+3,9+3,9+6,15)*6*0,03=4,896 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 8 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bílá barva
VV |  |  |  | autobusové zastávky: 3*6=18,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu

## 000.1_SO 501
ASPE10 |  |  |  | Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 33113 |  | II/284 Nová Paka - Lomnická ulice (KHK)_19052022_neoceněný |  |  | SO 501 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000.1 |  | Královéhradecký kraj |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 501 |  | Plynovod |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 132738R |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 118.17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu na mezideponii nebo skládku včetně poplatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | 0,8*1,3*73=75,920 [A] výkopy pro propoje, výběhy 6,00+7,00=13,000 [B] výkop starého potrubí 75*0,3*1,3=29,250 [C] Celkem: A+B+C=118,170 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 132838R |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | v úseku demolice čp. 112 stávající kce základů, zdiva, vybavení včetně poplatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | 0,8*1,3*10=10,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 128.57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení na mezideponii nebo skládku
VV |  |  |  | 132738,132838 118,17+10,4=128,570 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 5 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 84.158 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina vhodná ČSN 736133, hutnění o vrstvách max 300 mm
VV |  |  |  | 83*(1,3-0,56)*0,8=49,136 [A] propoje (6+7)*0,6*(1,3-0,56)=5,772 [B] rýha starého potrubí 75*0,3*1,3=29,250 [D] Celkem: A+B+D=84,158 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 6 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 21.49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | obsyp DN 160 a DN 225 do výše min. 20 cm
VV |  |  |  | 45*((0,16+0,2)*0,8-3,14*0,08*0,08)+DN 225 + chráničky (6+32)*((0,16+0,2)*0,8-3,14*0,1125*0,1125)=21,490 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
P | 7 | 18210 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 6.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úprava dna rýhy
VV |  |  |  | 83*0,8*0,1=6,640 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 8 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 7.42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lože ŠP 4/16
VV |  |  |  | 0,1*0,8*83=6,640 [A] propoje 0,6*(6+7)*0,1=0,780 [B] Celkem: A+B=7,420 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 9 | 702313 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM | M | 91.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | žlutá perforovaná
VV |  |  |  | 83*1,1=91,300 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 1 | 03240 |  | ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PLYNU | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | PE navrtávací elektrotvarovka/připojovací objímka 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
P | 10 | 87334 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM | M | 77 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PE D 160x9,1 plyn montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha max přetlak 0,4 MPa
VV |  |  |  | 77=77,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 11 | 87344 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PE D 225x12,8 plyn montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha max přetlak 0,4 MPa
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 12 | 87645 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM | M | 30.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PE D 225
VV |  |  |  | 8,0=8,000 [A] 2,6=2,600 [B] 15=15,000 [C] 2,6=2,600 [D] 2,5=2,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=30,700 [F]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 13 | 87646 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM | M | 2.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PE D 315
VV |  |  |  | 2,5=2,500 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 14 | 899302 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.
P | 15 | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | 91.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | CYY 2,5 připevněný lepící páskou vodič nového úseku musí být propojen s vodičem stávajícího plynovodu
VV |  |  |  | 83*1,1=91,300 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
P | 16 | 899341 | 1 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propoj B - D 160x9,1, bod připojení v ochranném potrubí PE D 225 napojení na stávající přesuvnými elektrospojkami montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího materiálu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.
P | 17 | 899351 | 1 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propoj A - na stávající PE D 225 SDR 17,6 včetně vybočení ( 2x elektrokoleno W 225/90 st., včetně redukce na PE D 160x9,1 a nové zaslepené odbočky T-kusem 160/160/90st. se záslepkou UB 160 včetně ochranného potrubí PE D 315 napojení na stávající přesuvnými elektrospojkami montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího materiálu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.
P | 18 | 899641 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 77 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | D 160x9,1 vzduchem přetlak 600 kPa, 35 minut
VV |  |  |  | 77=77,000 [A]
TS |  |  |  | tlaková zkouška bude prováděna dle ČSN EN 12007-1 a ČSN EN 12327 před zahájením tlakovíání bude potrubí uloženo v zemi těsnost propojů bude ověřena pěnotvorným prostředkem a detektorem
P | 19 | 899651 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | D 225x12,8 vzduchem přetlak 600 kPa, 35 minut
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | tlaková zkouška bude prováděna dle ČSN EN 12007-1 a ČSN EN 12327 před zahájením tlakovíání bude potrubí uloženo v zemi těsnost propojů bude ověřena pěnotvorným prostředkem a detektorem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 20 | 969334 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH | M | 68.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PE D 160 Včetně polatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | 68,2=68,200 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 21 | 969345 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH | M | 6.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PE D 225 Včetně polatku za skládku/recyklaci
VV |  |  |  | 6,8=6,800 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 22 | 969434 |  | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM | M | 83 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 83=83,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy