Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo č. …….

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ

AKTUALIZACE POH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (dále také koncepce)

Přehled činností zhotovitele a předpokládaný časový harmonogram

Následující časový harmonogram obsahuje dílčí kroky s uvedením předpokládaných termínů plnění. Pro zhotovitele je závazný termín uvedený v bodě 6. pro variantu 2a (15.06.2023), v případě postupu dle varianty 2b platí termín uvedený v bodě 8. (1.09.2023), jehož nesplnění bude posuzováno jako nedodržení podmínek smlouvy.

Práce budou probíhat dle následujícího plánu:

| Pořad. číslo | Provedené práce | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1 (Zhotovitel) | Zpracování oznámení koncepce a předložení příslušnému úřadu (rozum. Krajský úřad Královéhradeckého kraje) v listinné a v elektronické podobě s náležitostmi, které stanoví příloha č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb. (dále také zákon EIA; vizte ust. § 10c odst. 1 zákona EIA) k provedení zjišťovacího řízení dle ust. § 10d zákona EIA. | Do 15.11.20022 |
| 2. (Příslušný úřad dle zákona EIA) | Vydání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci dle ust. § 10d odst. 2 zákona EIA. Výstupem může být buď, že koncepci: - není nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí nebo - je nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. | Do 31.12.2022 |

Harmonogram dalších prací dle varianty 2a

(pozn. příslušný úřad vydá závěr zjišťovacího řízení dle ust. § 10d odst. 2 zákona EIA, že koncepce aktualizace POH Královéhradeckého kraje není nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí)

| 3 (Zhotovitel) | Zpracování návrhu koncepce a její předložení krajskému úřadu. | Do 28.2.2023 |
| --- | --- | --- |
| 4 (Krajský úřad příslušný dle ust. § 100 odst.1 zákona 541/2020 Sb.) | Předložení návrhu koncepce Ministerstvu životního prostředí k vydání stanoviska (dle ust. § 101 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - Krajský úřad je povinen zaslat návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny v elektronické podobě ministerstvu k posouzení. Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 2 měsíců ode dne jeho obdržení. Pokud ministerstvo nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, lze plán odpadového hospodářství kraje zveřejnit i bez jeho stanoviska.). | Do 5.3.2023 |
| 5 (Ministerstvo životního prostředí, krajský úřad) | Vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce (Ministerstvo životního prostředí) a její předání zhotoviteli k zapracování připomínek (krajský úřad). | Do 15.5.2023 |
| 6 (Zhotovitel) | Předložení krajskému úřadu návrh koncepce se zapracovanými připomínkami Ministerstva životního prostředí. | Do 15.6.2023 |

Harmonogram dalších prací dle varianty 2b

(pozn. příslušný úřad vydá závěr zjišťovacího řízení dle ust. § 10d odst. 2 zákona EIA, že koncepce aktualizace POH Královéhradeckého kraje je nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí)

| 3 (Zhotovitel) | Zpracování návrhu koncepce a její předložení příslušnému úřadu. | Do 28.2.2023 |
| --- | --- | --- |
| 4 (Krajský úřad příslušný dle ust. § 100 odst.1 zákona 541/2020 Sb.) | Předložení návrhu koncepce Ministerstvu životního prostředí k vydání stanoviska (dle ust. § 101 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - Krajský úřad je povinen zaslat návrh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny v elektronické podobě ministerstvu k posouzení. Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 2 měsíců ode dne jeho obdržení. Pokud ministerstvo nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, lze plán odpadového hospodářství kraje zveřejnit i bez jeho stanoviska.). | Do 5.3.2023 |
| 5 (Ministerstvo životního prostředí, krajský úřad) | Vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce (Ministerstvo životního prostředí) a její předání zhotoviteli k zapracování připomínek (Krajský úřad). | Do 15.5.2023 |
| 6 (Zhotovitel) | Předložení návrhu koncepce se zapracovanými připomínkami Ministerstva životního prostředí včetně SEA vyhodnocení příslušnému úřadu dle ust. § 10f zákona EIA. | Do 15.6. 2023 |
| 7 (Příslušný úřad a Předkladatel/Zhotovitel) | Zaslání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení dotčeným orgánům a dotčeným obcím (Příslušný úřad). Veřejné projednání (Zhotovitel/Předkladatel) Zaslání vyjádření k návrhu koncepce včetně vyhodnocení Zhotoviteli/Předkladateli (Příslušný úřad). | Do 15.08.2023 |
| 8 (Zhotovitel) | Předložení upraveného návrhu koncepce příslušnému úřadu k vydání stanoviska dle ust. § 10g odst. 1 zákona EIA. | Do 1.09.2023 |