## List1
ORIENTAČNÍ TÝDENNÍ HARMONOGRAM AKCE: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny
Činnosti: | 06/2021 |  |  |  | 07/2021 |  |  |  | 08/2021 |  |  |  |  | 09/2021 |  |  |  | 10/2021 |  |  |  | 11/2021 |  |  |  |  | 12/2021 |  |  |  | 01/2022 |  |  |  |  | 02/2022 |  |  |  | 03/2022 |  |  |  | 04/2022 |  |  |  | 05/2022 |  |  |  |  | 06/2022 |  |  |  | 07/2022 |  |  |  | 08/2022 |  |  |  |  | 09/2022 |  |  |  | 10/2022 |  |  |  |  | 11/2022 |  |  |  | 12/2022 |  |  |  | 01/2023 |  |  |  |  | 02/2023 |  |  |  | 03/2023 |  |  |  | 04/2023 |  |  |  | 05/2023 |  |  |  |  | 06/2023 |  |  |  | 07/2023 |  |  |  |  | 08/2023 |  |  |  | 09/2023 |  |  |  | 10/2023 |  |  |  |  | 11/2023 |  |  |  | 12/2023 |  |  |  | 01/2024 |  |  |  |  | 02/2024 |  |  |  | 03/2024 |  |  |  | 04/2024 |  |  |  | 05/2024 |  |  |  |  | 06/2024 |  |  |  | 07/2024 |  |  |  |  | 08/2024
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
BOZP
Určení koordinátora BOZP a předání podkladů
Analýza rizik a oznámení OIP
Součinost koordinátora BOZP během stavby
Uzlové body
Milník - Schválení - finnanční příslib |  |  |  | Schválení - finanční příslib
Milník - Zahájení výběru zhovitele |  |  |  |  | Zahájení výběru dodavatele
Výběr zhotovitele
Milník - Podpis smlouvy | [35 empty] | Podpis smlouvy
Milník - Předání staveniště | [40 empty] | Předání staveniště
Zahájení prací
Přípravné práce
Kácení
Nemocnice - změna režimu dopravy v areálu
Demolice skladu - není součástí
Přeložky a přípojky v areálu nemocnice
HTU v prostoru URGENTU
Bourací práce v místě napojení přístavby
Milník - Zahájení stavby - URGENT | [50 empty] | Zahájení stavby - URGENT
Založení stavby - URGENT
Stěny a sloupy 1PP
Železobetonová stropní deska nad 1PP
Stěny a sloupy 1NP
Železobetonová stropní deska nad 1NP
Stěny a sloupy 3NP
Železobetonová stropní deska nad 3NP
Stěny a sloupy 4NP
Železobetonová stropní deska nad 4NP
Stěny a sloupy 5NP
Železobetonová stropní deska nad 5NP
Stěny a sloupy 6NP
Železobetonová stropní deska nad 6NP
Prefabrikované schodiště
Atiky na střechách
Tepelná izolace střech
Střešní izolace proti vodě
Milník - Hrubá stavba - URGENT - dokončení | [111 empty] | Hrubá stavba - URGENT - dokončení
Nemocnice - součinnost k lékařskému vybavení
Hrubé rozvody VZT - URGENT
Hrubé rozvody ELEKTRO - URGENT
Hrubé rozvody TZB - URGENT
Milník - Hrubé rozvody TZB - dokončení | [130 empty] | Hrubé rozvody TZB - dokončení
Izolace podlah
Lité podlahy
SDK příčky
Úpravy povrchů
Čisté rozvody TZB- URGENT
Milník - Čisté rozvody TZB | [134 empty] | Čisté rozvody TZB - dokončení
Dokončovací práce - URGENT
Milník - Ukončení stavebních prací - URGENT | [143 empty] | Ukončení stavebních prací URGENT
Energocentrum
Objekt medicinálních plynů
Nemocnice - Vyklizení prostoru 1PP a 1NP - DIGIP
NemocniceProvozní opatření v DIGIP před rekon. 1NP a 1PP
Zahájení rekonstrukce DIGIP
Rekonstrukce 7NP
Bourací práce 1.PP a 1NP - DIGIP
Hrubé rozvody TZB - DIGIP
Čisté rozvody TZB- DIGIP
Dokončovací práce - DIGIP
Milník - Ukončení stavebních prací - DIGIP | [143 empty] | Ukončení stavebních prací DIGIP
Nové komunikace vč. odkanalizování a VO
Milník - Nové komunikace vč. odkanalizování a VO - kolaudace
Milník - Kolaudace | [169 empty] | Kolaudace
Zkušební provoz | [157 empty] | Zkušební provoz