## vlastní HMG
Název Díla: II/323 Nechanice - Staré Nechanice, 1 etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2023 | [51 empty] | 2024
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
STAVENIŠTĚ
SO 001 | Všeobecné konstrukce a práce
| 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ (ZSPS)
| 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (DSPS)
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
SO 004 | Příprava území
| 11202 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 11204 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
| 184E2 | PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ
SO 106 | Silnice II/323 km 21,580 - 22,166
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 21263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574D46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM
| 574I31 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM
| 917224.a | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 111 | Úprava křižovatky silnic II/323 - II/324
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
| 574D66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM
| 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM
| 574I41 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 35MM
| 917224.a | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 127 | Sjezdy na pozemky
| 561122 | PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 582612.R | KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
| 58262B.R | KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
SO 131 | Úprava chodníků
| 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 582611.Ra | KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 154 | Dopravní opatření, 1 - Dopravní opatření
| 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
| 914139 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
| 914439 | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
| 916159 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
SO 154 | Dopravní opatření, 2 - Oprava krytu objízdné trasy
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2
SO 199 | Údržbové práce na silničním tělese
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
SO 204 | Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007
| 02742.R | PROVIZORNÍ LÁVKY
| 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA (2x)
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 224324.b | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
| 224365.b | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
| 264228 | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM
| 333324 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 424125 | MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30
| 42899 | MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ
| 458522 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8
| 575C43 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
| 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 93311 | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2
| 96616.a | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
| 96616.b | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
| 96713.c | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC
SO 205 | Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008
| 027121 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 224324.a | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
| 224365.b | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
| 264428 | VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM
| 389324 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
| 575C53 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
| 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 93311 | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
| 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
SO 306 | Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
| 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
SO 321 | Přeložka tlakové kanalizace
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 86645 | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM
| 87327 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM
| 899621 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM
SO 354 | Úprava vodovodu PE d90
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 891426 | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM
| 899621 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM
| 89972 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM
SO 437 | Úprava veřejného osvětlení
| 029522 | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
| 13273.a | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
| 743122.a | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINK L PŘES 6,5 DO 12 M
| 743122.b | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINK L PŘES 6,5 DO 12 M
| 747541 | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ V ROZSAHU TOHOTO SO/PS
SO 502 | Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141
| 029522 | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
| 13273.a | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 87326 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM
| 899311 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE
| 899901 | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: | 30 | týdnů + 6 týdnů