## vlastní HMG
Název Díla: III/29827 Krňovice - Běleč nad Orlicí - Svinary, II. etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2023
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 003 | Všeobecné a předběžné položky
| 02730.e | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
| 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SO 004 | Všeobecné předběžné položky
| 02730.e | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
| 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SO 103 | Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
| 113338 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM,
| 113728 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH,
| 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,
| 561401 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 104 | Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - obec Svinary
| 113327 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
| 113728 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH,
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
| 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 143 | Dopravní opatření - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary
| 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
| 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
| 914429 | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
| 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
| 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
SO 144 | Dopravní opatření - úsek 4 - obec Svinary
| 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
| 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
| 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
| 914429 | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
| 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
| 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
| 916359 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 18 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)