## vlastní HMG
Název Díla: Most ev. č. 32329-8 Kosice
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2023
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 181 | Přechodné dopravní opatření
| 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
| 914412 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
SO 201 | Most ev. č. 32329-8 Kosice
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
| 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I,
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574E88 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 9112B1R | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 13 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)