## List1
Harmonogram prací
Akce: Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín
Zhoztovitel: Staving, spol. s r.o., Jičínská 66, 507 11 Valdice
Rekonstrukce dílen
|  |  | červen |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Zahájení akce | Staving | bar: červen 25
2 | Bourací práce | Kulhánek | bar: červen 25 to červenec 27
3 | Zemní práce | LP Elektro | bar: červenec 27
4 | Základy | Staving | bar: červenec 27 to červenec 28
5 | Zděné konstrukce | Kulhánek | bar: červenec 28 to červenec 30
6 | Nosná ocelová konstrukce | bar: červenec 30
7 | Opláštení kompresorovny | bar: červenec 30 to srpen 31
8 | Stalačený vzduch | Jezdinský | bar: srpen 31 to srpen 33; září 36
9 | Elektroinstalace | PSV | bar: srpen 31 to srpen 33; září 36
10 | Vnitřní omítky | Matrix | bar: srpen 34 to srpen 35
11 | Podkladní beton | Best Mason | bar: červenec 30
12 | Hydroizolace | Vaníček | bar: srpen 31
13 | Betonová podlaha | Vaníček | bar: srpen 32
14 | Epoxidový nátěr podlahy | Vaníček | bar: srpen 35 to září 36
15 | Malby | Best Mason | bar: září 36 to září 37
16 | Kompletace, dokončení díla | Staving | bar: září 37