## KHK
Název Díla: Most ev. 304 - 002 Libňatov (Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2023
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady
| 2730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
| 2943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
| 2953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
| 2945 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
SO 001 | Bourací práce
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
| 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
| 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
SO 101 | Silnice II/304
| 123738 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
SO 201 | Most ev. 304-002
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
SO 202 | Opěrná zeď
| 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 711211 | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO 203 | Nábřežní zeď
| 131838 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
| 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 711211 | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY
| 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
SO 801 | Sadové úpravy
| 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
| 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
| 184A1 | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: | 19 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)

## Obec Libňatov
Název Díla: Most ev. č. 304 - 002 Libňatov (obec Libňatov)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2023
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 90242x0 | Všeobecné a předběžné položky
| 3720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO
| 2910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
| 2911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
| 2742 | PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY
SO 90242x1 | D.1.1 Vozovka
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 58401 | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 90242x2 | D.1.2 Opěrná zeď
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
| 327324 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
| 45852 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 317324 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
| 348173 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
| 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: | 19 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)