## Rekapitulace
Firma: ÚS KHK
Rekapitulace ceny
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí - ZAV a ZP
Varianta: ZŘ -
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 000 | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | 0 | 0 | 0
SO 001 | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM | 0 | 0 | 0
SO 010 | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ II. ETAPA | 0 | 0 | 0

## SO 000
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | #REF! | 3
S | Stavba: |  |  | Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí |  |  | 000 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 000 |  | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZAJIŠTĚNÍ VÝJEZDŮ ZE STAVENIŠTĚ, VČETNĚ PROJEDNANÉHO A SCHVÁLENÉHO DIO S VLASTNÍKY KOMUNIKACE A DI PČR, JEHO ZŘÍZENÍ, ÚDRŽBU A ODSTRANĚNÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA - VIDITELNÉ OHRANIČENÍ PROSTORU STAVBY
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 2 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | DODATEČNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH NA STAVENIŠTI, NAPŘ. V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACÍ, DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - POLOHA ZNÁMÝCH SÍTÍ JE V KOORDINAČNÍCH SITUACÍCH - AKTUALIZOVANÝ VÝKRES .DWG BUDE PŘEDÁN VYBRANÉMU DODAVATELI - POŽADAVKY NA ZPŮSOB OCHRANY, PŘÍPADNĚ OZNÁMENÍ PRACÍ JE UVEDEN VE STANOVISCÍCH JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ IS
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 3 | 029113 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZAMĚŘENÍ PŘERUŠENÝCH MELIORACÍ, ZAMĚŘENÍ PŘESNÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POKUD BUDOU BĚHEM PRACÍ ODHALENY ZAMĚŘENÍ JAM ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU POD ZEMNÍ PLÁNÍ
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 029113 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | VYTYČENÍ A DOPLNĚNÍ VYTYČENÍ TRVALÉHO ZÁBORU CELÉ STAVBY, PRO POTŘEBY ZAV - DO 300 BODŮ (OČÍSLOVANÝ, BAREVNĚ OZNAČENÝ KOLÍK 50 CM NAD TERÉN) - POSTUPNÉ VYTYČENÍ TRVALÉHO ZÁBORU - OBVODU STAVENIŠTĚ, DLE STAVU MAJETKOPRÁVNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ A POSTUPU REALIZACE ZÁCHRANNĚHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU - VYTYČENÍ CELÉHO TRVALÉHO ZÁBORU BUDE PO DOKONČENÍ PRACÍ V PLNÉM ROZSAHU PROTOKOLÁRNĚ PŘEDÁNO TDI PRO DALŠÍ POTŘEBU VÝSTAVBY
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, PLÁNY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | SOUČÁSTÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ JSOU ZEJMÉNA PASPORTIZACE PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIACÍ A NEMOVITOSTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ CELÉ AKCE PŘED ZAHÁJENÍM A PO DOKONČENÍ PRACÍ, DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, VYBAVENÍ KOMUNIKACE - ODVODNĚNÍ, PŘILEHLÉ POZEMKY, NEMOVITOSTI, OPLOCENÍ, ZELEŇ, OBJEKTY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (V ZÁJMOVÉM PROTORU), VČETNĚ JEJICH PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY, VLASTNÍKY, SPRÁVCI, OBCEMI A JEJICH ODSOUHLASENÍ A PŘEDÁNÍ POTVRZENÉ PASPORTIZACE OBJEDNATELI. NÁSLEDNĚ PAK PASPORTIZACE PO DOKONČENÍ PRACÍ S PROJEDNÁNÍM A PROKÁZÁNÍM STAVŮ KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ A POZEMKŮ PŘED A PO AKCI, KTERÁ BUDE POTVRZENA VLASTNÍKY A SPRÁVCI A OPĚT PŘEDÁNA OBJEDNATELI. PASORTIZACE BUDE PŘEDÁNA V TIŠTĚNÉ PODOBĚ A NEZBYTNÉ PŘÍLOHY (FOTODOKUMENTACE, VIDEA, ...) NA DIGITÁLNÍM NOSIČI CD/DVD A DÁLE BUDOU OBDOBNÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁNY A PŘEDÁNY HAVARIJNÍ A PROTIPOVODŇOVÝ PLÁN
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | 1 KS INFORMAČNÍ TABULE STAVBY S POPISEM STAVBY, INVESTORA, DODAVATELE, DLE VZOROVÉHO FORMÁTU
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
P | 7 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | NÁKLADY NA STAVEBNÍ BUŇKY NEBO JINÉ PROSTORY (6 BUNĚK + 2 SKLADOVÉ KONTEJNERY), UMÍSTĚNÉ NA ZHOTOVITELEM PRONAJATÉM POZEMKU - ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA - OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ (PEVNÉ NEBO MOBILNÍ), PŘÍPADNĚ OPLOCENÝ AREÁL - OPATŘENÍ NA OCHRANU POZEMKŮ SOUSEDÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI A NA PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍCH - ALARM, STRÁŽNÍ SLUŽBA, ZABEZPEČENÍ CELÉHO STAVENIŠTĚ ALTERNATIVNĚ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY ZA JINÉ OBDOBNÉ PLOCHY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRONAJATÉ OD JINÝCH SUBJEKTU VŠE NA DOBU 6 MĚSÍCŮ
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

## SO 001
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | #REF! | 3
S | Stavba: |  |  | Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí |  |  | 001 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 001 |  | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 001 |  | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
P | 1 | 02310 | A | SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ BEZ OZUBŮ, TZV. "SVAHOVKOU", VČETNĚ OBSLUHY, PO DOBU REALIZACE ZAV RÝHOVÁNÍ, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST A A POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE PRO PRÁCE - RÝHOVÁNÍ ŠÍŘKY 1,2 M V ÚSECÍCH, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ - PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA RÝHY JE 4200 M (OBJEM => X 1,2 M X 0,3 M = 1512 M3) - ZPĚTNÝ ZÁHOZ ODSOUHLASENÝCH PLOCH (PŘEHOZ STRANOU) PŘEDPOKLAD 60 DNÍ => 480 HODIN => VÝPOČET NA ZÁKLADĚ HODINNOVÉ SAZBY - ČERPÁNÍ POLOŽKY BUDE SOUČÁSTÍ MĚSÍČNÍHO VÝKAZU, V PŘÍLOZE - UCHAZEČ PROKÁŽE, ŽE DISPONUJE TAKOVÝMTO DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení
P | 2 | 02310 | B | SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ BEZ OZUBŮ, TZV. "SVAHOVKOU" + OBSLUHA, PO DOBU REALIZACE ZAV PLOŠNÉ SKRÝVKY, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST B A POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE PRO PRÁCE - SEJMUTÍ ORNICE V PLOŠE + NALOŽENÍ NA MINIDUMPER, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ - PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA SKRÝVEK JE 8800 M2 (OBJEM => X 0,3 M = 2640 M3) PŘEDPOKLAD 30 DNÍ => 240 HODIN => VÝPOČET NA ZÁKLADĚ HODINNOVÉ SAZBY - ČERPÁNÍ POLOŽKY BUDE SOUČÁSTÍ MĚSÍČNÍHO VÝKAZU, DLE PŘÍLOHY Č. - UCHAZEČ PROKÁŽE, ŽE DISPONUJE TAKOVÝMTO DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení
P | 3 | 02310 | C | SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PŘÍTOMNOST MINIDUMPERU 4X4 + OBSLUHA, PO DOBU REALIZACE ZAV PLOŠNÉ SKRÝVKY, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST B A POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE PRO PRÁCE - PLOŠNÉ SKRÝVKY, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ - SEJMUTÍ ORNICE V PLOŠE + NALOŽENÍ NA MINIDUMPER A ODVOZ NA DEPONII PŘEDPOKLAD 30 DNÍ => 240 HODIN => VÝPOČET NA ZÁKLADĚ HODINNOVÉ SAZBY - ČERPÁNÍ POLOŽKY BUDE SOUČÁSTÍ MĚSÍČNÍHO VÝKAZU, DLE PŘÍLOHY Č. - UCHAZEČ PROKÁŽE, ŽE DISPONUJE TAKOVÝMTO DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení
P | 4 | 02821A | A | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ČÁST A - TERÉNNÍ PRŮZKUM - RÝHOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉ PRÁCE, DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ A VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST A PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ Š. 1,2 M, BEZ OZUBŮ, PO DOBU REALIZACE TÉTO ČÁSTI ZAV, VČ. OBSLUHY A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ, DLE POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02821B | B | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ČÁST B - TERÉNNÍ PRŮZKUM - PLOŠNÉ SKRÝVKY ARCHEOLOGICKÉ PRÁCE, DLE VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST B PŘÍTOMNOST NAKLADAČE (BAGRU) S PLOCHOU LŽÍCÍ Š. 1,2 M, BEZ OZUBŮ A MINIDUMPERU, PO DOBU REALIZACE TÉTO ČÁSTI ZAV, VČ. OBSLUHY A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ, DLE POŽADAVKU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02821C | C | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ČÁST C - POSTEXKAVAČNÍ ČÁST - ZPRACOVÁNÍ, VYHODNOCENÍ ARCHEOLOGICKÉ PRÁCE, DLE VÝKAZU PŘÍLOHA Č. 05A ČÁST C
VV |  |  |  | 1kpl=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
P | 7 | 12110 | A | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ORNICE V TL 0,3 M (DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 0,24 - 0,26 M) RÝHOVÁNÍ - SKRÝVKA ORNICE S PŘÍČNÝM PŘEHOZEM V DOSAHU MECHANIZMU BEZ DOPRAVY - ORNICE ULOŽENA SOUBĚŽNĚ S RÝHOVÝÁNÍM ZTÍŽENÉ SEJMUTÍ - PRO OCHRANU PLOCH ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT PRO VEŠKERÉ SKRÝVKOVÉ PRÁCE BUDOU POUŽITA OTOČNÁ KOLOVÁ ČI PÁSOVÁ MINI RYPADLA OPATŘENA ŠIROKOU ROVNOU LŽÍCÍ, BEZ OZUBENÉHO BŘÍTU TZV. "SVAHOVKOU" DLE SPECIFIKACE V ZADÁNÍ SKRÝVKA BUDE PROBÍHAT POSTUPNÝM TAHEM LŽÍCE SMĚREM K MINIRYPADLU, VE VRSTVĚ URČENÉ ARCHEOLOGEM. MÍSTA PRO UŽITÍ KOLOVÝCH ČI PÁSOVÝCH MECHANIZMŮ V DANÉM ÚSEKU A MÍSTO PRO ULOŽENÍ VÝKOPKU URČÍ V DANÉM ÚSEKU ARCHEOLOG OBJEDNATELE NEBO TDI, NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK. MECHANIZACE JIŽ BĚHEM VLASTNÍ SKRÝVKY NESMÍ VJÍŽDĚT NA ODKRYTOU PLOCHU. NUTNÝ POJEZD PŘES SKRYTOU PLOCHU BUDE ŘEŠEN OPERATIVNĚ S VEDOUCÍM ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ - GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ
VV |  |  |  | ornice, dle předpokládané bilance zemních prací: v místech rýhování v případě archeologických nálezů: rýha 4200x1,2x0,3=1512,0 m3=1 512,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 8 | 12110 | B | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ORNICE V TL 0,3 M (DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 0,24 - 0,26 M) PLOŠNÁ SKRÝVKA NA DOČASNOU DEPONII VE VZDÁLENOSTI DO 100 M ZTÍŽENÉ SEJMUTÍ - PRO OCHRANU PLOCH ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT PRO VEŠKERÉ SKRÝVKOVÉ PRÁCE BUDOU POUŽITA OTOČNÁ KOLOVÁ ČI PÁSOVÁ MINI RYPADLA OPATŘENA ŠIROKOU ROVNOU LŽÍCÍ, BEZ OZUBENÉHO BŘÍTU TZV. "SVAHOVKOU" SKRÝVKA BUDE PROBÍHAT POSTUPNÝM TAHEM LŽÍCE SMĚREM K MINIRYPADLU, VE VRSTVĚ URČENÉ ARCHEOLOGEM. MÍSTA PRO UŽITÍ KOLOVÝCH ČI PÁSOVÝCH MECHANIZMŮ V DANÉM ÚSEKU A MÍSTO PRO ULOŽENÍ VÝKOPKU URČÍ V DANÉM ÚSEKU ARCHEOLOG OBJEDNATELE NEBO TDI, NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK. MECHANIZACE JIŽ BĚHEM VLASTNÍ SKRÝVKY NESMÍ VJÍŽDĚT NA ODKRYTOU PLOCHU. NUTNÝ POJEZD PŘES SKRYTOU PLOCHU BUDE ŘEŠEN OPERATIVNĚ S VEDOUCÍM ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ - GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ
VV |  |  |  | ornice, dle předpokládané bilance zemních prací: v místech plošných skrývel v případě archeologických nálezů: Plocha 1 (k.ú. Velké Poříčí ppč. 1220/86, 1220/87, 1220/88, 1591/33) = 1800,0 m2 [A] Plocha 2 (k.ú. Malé Poříčí ppč. 43/3, 42/4, 303/3, ...) = 4000,0 m2 [B] Plocha 3 (k.ú. Malé Poříčí ppč. 43/1, ... - rozsah bude upřesněn) = 3000,0 m2 [C] Celkem: A+B+C=8800,000x0,3=2640 m3=2 640,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 9 | 12573 | A | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ORNICE Z DEPONIE ORNICE URČENÁ K ZPĚTNÉMU ROZPROSTŘENÍ - PLOŠNÉ SKRÝVKY PRÁCE SE BUDOU PROVÁDĚNI AŽ PO ODSOUHLASENÍ ARCHEOLOGEM OBJEDNATELE NEBO TDI POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ - GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ
VV |  |  |  | natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18230: 2640,0m3=2 640,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 10 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | RUČNĚ KOPANÁ JÁMA PRO PŘÍPADNÉ ODKRYTÍ NÁLEZŮ VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ POLOŽKA BUDE ČERPÁNA, DLE SKUTEČNOSTI, NA ZÁKLADĚ SOUHLASU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI, RUČNÍ MANIPULACE S VÝKOPKEM A PŘEVOZ VÝKOPKU POMOCÍ DROBNÉ MECHANIZACE NA DEPONII POLOŽKA BUDE ČERPÁNA/FAKTUROVÁNA NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ - GEODETICKÝM PROTOKOLEM OBJEMU PROVEDENÝCH PRACÍ
VV |  |  |  | předpoklad - odhad: 250,0m3=250,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 11 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ORNICE Z PLOŠNÝCH SKRÝVEK ZEMINA Z EXKAVACÍ POLOŽKA BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI NA ZÁKLADĚ SOUHLASU TDI
VV |  |  |  | uložení na deponii ornice dle pol.č.12110.B: 2640,0m3=2 640,000 [A] zemina dle pol.č.13173: 250,0m3=250,000 [B] Celkem: A+B=2 890,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 12 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | POLOŽKA SE POUŽIJE A BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM ARECHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI NA ZPĚTNÝ ZÁSYP HLUBOKÝCH EXKAVACÍ, ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH VHODNÝM MATERIÁLEM DODANÝM ZHOTOVITELEM
VV |  |  |  | zásyp jam po archeologickém výzkumu - exkavací z pol.č.13173, předpoklad: 250,0m3=250,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 13 | 17421 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE Z RÝHOVÁNÍ V TLOUŠŤCE DO 0,3 M PŘÍČNÝM PŘEHOZEM A UROVNÁNÍM DO VÝŠKY PŘILEHLÉHO TERÉNU
VV |  |  |  | rýhy z pol.č.12110A.(ornice): 1512,0m3=1 512,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 14 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA PLOŠNÝCH SKRÝVKÁCH V TLOUŠŤCE DO 0,3 M PLOCHA 1 540,0 m3 (k.ú. Velké Poříčí ppč. 1220/86, 1220/87, 1220/88, 1591/33) PLOCHA 2 1200,0m3 (k.ú. Malé Poříčí ppč. 43/3, 42/4, 303/3, ...) PLOCHA 3 900,0 m3 (k.ú. Malé Poříčí ppč. 43/1, ... - rozsah bude upřesněn) PŘEVEZENÉ Z DEPONIE POLOŽKA BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI (PROVEDENÝCH PLOŠNÝCH SKRÝVEK) NA ZÁKLADĚ SOUHLASU ARCHEOLOGA OBJEDNATELE A TDI
VV |  |  |  | zpětné rozprostření ornice z pol.č.17120. 2640,0m3=2 640,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

## SO 010
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | #REF! | 3
S | Stavba: |  |  | Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí |  |  | 010 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 010 |  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 010 |  | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ II. ETAPA |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
P | 1 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK - SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL - MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD
VV |  |  |  | Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.3 Dendrologické tabulky - mimolesní porost: lokalita P22: 365,0 m2 [A] lokalita P23: 1437,0 m2 [B] lokalita P24: 1060,0 m2 [C] lokalita P25: 47,0 m2 [D] lokalita P26: 472,0 m2 [E] lokalita P27: 1512,0 m2 [F] lokalita P28: 247,0 m2 [G] lokalita P29: 862,0 m2 [H] lokalita P30: 953,0 m2 [I] lokalita P31: 140,0 m2 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=7 095,000 [K]
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 2 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 49 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK - SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL - MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD
VV |  |  |  | Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky - mimolesní porost: lokalita P22: 2,0 ks [A] lokalita P23: 5,0 ks [B] lokalita P24: 7,0 ks [C] lokalita P25: 1,0 ks [D] lokalita P26: 2,0 ks [E] lokalita P27: 0,0 ks [F] lokalita P28: 0,0 ks [G] lokalita P29: 21,0 ks [H] lokalita P30: 10,0 ks [I] lokalita P31: 1,0 ks [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=49,000 [K]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech
P | 3 | 11202 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 26 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK - SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL - MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD
VV |  |  |  | Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky - mimolesní porost: lokalita P22: 0,0 ks [A] lokalita P23: 0,0 ks [B] lokalita P24: 12,0 ks [C] lokalita P25: 0,0 ks [D] lokalita P26: 2,0 ks [E] lokalita P27: 0,0 ks [F] lokalita P28: 0,0 ks [G] lokalita P29: 1,0 ks [H] lokalita P30: 10,0 ks [I] lokalita P31: 1,0 ks [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=26,000 [K]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech
P | 4 | 11204 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 275 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ODVOZ NA MEZIDEPONII K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ, PAŘEZY BUDOU DEPONOVÁNY V RÁMCI STAVBY NA MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTEM NEBO TDI, VĚTVE SE ZLIKVIDUJÍ ŠTĚPKOVÁNÍM NEBO SPÁLENÍM, DŘEVNÍ HMOTU (KMENY A VĚTVE) VLASTNÍK - SPRÁVA ŽELEZNIC POŽADUJE ULOŽIT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 15 CM NA PŘÍSTUPNÉM MÍSTĚ, ODKUD SI JE ODVEZE BUDOUCÍ VYDRAŽITEL - MĚSTO NÁCHOD POŽADUJE DOVÉZT DŘEVNÍ HMOTU PRŮMĚRU NAD 10 CM, NA TECHNICKÉ SLUŽBY NÁCHOD
VV |  |  |  | Lokality dle přílohy E2 Dendrologický průzkum, část 1.2 a 1.3 Dendrologické tabulky - mimolesní porost: lokalita P22: 12,0 ks [A] lokalita P23: 20,0 ks [B] lokalita P24: 16,0 ks [C] lokalita P25: 18,0 ks [D] lokalita P26: 32,0 ks [E] lokalita P27: 21,0 ks [F] lokalita P28: 25,0 ks [G] lokalita P29: 57,0 ks [H] lokalita P30: 65,0 ks [I] lokalita P31: 9,0 ks [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=275,000 [K]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech
P | 5 | 11221 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUS | 130 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZAHRNUJE ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁCENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCHEOLOGA OBJEDNATELE NEBO TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY
VV |  |  |  | mimolesní porost: 130 ks=130,000 [A]
TS |  |  |  | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech.
P | 6 | 11222 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M | KUS | 55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZAHRNUJE ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁCENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCHEOLOGA OBJEDNATELE NEBO TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY
VV |  |  |  | mimolesní porost: 55 ks=55,000 [A]
TS |  |  |  | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech.
P | 7 | 11223 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZAHRNUJE ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ Z PŘEDCHOZÍCH KÁCENÍ, KTERÉ BY MĚLY BÝT PŘEKÁŽKOU PŘI PROVÁDĚNÍ ZAV DLE POSOUZENÍ ARCHEOLOGA OBJEDNATELE NEBO TDI A JEJICH ULOŽENÍ NA DEPONII V RÁMCI STAVBY
VV |  |  |  | mimolesní porost: 5 ks=5,000 [A]
TS |  |  |  | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace nebo TDI - zásyp jam po pařezech.
P | 8 | 11525 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍHO PŘEJEZDU/PROPUSTKU, VČETNĚ PŘESYPÁNÍ VHODNOU ZEMINOU, V MÍSTĚ OBČASNÉ VODOTEČE - PROPUSTEK - PŘEJEZD MOKŘADU V KM 2,400 (ŠÍŘKY 4 M) [A] - PROPUSTEK - PŘEJEZD OBČASNÉ VODOTEČE V KM 3,080 (ŠÍŘKY 5 M) [B]
VV |  |  |  | propustek v km 2,400 délka 4 m=4,000 [A] propustek v km 3,080 délka 5 m=5,000 [B] Celkem A+B=9,000 [C]
TS |  |  |  | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

## Př_SO 001
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí - ZAV a ZP | [5 empty] | Příloha č. 05A
SO 001 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM - Oceněný soupis služeb
A. Terénní část ZAV - rýhování
Profese - zařazení/specifikace | jednotky | počet osob | počet dní | množství | jedn. cena | cena celkem
Minibagr s plochoulžící + obsluha (pol č. 02310A) | hodina | 1 | 60 | 480 | 0 | 0
Profese - zařazení/specifikace | jednotky | počet osob | počet dní | množství | jedn. cena | cena celkem
Archeolog - vedoucí výzkumu | hodina | 1 | 50 | 400 | 0 | 0
Archeolog - stálý dohled při rýhování (4200 m rýhy š. 1,2 m) | hodina | 1 | 50 | 400 | 0 | 0
Archeolog | hodina | 1 | 50 | 400 | 0 | 0
Specialista | hodina | 1 | 10 | 80 | 0 | 0
Geodet (zaměření) | hodina | 1 | 10 | 80 | 0 | 0
Specialista - prospekce detekory kovů | hodina | 5 | 20 | 800 | 0 | 0
Terénní specialista | hodina | 1 | 50 | 400 | 0 | 0
Technik | hodina | 1 | 50 | 400 | 0 | 0
Dělník | hodina | 2 | 50 | 800 | 0 | 0
Autodoprava | km |  |  | 1500 | 0 | 0
Věcné náklady - terénní ZAV - rýhování | den |  | 50 | 50 | 0 | 0
Celkem: Terénní část ZAV - rýhování |  |  |  |  | (pol.č. 02821A) | 0
B. Terénní část ZAV - skrývky plošné
Profese - zařazení/specifikace | jednotky | počet osob | počet dní | množství | jedn. cena | cena celkem
Minibagr s plochoulžící + obsluha (pol č. 02310B) | hodina | 1 | 30 | 240 | 0 | 0
Minidumper + obsluha (pol č. 02310C) | hodina | 1 | 30 | 240 | 0 | 0
Profese - zařazení/specifikace | jednotky | počet osob | počet dní | množství | jedn. cena | cena celkem
Archeolog - vedoucí výzkumu | hodina | 1 | 30 | 240 | 0 | 0
Archeolog - stálý dohled při plošných skrývkách (7000 m2) | hodina | 1 | 30 | 240 | 0 | 0
Geodet (zaměření) | hodina | 1 | 30 | 240 | 0 | 0
Technik | hodina | 1 | 100 | 800 | 0 | 0
Dělník | hodina | 10 | 30 | 2400 | 0 | 0
Autodoprava | km |  |  | 2500 | 0 | 0
Věcné náklady - terénní ZAV - skrývky plošné | den |  | 100 | 100 | 0 | 0
Celkem: Terénní část ZAV - skrývky plošné |  |  |  |  | (pol.č. 02821B) | 0
C. Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení
Profese - zařazení/specifikace | jednotky | počet osob | počet dní | množství | jedn. cena | cena celkem
Archeolog - vedoucí výzkumu | hodina | 1 | 60 | 480 | 0 | 0
Specialista | hodina | 1 | 30 | 240 | 0 | 0
Technik | hodina | 2 | 30 | 480 | 0 | 0
Dělník/laborant | hodina | 5 | 20 | 800 | 0 | 0
Konzervátor (včetně ochrany/zakonzervování nálezů) | hodina | 1 | 20 | 160 | 0 | 0
Autodoprava | km |  |  | 10000 | 0 | 0
Věcné náklady - zpracování/vyhodnocení ZAV | den |  | 100 | 100 | 0 | 0
Celkem: Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení |  |  |  |  | (pol.č. 02821C) | 0
SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
A. Terénní část ZAV - rýhování |  |  |  |  | (pol.č. 02821A) | 0
B. Terénní část ZAV - skrývky plošné |  |  |  |  | (pol.č. 02821B) | 0
C. Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení |  |  |  |  | (pol.č. 02821C) | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 21% | [5 empty] | 0
Celkem včetně DPH | [5 empty] | 0

## Výkaz čerpání
Stavba: Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí - ZAV a ZP | [42 empty] | Příloha č. 05B
SO 001 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM - výkaz čerpání
A. Terénní část ZAV - rýhování
Profese - zařazení/specifikace | Titul, jméno a příjmení | jednotky | jednotková cena | počet dní celkem | množství celkem | čerpáno od začátku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | čerpáno za měsíc | cena za měsíc celkem | čerpáno celkem | čerpáno od začátku celkem | zbývá čerpat | zbývá celekem
Bagr + obsluha |  | hodina | 0 | 60 | 480 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
Archeolog - vedoucí výzkumu |  | hodina | 0 | 50 | 400 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Archeolog - stálý dohled při rýhování |  | hodina | 0 | 50 | 400 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Archeolog |  | hodina | 0 | 50 | 400 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Specialista |  | hodina | 0 | 10 | 80 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
Geodet (zaměření) |  | hodina | 0 | 10 | 80 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
Specialista - prospekce detekory kovů |  | hodina | 0 | 20 | 160 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Specialista - prospekce detekory kovů |  | hodina | 0 | 20 | 160 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Specialista - prospekce detekory kovů |  | hodina | 0 | 20 | 160 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Specialista - prospekce detekory kovů |  | hodina | 0 | 20 | 160 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Specialista - prospekce detekory kovů |  | hodina | 0 | 20 | 160 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Terénní specialista |  | hodina | 0 | 50 | 400 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Technik |  | hodina | 0 | 50 | 400 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 50 | 400 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 50 | 400 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Autodoprava |  | km | 0 |  | 1500 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Věcné náklady - terénní ZAV - rýhování |  | den | 0 | 50 | 50 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Celkem: Terénní část ZAV - rýhování | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
B. Terénní část ZAV - skrývky plošné | B. Terénní část ZAV - skrývky plošné
Profese - zařazení/specifikace | Titul, jméno a příjmení | jednotky | jednková cena | počet dní celkem | množství celkem | čerpáno od začátku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | čerpáno za měsíc | cena za měsíc celkem | čerpáno celkem | čerpáno od začátku celkem | zbývá čerpat | zbývá celekem
Bagr + obsluha |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Minidumper + obsluha |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Archeolog - vedoucí výzkumu |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Archeolog - stálý dohled při plošných skrývkách |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Geodet (zaměření) |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Technik |  | hodina | 0 | 100 | 800 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Dělník |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Autodoprava |  | km | 0 |  | 2500 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Věcné náklady - terénní ZAV - skrývky plošné |  | den | 0 | 100 | 100 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Celkem: Terénní část ZAV - skrývky plošné | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
C. Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení
Profese - zařazení/specifikace | Titul, jméno a příjmení | jednotky | jednková cena | počet dní celkem | množství celkem | čerpáno od začátku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | čerpáno za měsíc | cena za měsíc celkem | čerpáno celkem | čerpáno od začátku celkem | zbývá čerpat | zbývá celekem
Archeolog - vedoucí výzkumu |  | hodina | 0 | 60 | 480 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
Specialista |  | hodina | 0 | 30 | 240 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Technik |  | hodina | 0 | 30 | 480 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
Dělník/laborant |  | hodina | 0 | 20 | 800 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Konzervátor (včetně ochrany/zakonzervování nálezů) |  | hodina | 0 | 20 | 160 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Autodoprava |  | km | 0 |  | 10000 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Věcné náklady - zpracování/vyhodnocení ZAV |  | den | 0 | 100 | 100 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Celkem: Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
A. Terénní část ZAV - rýhování | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
B. Terénní část ZAV - skrývky plošné | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
C. Postexkavační část ZAV - zpracování/vyhodnocení | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
DPH 21% | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem včetně DPH | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámka: Po projednání s archeologem objednatele nebo TDI je možné doplnit řádky pro další zaměstnance nebo časový fond úměrně přerozdělit. podle počtu osob a jejich nasazení na zákázce. Doplnit poznámky o které lokality/úseky se v danou fázi jednalo atp. Formát tabulky a způsob výkazu a čerpání bude upřesněn s budoucím dodavatelem před zahájením prací