## vlastní HMG
Název Díla: III/28446 Želejov - Borek
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2023
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101.1 | Oprava silnice - extravilán - 1. etapa (km 1,593 - 2,372)
| 04/11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 07/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 10/12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
| 11/12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
| 21/21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 22/21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
| 27/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 28/572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 29/572212 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
| 30/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 31/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 32/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 38/9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
| 45/9183B3 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH
SO 101.2 | Oprava silnice - intravilán - 2. etapa (km 2,372 - 2,757)
| 04/11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 09/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 30/21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 22/21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
| 38/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 28/572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 42/572212 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
| 43/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 44/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 45/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
SO 101.1 | Oprava silnice - extravilán - 2. etapa (km 2,757 - 3,373)
| 04/11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 07/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 10/12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
| 11/12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
| 21/21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 22/21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
| 27/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 28/572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 29/572212 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
| 30/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 31/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 32/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 38/9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
| 45/9183B3 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH
SO 101.1 | Oprava silnice - extravilán - 3. etapa (km 0,000 - 1,250)
| 04/11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 07/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 10/12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
| 11/12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
| 21/21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 22/21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
| 27/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 28/572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 29/572212 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
| 30/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 31/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 32/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 38/9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
| 45/9183B3 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH
SO 101.2 | Oprava silnice - intravilán - 3. etapa (km 1,250 - 1,593)
| 04/11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 09/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 30/21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 22/21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
| 38/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 28/572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 42/572212 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
| 43/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 44/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 45/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 63/93545 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
SO 151 | Dopravně inženýrské opatření
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 12 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)