## vlastní HMG
Název Díla: III/32835 Butoves - Vrbice
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2023
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Oprava silnice III/32835 v km 0,000 - 1,335
| 04/11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 08/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12/12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 17/12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
| 36/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 38/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 40/56930 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
| 44/57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 45/574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S - vyrovnávací vrstva
| 46/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 47/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 48/574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 49/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 50/87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 51/87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM
| 58/915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 65/966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
SO 102 | Oprava silnice III/32835 v km 1,335 - 2,360
| 08/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 24/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 30/57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 31/574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S - vyrovnávací vrstva
| 32/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 33/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 34/574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 37/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 38/89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
| 40/89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
| 41/89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
| 47/915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 55/917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 103 | Oprava silnice III/32835 v km 2,360 - 3,936
| 04/11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 08/11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 18/12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
| 36/465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 38/56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 40/56930 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
| 45/574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S - vyrovnávací vrstva
| 46/574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 47/574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 48/574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
| 49/574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 52/87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 53/87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM
| 60/915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 66/966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
SO 151 | Dopravně inženýrská opatření pro SO 101
SO 152 | Dopravně inženýrská opatření pro SO 102
SO 153 | Dopravně inženýrská opatření pro SO 103
|  | Datum zahájení prací |  | …
|  | Termín pro dokončení Stavby (=prací): |  | …
|  | Termín pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | 11 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)