Marketingová podpora při vyhlášení soutěže škol „Třídíme s želvou Bellou“ XIV. ročník - specifikace plnění

Zadavatelem požadovaným předmětem plnění je marketingová podpora na akci slavnostní vyhlášení výsledků soutěže škol „Třídíme s želvou Bellou“ XIV. ročník, která se uskuteční v úterý 20. 6. 2023 v ZOO Dvůr Králové. V rámci marketingové podpory zadavatel požaduje zajištění zkušeného moderátora, vypracování tiskové zprávy, zajištění autorizace zprávy, pořízení fotodokumentace, tiskovin, pozvání médií a jejich přítomnost na akci, zajištění účasti minimálně 2 zástupců regionálního tisku, dodání prezenční listiny zúčastněných médií, monitoring výstupů mediální akce, garantované zveřejnění tiskové zprávy v médiích – Krajské noviny (tisk), vzpravy.cz (web).

Termíny plnění:

Moderátor – dne 20. 6. 2023 od 11:00 hod do konce akce (předpoklad do 12:30).

Tisková zpráva – dodání nejpozději do 23. 6. 2023 po předchozím schválením objednavatelem

Fotodokumentace – dodání nejpozději do 23. 6. 2023

Tiskoviny – diplomy, pamětní listy, kappa deska – nejpozději do 19. 6. 2023

- 1 ks kappa desky– tisk a výroba (PVC, formát A3, plnobarevný tisk) - na které bude zobrazena cena pro vítěze (pobyt v HOTELU ZA VODOU) a bude obsahovat aktuální projektovou grafiku dle podkladů odběratele.

- diplomy pro vítěze – tisk a výroba (formát A4) dle podkladů odběratele, počet bude upřesněn nejpozději 14.6.2023 objednatelem

- diplomy pro umístěné – tisk a výroba (formát A4) dle podkladů odběratele, počet bude upřesněn nejpozději 14.6.2023 objednatelem

- pamětní listy – (formát A5) dle podkladů odběratele, počet bude upřesněn nejpozději 14.6.2023 objednatelem

Prezenční listina zúčastněných médií – dodání nejpozději do 23. 6. 2023

Monitoring výstupů mediální akce – nejpozději do 21. 7. 2023

Garantované zveřejnění tiskové zprávy

- Krajské noviny – tištěná forma – nejpozději do 40 dní od konání akce

- Vzpravy.cz – uveřejnění na webových stránkách – nejpozději do 7 dní od konání akce