## záhlaví
Název akce: | II/304 Velká Jesenice - průtah
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor stavebníka | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta |  | IČ:
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: |  | dne: . . 2014
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce: II/304 Velká Jesenice - průtah
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2014
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
01 | 1.etapa km 20,908 - 21,805
| práce na kanalizaci - obec |  |  |  | červenec 29: úsek 2; srpen 32: úsek 1
SO 101 1komunikace | SO 101 1 Komunikace
| 7 | trativody komplet z trub nekov.
| 9 | kamenivo zpev ce,entem tř I tl do 150 mm
| 19 | asfaltový beton tř 1 tl 70 mm
| 24 | drenážní šachtice normální z beton dílců
SO 101 2 Výměna aktivní zóny | SO 101 2 Výměna aktivní zóny
| 2 | odkop pro spod stavbu
| 3 | uložení sypaniny do násypů z nakup mater.
SO 101 3 sanace parapláně | SO 101 3 Sanace parapláně
| 2 | odkop pro spod stavbu
| 3 | uložení sypaniny do násypů z nakup mater.
SO 002 Demolice | SO 002 Demolice
| 5 | odstranění krytu vozovek a chod.z dlažeb kostek do 20 km
| 8 | odstranění podkl vozovek a chod.z kam nestm
| 16 | vybourání uličních vpustí kompletních
SO 102 Úprava chodníků | SO 102 Úprava chodníků
| 3 | uložení sypaniny do násypů z nakup mater
| 7 | předláždění krytu z beton dlaždic
| 10 | chodník obruby z beton obrubníků
SO 301 Kanalizace dešťová | SO 301 Kanalizace dešťová
| 1 | potrubí z trub plast
SO 401 Přeložka sdělovacího vedení | SO 401 Přeložka sdělovacího vedení
| 1 | přeložka kabelů místních do kabelovodu
02 | 2. etapa km 21,805 - 22,545
| práce na kanalizaci - obec |  |  |  | duben 15: úsek 2; květen 19: úsek 1
SO 101 1 komunikace | SO 101 1 Komunikace
| 7 | trativody komplet z trub nekov.
| 10 | kamenivo zpev ce,entem tř I tl do 150 mm
| 20 | asfaltový beton tř 1 tl 70 mm
| 26 | vpusť kanalizační kompletní
SO 101 2 Výměna aktiví zóny | SO 101 2 Výměna aktivní zóny
| 2 | odkop pro spod stavbu
| 3 | uložení sypaniny do násypů z nakup mater.
SO 101 3 sanace parapláně | SO 101 3 Sanace parapláně
| 2 | odkop pro spod stavbu
| 3 | uložení sypaniny do násypů z nakup mater.
SO 002 Demolice | SO 002 Demolice
| 11 | frézování vozovek asfaltových, odvoz do 10 km
SO 102 úprava chodníků | SO 102 Úprava chodníků
| 12 | chodník obruby z beton obrubníků
SO 103 dopravní značení | SO 103 Dopravní značení
| 4 | sloupy a stojky DZ
| 6 | vodorovné dopr. Znač plastem nehlučné
SO 201 Opěrné zdi | SO 201 Opěrné zdi
| 1 | zdi opěrné, zárubní,i u čp3
SO 301 Kanalizace dešťová | SO 301 Kanalizace dešťová
| 1 | potrubí z trub plast
SO 104 DIO | SO 104 DIO
| 1 | pomocné práce zejištění nebo zříz regulaci
| 2 | dopravní značky základní
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíční
[5 empty] | C e l k e m Kč | [29 empty] | 0
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!