III/28019 Čejkovice – Šlikova Ves

Technická zpráva

# a) Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází převážně v extravilánu mezi obcemi Čejkovice a Šlikova Ves v rozsahu stávajícího silničního tělesa silnice III/28019. Úpravy jsou navrženy a musí být provedeny v rozsahu stávajícího silničního pozemku, k záboru okolních pozemků nedojde.

# b) Technické řešení stavby

Technické řešení stavby – resp. úprava vozovky vychází z požadavku investora stavby na opravu krytu silnice III/28019 ve staničení 0,004 – 1,178 km

Stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací

Stavba má jeden stavební objekt

Hlavní zásady řešení jsou tyto:

Kryt je porušen hloubkovou korozí a výtluky opravovanými nátěrovou technologií. Dále se vyskytují poruchy na krajích vozovky, vyžadující příčné vyrovnání.

Návrh opravy je tento:

- očistit vozovku

- provést výspravu výtluků směsí typu asfaltový beton

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,30 kg/m2 asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku vyrovnávací vrstvy krytu v průměrné tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 8 dle ČSN EN 13 108-1

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,30 kg/m2 asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku obrusné vrstvy krytu v tloušťce 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

Tloušťka nově pokládaných asfaltových vrstev vozovky byla navržena z technologických důvodů, aby byla posílena únosnost krajů vozovky a zvýšena odolnost vozovky proti vzniku trhlin.

Předpokládaný postup výstavby

- přípravné práce (vytyčení inženýrských sítí, provizorní dopravní značení atd.)

- za provozu (za jeho částečného omezení)

- odstranění nánosů z krajnic

- provedení výspravy výtluků

- za uzavřeného provozu

- očištění vozovky

- spojovací postřik

- vyrovnávací vrstva krytu v průměrné tloušťce 40 mm – ACO 8 dle ČSN EN 13 108-1

- spojovací postřik

- obrusná vrstva krytu v tl. 50mm – ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

- za provozu po nové vozovce – dokončovací práce

- úprava krajnic, vjezdů

- ostatní práce

## Bilance zemních prací

Bude se jednat pouze o odtěžení nánosů na krajnicích na š. 0,5 m v tl. 0,1 m x 2 = 1 178 m2 (117,8 m3)

Materiál bude odvezen na skládku, kterou si zajistí zhotovitel.

Ve výkazu výměr se počítá s poplatkem za skládku.

## Odvodnění

Nebude upravováno, stávající je plně funkční

## Dopravní značení

Dopravní značení svislé zůstane zachováno stávající , vodorovné dopravní značení není požadováno

# c) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Na stavbu je možný příjezd ze silnice I/32 v Čejkovicích a z křižovatky silnic III/28019 a III/28018 v obci Šlikova Ves

# d) Vliv stavby na dopravu, její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace účinků stavby na životní prostředí

Rozhodující stavební práce – úprava konstrukce vozovky – se musejí provádět za vyloučeného veřejného provozu

Zahájení stavby a termíny uzavírek proto včas zhotovitel oznámí uživatelům okolních nemovitostí a pozemků.

Životní prostředí může být narušeno pouze běžným stavebním provozem. Provoz stavby nebude mít v zásadě nepříznivý vliv na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování příslušných předpisů v průběhu realizace stavby.

Při dopravě zeminy a vybouraných sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a dbát na:

- čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace

- pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace

- bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečišťování veřejných komunikací

- zabránění znečištění vod ropnými látkami

# e) Zásady řešení bezbariérového užívání

Většina trasy je převážně v intravilánu mezi obcemi Čejkovice a Šlikova Ves. Úsek v intravilánu obce Šlikova Ves nemá chodníky.

# f) Podklady pro vytyčení stavby

Při stavbě musí být zachován stávající trvalý zábor stavby. Směrové a výškové řešení zůstane stejné, jen dojde k úpravě místních nerovností podélného a příčných řezů.

# g) Technické specifikace a standardy

Při provádění stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami, platnými v České Republice. Dále bude postupováno dle Technických podmínek vydaných a schválených Ministerstvem dopravy ČR a dle Technicko kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP), vydaných a schválených Ministerstvem dopravy a spojů ČR v platném znění.

Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP. Pokud některé normy, technické podmínky, zákony a vyhlášky vydané následně za platnými TKP zpřísňují podmínky nebo pravidla uváděná v TKP, platí ustanovení těchto norem, předpisů, zákonů a vyhlášek.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením vyhl.č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla budou nové a nepoužité. Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Zhotovitel musí pro všechny výrobky a materiály předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy platnosti.

Pracovní procesy podléhají ustanovení závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, čili v době stavby.

Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP) uvedené v Zadávací dokumentaci týkající se materiálu, prací a jejich zkoušek musí Zhotovitel respektovat podle jejich posledních verzí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaženy jen k určité zemi nebo jen regionu, může je pro stavební práce Zhotovitel použít jen v případě, že zaručují stejný nebo vyšší standard provedení stavebního díla a pokud je uzná a písemně schválí Správce stavby. Rozdíly mezi platnými českými normami a normami, navrhovanými Zhotovitelem musí být písemně popsány a předány Správci ke schválení. V případě, kdy Správce stavby určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění se schválenou projektovou dokumentací, Zhotovitel musí respektovat specifikované normy.

Ve výkazech výměr je mimo uvedený popis další obsah položek specifikován v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací – část I. Popisovník prací staveb pozemních komunikací (schváleno MD ČR).