## záhlaví
Název akce: | II/316 Kostelec nad Orlicí, 2.etapa
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4, Fr. Nosek.Ing. Iva Veselá | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | Strada HK spol.r.o. Hradec Králové, Ing. Richard Škrába | IČ: | 27535461
Koordinátor pro přípravu stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: | Ing. Jiří Brandejs | dne:
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce: II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2014 | [52 empty] | 2015
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
STAVENIŠTĚ
SO - 001 VPP SO 101.1+101.2
| 03720 | Pomoc práce zajišť nebo zřizuj regulaci a ochranu dopravy
SO 101 1 Komunikace - obnova krytu
| 11372 | Frézování vozovek asfaltových, odvoz
| 56313 | Vozovkové vrstvy z mech zpev kameniva
| 56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
| 572213 | Spojovací postřik z emulze
| 574141 | Asfaltový beton tř.I tl. 50mm obrusná vrstva
| 574141 | Asfaltový beton tl. 50 mm ložná vrsdtva
| 57472 | Vozovkové výztužné vrstvy z textilie
| 914123 | Dopr značky zákl velikost ocel
| 914921 | Sloupky a stojky DZ ocel
| 915211 | Vodorovné dopravní značení plastem hladká
SO 101 2 Komunikace - rekonstrukce
| 11317 | Odstranění krytu vozovek a chodníku dlažební kost
| 11332 | Odstranění podkl vozovek a chod z kam nestmel
| 11337 | Odstranění podkladu voz z dlažebních kostek
| 11353 | Odstanění chod kamenných obrubníků
| 12331 | Odkop pro spod stavbu silnic
| 12932 | prohloubení příkopů
| 18110 | Úprava pláně se zhutněním
| 21264 | Trativody komplet z trub plast
| 21451 | Sanační vrstvy z lomového kamene
| 214663 | Úprava podloží vápněním
| 56313 | Vozovkové vrstvy z mech zpev kameniva
| 572213 | Spojovací postřik z emulze
| 574141 | Asfaltový beton tř.1 obrusná vrstva
| 574141 | Asfaltový beton tř.1 ložná vrstva
| 574611 | Obalované kamenivo
| 57475 | Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny
| 87434 | Potrubí z trub plast odpad DN do 200 mm
| 89712 | Vpusť kanal uliční komplet
| 914123 | Dopr značky zákl velikost ocel
| 914921 | Sloupky a stojky DZ ocel
| 915211 | Vodorovné dopravní značení plastem hladká
| 91742 | Chodník obruby z kamenných obrubníků
SO 103 Oprava objízdných tras
| 03710 | Pomoc práce zříz objížďky, přístup cesty
| 572733 | Dvouvrstvý nátěr z emulze
| 577401 | Vrstvy pro obnovu, opravy z asfaltobet
SO 352 Rekonstrukce vodovodu
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 451 Přeložka telekomunikačních kabelů
SO 501 Přeložka STL plynovodu
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíčně
[6 empty] | C e l k e m | [12 empty] | 0
|  | Termín zahájení stavby: |  | 2014
|  | Termín dokončení stavebních prací: |  | 2014
|  | Termín dokončení stavby: |  | 2014
|  | Doba realizace stavby: |  |  | týdnů + 6 týdnů
Pozn. Realizace prací na objektech SO 351, SO 302 bude provedena investorem Město Kostelec n/O. v termínu duben 2014 (délka prací max. 2 týdny)