## rekapitulace
Aspe | Firma: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Soupis objektů s DPH
Stavba:17-051 - Oprava mostu M3
| Varianta:01/PDPS_01 |  |  |  | Sazba 1 | 0
| Odbytová cena: | 0 |  |  | Sazba 2 | 15
| OC+DPH: | 0 |  |  | Sazba 3 | 21
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
_VPP | Všeobecné a přípravné položky | 0 | 0 | 0
SO 201 | Oprava mostu | 0 | 0 | 0

## _VPP
Aspe |  | Firma: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 17-051 |  | Oprava mostu M3
číslo a název SO |  | _VPP |  | Všeobecné a přípravné položky
číslo a název rozpočtu: |  | _VPP |  | Všeobecné a přípravné položky
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2017_OTSKP-SPK | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace RDS | KČ | 1 |  | 0 | 21 | 0
2 | 2017_OTSKP-SPK | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
1=1,000 [A]
3 | 2017_OTSKP-SPK | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutrečné provedení včetně zaměření | KČ | 1 |  | 0 | 21 | 0
1=1,000 [A]
4 | 2017_OTSKP-SPK | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HMP | KUS | 1 |  | 0 | 21 | 0
1=1,000 [A]
5 | 2017_OTSKP-SPK | 03750 | a | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY Opatření nutná pro provádění sanačních prací v zimním období | DEN | 100 |  | 0 | 21 | 0
100=100,000 [A]
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## SO 201
Aspe |  | Firma: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 17-051 |  | Oprava mostu M3
číslo a název SO |  | SO 201 |  | Oprava mostu
číslo a název rozpočtu: |  | SO 201 |  | Oprava mostu
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2016_OTSKP | 014111 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) suť | M3 | 459.461 |  | 0 | 21 | 0
966116: 324,720+ 966166 134,741=459,461 [A]
2 | 2017_OTSKP-SPK | 014131 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asf. materiály (živice a mostní izolace) | M3 | 204.239 |  | 0 | 21 | 0
97817 mostní izolace 820,512*0,01=8,205 [A] 113336 podkladní vrstvy komunikace 54,472=54,472 [B] 113726 živice 141,562=141,562 [C] Celkem: A+B+C=204,239 [D]
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
3 | 2017_OTSKP-SPK | 113326 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM podkladní vrstva komunikace na předpolích - na začátku a konci komunikace v místech napojení podkladní vrstva provizorní komunikace | M3 | 310.872 |  | 0 | 21 | 0
Hlavní komunikace 4,8*(8,5+6,6)*0,15=10,872 [A] Provizorní komunikace 5*200*0,3=300,000 [B] Celkem: A+B=310,872 [C]
4 | 2017_OTSKP-SPK | 113336 |  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM asf. podkladní vrstvy, uvažován dehet vč. odvozu na skládku nebezpečného dopadu | M3 | 54.472 |  | 0 | 21 | 0
100 mm 4,3*(30,0+33,34)*0,2=54,472 [A]
5 | 2017_OTSKP-SPK | 11346 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL rozebrání krytu vedlejší komunikace dotčené výkopem pro opěrnou zeď uložení v místě stavby | M3 | 3.6 |  | 0 | 21 | 0
8*3*1*0,15=3,600 [A]
6 | 2017_OTSKP-SPK | 11346 | a | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) Odstranění krytu provizorní komunikace ze silničních panelů včetně odvozu na deponii zhotovitele (uvažováno použití panelů zhotovitele a jejich opotřebení) | M3 | 135 |  | 0 | 21 | 0
0,15*4,5*200=135,000 [A]
7 | 2017_OTSKP-SPK | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Kryt na mostě a předpolích odvoz na trvalou skládku | M3 | 141.526 |  | 0 | 21 | 0
tl. asf. vrstev 150 mm (3,71*30+158,455*4,463+33,34*3,75)*0,15=141,526 [A]
8 | 2017_OTSKP-SPK | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na dočasnou skládku deponie ZOO | M3 | 99.83 |  | 0 | 21 | 0
Plochy odečteny pomocí Autocad Plochy sejmuté ornice u opěry OP1 109,3+79,2*1,1+14,1*1,1=211,930 [A] Plochy sejmutí ornice u opěry OP14 97,9+100,2+55,5+200=453,600 [B] Celkový objem zeminy: (a+b)*0,15=99,830 [C]
9 | 2017_OTSKP | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení z mezideponie | M3 | 99.83 |  | 0 | 21 | 0
ornice 12110 99,83=99,830 [A]
10 | 2017_OTSKP-SPK | 12950 |  | ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ odtěžení bahnitých nánosů na dně vodní plochy za účelem provedení provizorní komunikace, uložení na deponii v místě ZOO | M3 | 397.65 |  | 0 | 21 | 0
Uvažovaná tl. nánosu 0,5 m 144,6*5,5*0,5=397,650 [A]
11 | 2017_OTSKP-SPK | 131731 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na depoii ZOO | M3 | 83.968 |  | 0 | 21 | 0
za rubem OP1 1,45*0,9*4,66=6,081 [A] Za rubem OP14 1,63*0,87*4,52=6,410 [B] Výkop pro opěrnou zeď u opěry op1: 4,27*1,2*0,7+(6*4,2+4,5*2,3)=39,137 [C] Výkop na líci opěry OP14 29,4*1,1=32,340 [D] Celkem: a+b+c+d=83,968 [E]
12 | 2017_OTSKP | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice na meziskládku + zemina z výkopu | M3 | 183.798 |  | 0 | 21 | 0
celkové sejmutí ornice: 12110: 99,830=99,830 [B] zemina z výkopu: 13173: 83,968=83,968 [C] celkem: b+c=183,798 [D]
13 | 2017_OTSKP-SPK | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nadvýšení tělesa komunikace na předpolích mostu | M3 | 36.407 |  | 0 | 21 | 0
(4,71+2,72)*4,9=36,407 [A]
14 | 2017_OTSKP | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nenamrzavý nesoudržný materiál, | M3 | 10.368 |  | 0 | 21 | 0
krajnice komunikace (25,15*0,93+30,35+29,4*0,85+29,7*0,84)*0,1=10,368 [A]
15 | 2017_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I E def,2 min.=45MPa | M2 | 310.464 |  | 0 | 21 | 0
4,9*(30+33,36)=310,464 [A]
16 | 2017_OTSKP-SPK | 18233 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M | M2 | 665.53 |  | 0 | 21 | 0
Plochy odečteny pomocí Autocad Rozprostření ornice u opěry OP1 45,4+23,3+1,6+83,7*1,2+10,3*1,2+46,159=229,259 [A] Rozprostření ornice u opěry OP14 237,6+38,3+41,6+56,67*1,2+3,2*1,44+46,159 =436,271 [B] Celkem: a+b=665,530 [C]
17 | 2017_OTSKP | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 665.53 |  | 0 | 21 | 0
18233: 665,530=665,530 [C]
18 | 2017_OTSKP | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 665.53 |  | 0 | 21 | 0
18233: 665,530=665,530 [C]
19 | 2017_OTSKP | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU zalití vodou 3x v celé ploše | M3 | 9.984 |  | 0 | 21 | 0
665,53=665,530 [F] F*0,005=3,328 [E] E*3=9,984 [C]
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 |  | Základy
20 | 2017_OTSKP-SPK | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) obetonování drenáže | M3 | 1.642 |  | 0 | 21 | 0
0,4*0,4*(4,7+5,56)=1,642 [A]
21 | 2017_OTSKP-SPK | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE ochranná a přípravná vrstva mezilehlého hydroizolačního systému za rubem závěrných zídek | M2 | 77.522 |  | 0 | 21 | 0
Za opěrou OP1 3,4*4,7+4,1*4,7+2*2,9*0,74=39,542 [A] Za opěrou OP14 3,55*4,5+4,25*4,5+0,8*1,8*2=37,980 [B] Celkem: a+b=77,522 [C]
22 | 2016_OTSKP | 261512 |  | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM vrty pro spojení přibetonávek křídel a nových závěrných zdí l | M | 50.185 |  | 0 | 21 | 0
4ks/m2, uvažována hl. vrtu 150 mm 13,642*4*0,15=8,185 [G] Závěrné zdi: (kotvení hl. 300 mm a 150 mm (70+70)*0,3=42,000 [D] celkem: G+D=50,185 [H]
23 | 2016_OTSKP | 26164 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM vrty ve stativech podpěr pro osazení ložisek | M | 7.8 |  | 0 | 21 | 0
0,15*2*2+0,15*4*12=7,800 [A]
24 | 2016_OTSKP | 26194 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM vrty do stávajících žlb křídel pro vyústění drenáže | M | 0.7 |  | 0 | 21 | 0
0,35*2=0,700 [A]
25 | 2017_OTSKP-SPK | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Základ opěrné zdi u opěry OP, beton C25/30 XFA1, XC4 | M3 | 3.584 |  | 0 | 21 | 0
4,267*1,2*0,7=3,584 [A]
26 | 2016_OTSKP | 281661 |  | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU vhodný tmel pro vlepení výztuže do betonu | M3 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0
spřahující trny R10 do vrtu pr. 14 mm: (3,14*0,014*0,014*0,25*0,15-(3,14*0,01*0,01*0,25*0,15))*8,185=0,000 [G] kotevní trny závěrných zdí: (3,14*0,016*0,016*0,25*0,3-(3,14*0,012*0,012*0,25*0,3))*42=0,001 [F] Celkem: f+g=0,001 [C]
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3 |  | Svislé konstrukce
27 | 2017_OTSKP-SPK | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Mostní římsy a římsy na křídlech, beton C30/37 XF3, XC4 | M3 | 2.196 |  | 0 | 21 | 0
na křídlech u opěry OP1 3,36*0,5*0,3*2=1,008 [A] na křídlech u opěry OP14 1,8*1,1*0,3*2=1,188 [B] Celkem: a+b=2,196 [C]
28 | 2017_OTSKP-SPK | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 B500B | T | 0.329 |  | 0 | 21 | 0
Uvažováno 150 kg/m3 2,196*0,15=0,329 [A]
29 | 2017_OTSKP-SPK | 327213 |  | OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE obklad z lom. kamene na líci opěrné zdi | M3 | 1.685 |  | 0 | 21 | 0
(0,535*2,02+1,83*3,5+0,3*3,135)*0,2=1,685 [A]
30 | 2017_OTSKP-SPK | 327325 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Dřík opěrné zdi u opěry OP1 | M3 | 3.353 |  | 0 | 21 | 0
0,44*1,83*3,555+0,45*2,02*0,54=3,353 [A]
31 | 2017_OTSKP-SPK | 327366 |  | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ Výztuž opěrné zdi při povrchu z kari sítí 8/150/150 | T | 0.168 |  | 0 | 21 | 0
uvažováno 50 kg/m3 3,353*0,05=0,168 [A]
32 | 2017_OTSKP-SPK | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) závěrné zdi a rovnoběžná křídla | M3 | 10.997 |  | 0 | 21 | 0
Závěrné zdí: 1,39*5,3*0,63-(0,25*5,3)=3,316 [A] 1,365*5,32*0,685-(0,25*5,32)=3,644 [B] Křídla: 2,49*1,045*0,135+2,59*0,734*0,55=1,397 [C] 2,51*0,18*0,135+2,59*0,53*0,55=0,816 [D] 1,71*0,74*0,13+1,8*0,84*0,55=0,996 [E] 1,35*0,56*0,120+1,8*0,745*0,55=0,828 [F] Celekm: a+b+c+d+e+f=10,997 [G]
33 | 2017_OTSKP-SPK | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 B500B | T | 1.65 |  | 0 | 21 | 0
10,997*0,15=1,650 [A]
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
34 | 2017_OTSKP-SPK | 421951 |  | MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ dřevěné mostiny | M3 | 146.448 |  | 0 | 21 | 0
(0,24*0,24*4)*46*13+6,68*0,24=139,382 [A] 0,15*0,15*(157,670+156,380)=7,066 [B] a+b=146,448 [C]
35 | 2017_OTSKP-SPK | 42417B |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 Nosná konstrukce včetně jejího osazení do konečné polohy | T | 156.493 |  | 0 | 21 | 0
142,2656=142,266 [A] 5%prořez, 5% spojovací materiál 1,1*a=156,493 [B]
36 | 2017_OTSKP-SPK | 42841 |  | MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 1,0MN ocelová tangenciální ložiska, včetně jejich podlití z plastbetonu | KUS | 52 |  | 0 | 21 | 0
13*4=52,000 [A]
37 | 2017_OTSKP-SPK | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Spádový beton pod drenáží a hydroizolací za rubem opěr a křídel | M3 | 3.754 |  | 0 | 21 | 0
1,83*0,2*4,7+2,28*0,2*4,46=3,754 [A]
38 | 2017_OTSKP | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože pod dlažby C20/25n XF3, n - nekonstrukční beton výplň kuželů a plochy za římsou | M3 | 2.263 |  | 0 | 21 | 0
Plochy jsou odečteny pomocí Autocad Plochy okolo opěry OP1 1,91+4,24+1,72=7,870 [A] Plochy okolo opěry OP14 7,15+2,58+2,21+0,98*1,44*2=14,762 [B] Celkem (a+b)*0,1=2,263 [C]
39 | 2017_OTSKP-SPK | 458523 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 ochranný zásyp přechodové oblasti a přechodové klíny ŠD 0-32 | M3 | 24.023 |  | 0 | 21 | 0
OP1 2,125*0,8*4,7=7,990 [D] OP14 2,7*0,71+0,66*0,5*2=2,577 [B] Opěrná zeď:1,58*1,0*6,7+2,5*1,64*0,5*1,4=13,456 [E] Celkem: d+b+e=24,023 [C]
40 | 2017_OTSKP-SPK | 46452 |  | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO zpevnění povrchu revizního prostoru u opěry OP14 | M3 | 3.585 |  | 0 | 21 | 0
zpevnění povrchu revizního prostoru u opěry OP14 7,26*1,5*0,3=3,267 [A] výplň prostoru mezi obrubníky a římsami křídel u opěry OP1 2,12*0,15=0,318 [B] celkem: a+b=3,585 [C]
41 | 2017_OTSKP | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen do bet. lože C20/25 XF3 - spárování M25 XF4 lože viz položka 451314 | M3 | 4.526 |  | 0 | 21 | 0
Plochy jsou odečteny pomocí Autocad Plochy okolo opěry OP1 1,91+4,24+1,72=7,870 [A] Plochy okolo opěry OP14 7,15+2,58+2,21+0,98*1,44*2=14,762 [B] Celkem (a+b)*0,2=4,526 [C]
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | Komunikace
42 | 2017_OTSKP-SPK | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Podkladní vrstvy komunikace ze štěrkodrti (fr 0-32 tl 150 mm a fr. 0-63 tl. 150 mm) | M2 | 602.142 |  | 0 | 21 | 0
podkladní vrstvy komunikace 4,4*(30+33,34)=278,696 [A] 4,7*(30+33,34)=297,698 [B] podkladní vrstva pod kryt ze silničních panelů 8,2*1*3,14=25,748 [D] Celkem: a+b+d=602,142 [C]
43 | 2017_OTSKP-SPK | 56336 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM podkladní vrstva provizorní komunikace tl. 300 mm se štěrkodrti fr. 0-63 | M2 | 1000 |  | 0 | 21 | 0
5*200=1 000,000 [A]
44 | 2016_OTSKP | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zpevnění krajnic tl. 150 mm, z živičného recyklátu | M2 | 103.678 |  | 0 | 21 | 0
25,15*0,93+30,35+29,4*0,85+29,7*0,84=103,678 [A]
45 | 2017_OTSKP-SPK | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik mezi asfaltovou a štěrkovou podkladní vrstvou komunikace | M2 | 259.694 |  | 0 | 21 | 0
4,1*(30+33,34)=259,694 [A]
46 | 2017_OTSKP-SPK | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik mez obrusnou a podkladní vrstvou komunikace | M2 | 240.692 |  | 0 | 21 | 0
3,8*(30+33,34)=240,692 [A]
47 | 2017_OTSKP-SPK | 57472 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE separační geotextílie provizorní komunikace, včetně jejího odstranění uložení a poplatku za skládku | M2 | 1100 |  | 0 | 21 | 0
5,5*200=1 100,000 [A]
48 | 2017_OTSKP-SPK | 574A41 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM ochrana izolace | M2 | 229.84 |  | 0 | 21 | 0
44,2*5,2=229,840 [A]
49 | 2017_OTSKP-SPK | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM obrusná vrstva na předpolích mostu | M2 | 234.358 |  | 0 | 21 | 0
3,7*(30+33,34)=234,358 [A]
50 | 2017_OTSKP-SPK | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM podkladní vrstva komunikace na předpolích mostu | M2 | 247.026 |  | 0 | 21 | 0
3,9*(30+33,34)=247,026 [A]
51 | 2017_OTSKP-SPK | 58301 |  | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM kryt provizorní komunikace - zřízení Uvažováno opotřebení panelů zhotovitele | M2 | 900 |  | 0 | 21 | 0
4,5*200=900,000 [A]
52 | 2017_OTSKP-SPK | 58301 | a | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM zpětné uložení silničních panelů jako kryt vedlejší komunikace | M2 | 24 |  | 0 | 21 | 0
8*3*1=24,000 [A]
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
53 | 2017_OTSKP-SPK | 626112 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace typ A: 100% plochy | M2 | 530.673 |  | 0 | 21 | 0
Stativo u opěr: (5,3*0,566+0,645*1,25*2)*2=9,225 [I] části křídel: 0,5=0,500 [L] Mezilehlé podpěry: (5,3*0,574*2+0,645*1,25*2+(1,25*5,3*2-(1,3*2)))*12=220,163 [J] 4,166*2*2*(0,45+0,7+0,9+1,25+1,65+1,85+2,1+2,35+2,6+2,25+1,6+0,35)=300,785 [K] Celkem: I+L+J+K=530,673 [G]
54 | 2017_OTSKP-SPK | 626122 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace typ B: 5% plochy | M2 | 26.534 |  | 0 | 21 | 0
Stativo u opěr: (5,3*0,566+0,645*1,25*2)*2=9,225 [I] části křídel: 0,5=0,500 [L] Mezilehlé podpěry: (5,3*0,574*2+0,645*1,25*2+(1,25*5,3*2-(1,3*2)))*12=220,163 [J] 4,166*2*2*(0,45+0,7+0,9+1,25+1,65+1,85+2,1+2,35+2,6+2,25+1,6+0,35)=300,785 [K] Celkem: I+L+J+K=530,673 [G] 0,05*g=26,534 [M]
55 | 2017_OTSKP-SPK | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM plochy přibetonávek křídel a plochy stativ v místě nových závěrných zídek | M2 | 18.163 |  | 0 | 21 | 0
Křídla: 2,485*1,05+(2,485+0,715)*0,35+2,485*0,69=5,444 [A] 2,5*0,18+(2,5+0,21)*0,35+2,5*0,7=3,149 [B] 1,71*0,75+(1,71+0,59)*0,35+1,7*0,4=2,768 [C] 1,35*0,56+(1,35+0,5)*0,35+1,35*0,65=2,281 [D] Závěrné zídky: 5,3*(0,4+0,453)=4,521 [E] Celkem: a+b+c+d+e=18,163 [F]
56 | 2017_OTSKP-SPK | 62641 |  | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM sanace typ C, 100% plochy | M2 | 530.673 |  | 0 | 21 | 0
ÚP1 a ÚP4 (4,0*(2*0,6+2*1,0)+1,0*0,6*2)*2=28,000 [A] Stativo u opěr: (5,3*0,566+0,645*1,25*2)*2=9,225 [I] části křídel: 0,5=0,500 [L] Mezilehlé podpěry: (5,3*0,574*2+0,645*1,25*2+(1,25*5,3*2-(1,3*2)))*12=220,163 [J] 4,166*2*2*(0,45+0,7+0,9+1,25+1,65+1,85+2,1+2,35+2,6+2,25+1,6+0,35)=300,785 [K] Celkem: I+L+J+K=530,673 [G]
57 | 2017_OTSKP-SPK | 62652 |  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ | M2 | 26.534 |  | 0 | 21 | 0
dle sanace typ B pol. 626122 26,534=26,534 [A]
|  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
58 | 2017_OTSKP-SPK | 711412 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Vodotěsná rstva SVI na rubu opěr a křídel proti stékající vodě, včetně nerezového pásku pro uchycení SVI | M2 | 46.829 |  | 0 | 21 | 0
4,14*4,54+2,01*2=22,816 [A] 4,3*4,46+1,53*2+1,614*0,55*2=24,013 [B] a+b=46,829 [C]
59 | 2017_OTSKP-SPK | 78381 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Sanace typ E, ochranný sjednocující nátěr pohledových ploch | M2 | 530.673 |  | 0 | 21 | 0
dle sanace typ C pol. 62641 530,673=530,673 [A]
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 |  | Potrubí
60 | 2017_OTSKP-SPK | 87533 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM plné drenážní potrubí | M | 8.47 |  | 0 | 21 | 0
4,64+3,83=8,470 [A]
61 | 2017_OTSKP-SPK | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenážní potrubí za rubem opěr | M | 10.26 |  | 0 | 21 | 0
4,7+5,56=10,260 [A]
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
62 | 2017_OTSKP-SPK | 9112A1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové třímadlové zábradlí z válcovaných profilů z oceli se zvýšenou odolností proti atmosferické korozi | M | 14.56 |  | 0 | 21 | 0
zábradlí na křídlech opěr 2,5*2+1,45*2+1,8*2+1,46+1,6=14,560 [A]
63 | 2017_OTSKP-SPK | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího zábradlí na mostě odvoz na deponii ZOO | M | 322.25 |  | 0 | 21 | 0
160,5+161,75=322,250 [A]
64 | 2017_OTSKP-SPK | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 |  | 0 | 21 | 0
65 | 2016_OTSKP | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkové obrubníky podél chodniků a v místě odlážděných ploch za římsami | M | 33.317 |  | 0 | 21 | 0
2+0,8+0,4+0,3+1,58+6,5+6,56+1,4*2+1,86*1,44*2+2,4*2+1,16+1,06=33,317 [A]
66 | 2015_OTSKP | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM bet. silniční obrubník š. 150 mm | M | 14 |  | 0 | 21 | 0
2*2+2+2,6+3,2+2,2=14,000 [A]
67 | 2017_OTSKP-SPK | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 7.4 |  | 0 | 21 | 0
3,7*2=7,400 [A]
68 | 2017_OTSKP-SPK | 919144 |  | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM odříznutí dosavadních závěrných zídek v místě vetknutí do křídel do požadované úrovně | M | 14.4 |  | 0 | 21 | 0
0,9*2*4*2=14,400 [A]
69 | 2017_OTSKP-SPK | 931322 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 | M | 30.35 |  | 0 | 21 | 0
zálivka podél obrubníků a v místě přechodu ze závěrné zídky: 4,6+3,3+3,7=11,600 [A] 3,8+3,8+3,75=11,350 [B] Napojení vozovky na stáv. stav: 3,7*2=7,400 [D] Celkem: a+b+d=30,350 [C]
70 | 2017_OTSKP-SPK | 936501 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ ocel. výústka DN 180 mm | KG | 2 |  | 0 | 21 | 0
ocel. výústka DN 180 mm 0,5*4=2,000 [A]
71 | 2017_OTSKP-SPK | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ příprava povrchů pro sanaci a přibetonávku křídel | M2 | 544.315 |  | 0 | 21 | 0
Krajní a mezilehlé podpěry 530,673=530,673 [B] Křídla: 2,485*1,05+(2,485+0,715)*0,35+2,485*0,69=5,444 [A] 2,5*0,18+(2,5+0,21)*0,35+2,5*0,7=3,149 [E] 1,71*0,75+(1,71+0,59)*0,35+1,7*0,4=2,768 [C] 1,35*0,56+(1,35+0,5)*0,35+1,35*0,65=2,281 [D] Celkem: b+a+e+c+d=544,315 [F]
72 | 2017_OTSKP-SPK | 966116 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM předpjaté nosníky nosné konstrukce, snesení pomocí jeřábu a odvoz na skládku | M3 | 324.72 |  | 0 | 21 | 0
nosníky NK: (3,6-1,55)*158,4=324,720 [A]
73 | 2017_OTSKP-SPK | 966166 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM železobetonové konstrukce odvoz na skládku | M3 | 134.741 |  | 0 | 21 | 0
římsy: (0,55*0,15+0,45*0,3)*(161,5+163,3)=70,644 [A] vyrovnávací vrstva na nosníkách: 5,18*0,07*158,4=57,436 [B] Závěrné zídky opěr: 0,8*0,91*(4,65+4,5)=6,661 [C] Celkem: A+B+C=134,741 [D]
74 | 2017_OTSKP-SPK | 96785 |  | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ uložení na trvalou skládku, vč. poplatku za skládku | M | 9 |  | 0 | 21 | 0
4,5*2=9,000 [A]
75 | 2017_OTSKP-SPK | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE stávající asf. izolační systém odvoz na trvalou skládku | M2 | 820.512 |  | 0 | 21 | 0
5,18*158,4=820,512 [B]
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0