## HMG_Královéhradecký kraj
Název Díla: Most ev. č. 325 - 021 Hostinné, rekonstruce mostu (zadavatel Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO - 120 | Komunikace II/325
| 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
| 11356 | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I.
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574B44a | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50 MM
| 58212 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
SO - 121 | Obnova místních komunikací
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I.
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574B44a | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50 MM
| 58212 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
SO - 134 | Obnova místních chodníků
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 917426 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
SO - 182 | Dočasné dopravní opatření
| 027411 | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ
| 34712 | STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH
| 027421 | PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 227821 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100 MM NA POVRCHU
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 33312 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574A56 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60M
| 027413 | PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ
| 917426 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
SO - 201 | Most ev. č. 325-021
| 261513 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 327115 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)
| 420324 | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 626111 | REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10 MM
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTOU
| 917426 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM
| 574B44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM
SO - 251 | Obnova nábřežních zdí
| 261513 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
SO - 340 | Přeložka vodovodu
| 13393 | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
| 72221 | VODOVODNÍ ARMATURY
SO - 430 | Veřejné osvětlení
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
SO - 520 | Přeložka NTL plynovodu
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 72321 | PLYNOVODNÍ ARMATURY
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
|  | Datum zahájení prací: |  |  | duben 16: Před zahájení stavebních prací je nutné provést výstavbu mostního provozoria z důvodu převedení místní i dálkové dopravy v průběhu stavebních prací. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval dílo tak, aby nejpozději do 20. 10. 2019 byl most zprůjezdněn v režimu předčasného užívání stavby.
Termín pro předčasné užívání stavby:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)