## HMG II_325 20,085-22,185
Název Díla: II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II km 20,085 - 22,185
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO - 102 | Komunikace II/325
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFLATOVÝM POJIVEM
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I.
| 28996 | OPLÁŠTÉNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY GEOMŘÍŽOVINY
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYKL ZA STUD CEM A ASF EM TL. DO 200 MM
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
| 465512 | DLAŹBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Chodníky
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60 MM DO LOŽE Z KAM
| 91710 | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
Sjezdy
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 918346 | PROPUSTKY Z TRUB DN 400 MM
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 272315 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200 MM
| 465512 | DLAŹBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Železniční přejezd v km 21,621
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
Příčné propustky trubní
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 918358 | PROPUSTKY Z TRUB DN 600 MM
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Příčný propustek rámový v km 22,087
| 11313 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 26185 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300 MM
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C 30/37
| 451311 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5
| 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS. VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 465512 | DLAŹBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
SO - 182 | Oprava objízdné trasy
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
SO - 302 | Silniční kanalizace
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400 MM
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
SO - 452 | Přeložka VO
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 700013 | STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ 2-STUPŇOVÝ
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
SO - 501 | Přeložka STL plynovodu
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 87315 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50 MM
| 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
|  | Datum zahájení prací: |  |  | duben 17: Před začátkem stavebních prací na silnici II/325 bude provedena oprava objízdné trasy na silnici II/299.
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)