## HMG komunikace
Název Díla: II/320 Přepychy - Záhornice
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO - 001 | Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity
SO - 101.1 | Komunikace - hlavní aktivity
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12924 | REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
| 12932 | REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
| 567534 | VRSTV PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM
| 56330.A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTI
| 56330.B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTI
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PTO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM
SO 101.2 | Komunikace - vedlejší aktivity
| 56330.A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTI
| 56330.B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTI
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
SO - 101.3 | Přeložka vodovodu - vedlejší aktivity
| 13293 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III
| 87327 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM
| 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
SO - 151.1 | Dopravně inženýrská opatření - vedlejší aktivity
| 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
SO 151.2 | Objízdné trasy - vedlejší aktivitiy
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12922 | REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
| 56330.A | VOZOVKOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTI
| 56330.B | VOZOVKOVÉ VRSTVY ŠTĚRKODRTI
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PTO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
SO 501 | Přeložka plynovodu v km 1,46791-1,55916
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | …. týdnů + 6 týdnů
………………………………
Zhotovitel: (název a sídlo)

## HMG chodníky Trnov
Název Díla: II/320 ZÁHORNICE, BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SO - 000 | Všeobecné a předběžné položky
SO - 101 | Chodník
| 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 56332 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
| 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
| 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 582614 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
| 582615 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
| 89742 | VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 91721 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | …. týdnů + 6 týdnů
………………………………………………….
Zhotovitel:(název a sídlo)