## vlastní HMG
Název Díla: III/32842 Úlibice – Kacákova Lhota
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO 001 | Všeobecné a předběžné položky
SO 101 | Oprava silnice III/32842 v km 0,000 - 1,320
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
| 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,16S TL.50MM
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 102 | Oprava silnice III/32842 v km 1,320 - 1,863
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
| 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,16S TL.50MM
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S
| 78342 | PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM VÍCEVRST
| 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 103 | Oprava silnice III/32842 v km 1,863 - 2,799
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
| 12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
| 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,16S TL.50MM
| 574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S, TL.80MM
| 78342 | PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM VÍCEVRST
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 151 | Dopravně inženýrská opatření
|  | Datum zahájení prací: |  | …
|  | Termín dokončení Stavby (= prací): |  | …
|  | Termín dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)