## vlastní HMG
Název Díla: "II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport"
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2019 | [51 empty] | 2020
|  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 181 | Oprava objížďkových tras | bar: duben 15 to prosinec 50
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 15 to prosinec 50
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO | bar: duben 15 to prosinec 50
SO - 101 | Rekonstrukce živičného krytu
I. úsek | bar: červen 23 to listopad 48
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: červen 23 to listopad 48
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: červen 23 to listopad 48
| 289972 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN | bar: červen 23 to listopad 48
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: červen 23 to listopad 48
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | bar: červen 23 to listopad 48
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: červen 23 to listopad 48
| 327214 | ZDI OPĚRNÉ, GABION | bar: červen 23 to listopad 48
| 935812 | ŽLABY A RIGOLY Z KOSTEK DROBNÝCH | bar: červen 23 to listopad 48
| 935832 | OPEVNĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE | bar: červen 23 to listopad 48
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 | bar: červen 23 to listopad 48
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: červen 23 to listopad 48
II. úsek | bar: duben 15 to prosinec 50
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 15 to prosinec 50
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 15 to prosinec 50
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 15 to prosinec 50
| 562132 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM | bar: duben 15 to prosinec 50
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: duben 15 to prosinec 50
| 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DO BETONU | bar: duben 15 to prosinec 50
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: duben 15 to prosinec 50
III. úsek | bar: duben 15 to prosinec 50
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 15 to prosinec 50
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 15 to prosinec 50
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 15 to prosinec 50
| 562132 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM | bar: duben 15 to prosinec 50
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: duben 15 to prosinec 50
| 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DO BETONU | bar: duben 15 to prosinec 50
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: duben 15 to prosinec 50
IV. úsek | bar: červen 23 to listopad 48
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: červen 23 to listopad 48
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: červen 23 to listopad 48
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: červen 23 to listopad 48
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD | bar: červen 23 to listopad 48
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: červen 23 to listopad 48
| 935832 | OPEVNĚNÍ DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE | bar: červen 23 to listopad 48
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: červen 23 to listopad 48
V. ÚSEK v km 6,452 - km 6,662 (předpokládaná trasa D11) | bar: červen 23 to listopad 48
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: červen 23 to listopad 48
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: červen 23 to listopad 48
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: červen 23 to listopad 48
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD | bar: červen 23 to listopad 48
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | bar: červen 23 to listopad 48
| 918158 | PROPUSTKY | bar: červen 23 to listopad 48
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: červen 23 to listopad 48
SO - 101.2 | Rekonstrukce živičného krytu - sjezdy, MK, chodníky 101,.2.1- 101.2.5
sjezdy, MK, chodníky 101,.2.1 | bar: červen 23 to listopad 48
sjezdy, MK, chodníky 101,.2.2 | bar: duben 15 to prosinec 50
sjezdy, MK, chodníky 101,.2.3 | bar: duben 15 to prosinec 50
sjezdy, MK, chodníky 101,.2.4 | bar: červen 23 to listopad 48
sjezdy, MK, chodníky 101,.2.5 | bar: červen 23 to listopad 48
SO - 101.3 | V. ÚSEK v km 6,452 - km 6,662 (předpokládaná trasa D11) | bar: červen 23 to listopad 48
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: červen 23 to listopad 48
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: červen 23 to listopad 48
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: červen 23 to listopad 48
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD | bar: červen 23 to listopad 48
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+ | bar: červen 23 to listopad 48
SO - 102 | stavební úpravy - železniční přejezd č.1 | bar: červen 23 to listopad 48
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: červen 23 to listopad 48
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: červen 23 to listopad 48
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: červen 23 to listopad 48
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD | bar: červen 23 to listopad 48
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+ | bar: červen 23 to listopad 48
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: červen 23 to listopad 48
SO - 103 | stavební úpravy - železniční přejezd č.2 | bar: červen 23 to listopad 48
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: červen 23 to listopad 48
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: červen 23 to listopad 48
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: červen 23 to listopad 48
| 567544 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD | bar: červen 23 to listopad 48
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+ | bar: červen 23 to listopad 48
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: červen 23 to listopad 48
SO - 101 | Vozovka, křižovatka u hotelu Sport | bar: duben 15 to prosinec 50
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 15 to prosinec 50
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 15 to prosinec 50
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 15 to prosinec 50
| 388111 | TĚLESO KABELOVODU Z BET TVÁRNIC | bar: duben 15 to prosinec 50
| 562132 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MAT STABIL CEM | bar: duben 15 to prosinec 50
| 577423 | ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ | bar: duben 15 to prosinec 50
| 574A34 | ASF. BETON PRO OBR. VRSTVY ACO 11+ | bar: duben 15 to prosinec 50
| SO 501 | PŘELOŽKA PLYNOVODU - HLOUBENÍ RÝH | bar: duben 15 to prosinec 50
| SO 501 | PŘELOŽKA PLYNOVODU - ZÁSYPY RÝH A JAM | bar: duben 15 to prosinec 50
| 915211 | VDZ PLAST HLADKÝ | bar: duben 15 to prosinec 50
SO - 180 | Dopravně inženýrské opatření
Uzavírka 1 jízdního pruhu v obci
Uzavírka 1 jízdního pruhu mimo obec
DIO - objížďková trasa nad 6 t.
DIO - objížďková trasa do 6 t - 1.etapa
DIO - objížďková trasa do 6 t - 2.etapa
DIO - objížďková trasa do 6 t - 3.etapa
DIO - objížďková trasa do 6 t - 4.etapa
DIO - objížďková trasa do 6 t - 5.etapa
DIO - objížďková trasa do 6 t - 6.etapa
DIO - objížďková trasa do 6 t - 7.etapa
SO - 501 | Přeložka plynovodu | bar: duben 15 to prosinec 50
| 969345 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLANOVÝCH | bar: duben 15 to prosinec 50
| 87344 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM | bar: duben 15 to prosinec 50
| 899651 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM | bar: duben 15 to prosinec 50
Předpokládané přerušení plnění zakázky – zimní přestávka
Datum zahájení prací
| I. sekce | Termín zahájení I. sekce Díla:
Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací)
Doba pro dokončení I. sekce Díla
|  | Doba realizace I. sekce Díla | … týdnů + 6 týdnů | červen 24: Oprava objízdných tras musí být provedena před započetím stavebních prací na hlavní trase, avšak s termínem zahájení stavebních prací
|  | Datum zahájení zimní přestávky: | 2. 12. 2019
|  | Datum ukončení zimní přestávky: | 5. 4. 2020
| II. sekce | Termín zahájení II. sekce Díla:
Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací)
Doba pro dokončení II. sekce Díla
|  | Doba realizace II. sekce Díla | … týdnů + 6 týdnů
Doba pro dokončení Stavby (= prací):
Doba pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: | ... týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů
…………………………………..
Zhotovitel: (název a sídlo)