## záhlaví
Název akce: | III/32550 Čermná - oprava opěrné zdi - povodňové škody
Identifikační údaje
Zadavatel: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | IČ: | 70889546
Zastoupení zadavatele: | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Stavební podnikatel |  | IČ:
Odborné vedení provádění stavby
Technický dozor | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | IČ: | 27502988
Autorský dozor projektanta | Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668 500 02 Hradec Králové | IČ: | 27466868
Koordinátor pro přípravu stavby | nebyl stanoven | č.
Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 | č. | 27502988
Základní seznam předpisů | Požadované doklady |  |  | Koordinační situace
Z 309/2006 Sb. | stavební deník
Z 183/2006 Sb. | seznam pracovníků
Z 17/1992 Sb. | revize el. zařízení
Z 254/2001 Sb. | zápis o předání a převzetí staveniště
Z 262/2006 Sb. | oznámení o zahájení prací
Z 258/2000 Sb. | školení BOZP osob na pracovišti
Z 185/2001 Sb. | postupné předávání rizik mezi subdodavateli
NV 591/2006 Sb. | revize strojů
NV 362/2005 Sb. | průkazy obsluhy stavebních strojů
NV 101/2005 Sb. | svářečské průkazy
NV 378/2001 Sb. | revize a kontroly el. spotřebičů
NV 361/2007 Sb. | školení práce ve výškách nad 1,5 m
Vyhl. 50/1978 | seznámení s TP
Vyhl. 19/1979 | seznámení s havarijním povodňovým plánem
normy | protokol o předání a převzetí lešení
zpracoval: |  | dne: . . 2013
podpis:
razítko:
koordinátor
logo zhotovitele

## vlastní HMG
Název akce:III/32550 Čermná - oprava opěrné zdi - povodňové škody
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Pořad. č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2013
[5 empty] | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO-001 | Všeobecné a předběžné položky
SO-190 | Dopravně inženýrská opatření
SO-201 | Opěrná zeď
| 5 | Odkopávky a prokopávky obecné TŘ 4 -s odvozem
| 6 | Hloubení jam zapaž i nepaž TŘ5 - s odvozem
| 9 | Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 200mm
| 10 | Základy ze železobetonu C 25/30
| 13 | Římsy ze železobetonu C 25/30
| 15 | Zdi opěrné, zárubní, z prostého betonu C 25/30
| 20 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí
| 21 | Izolace běžných konst. Asf. nátěry
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč)
[5 empty] | FAKTURACE bez DPH CELKEM (tis. Kč) | [29 empty] | 0
Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
|  | Doba realizace stavby: |  | ... týdnů + 6 týdnů
| ! | Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!