## Město Janské Lázně
Název Díla: III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3 (Město Janské Lázně)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019 | [52 empty] | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
I. Etapa KM 1,928 - 2,667
SO - 131.1 |  | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů |  |  | leden 2: Přerušení plnění zakázky 6. 1. 2020 - 5. 7. 2020
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | bar: leden 1 to srpen 33; leden 2 to prosinec 53
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | bar: leden 1 to srpen 33; leden 2 to prosinec 53
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | bar: leden 1 to srpen 33; leden 2 to prosinec 53
| 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | bar: leden 1 to srpen 33; leden 2 to prosinec 53
SO - 901.2 |  | Dopravně inženýrská opatření - chodníky | bar: leden 1 to srpen 33; leden 2 to prosinec 53
II. Etapa KM 2,667 - 3,347
SO - 131.1 |  | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů |  |  | leden 2: Přerušení plnění zakázky 6. 1. 2020 - 5. 7. 2020
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | bar: leden 1 to červen 27; listopad 49 to prosinec 53
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | bar: leden 1 to červen 27; listopad 49 to prosinec 53
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | bar: leden 1 to červen 27; listopad 49 to prosinec 53
| 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | bar: leden 1 to červen 27; listopad 49 to prosinec 53
SO - 901.2 |  | Dopravně inženýrská opatření - chodníky | bar: leden 1 to červen 27; listopad 49 to prosinec 53
| I. sekce | I. Etapa (rok 2019, km 1,928 - km 2,667)
|  | Termín zahájení I. sekce Díla: |  | …
|  | Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací): |  | …
|  | Doba pro dokončení I. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace I. sekce Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
|  | Zahájení přerušení plnění zakázky: |  | 6. 1. 2020
|  | Ukončení přerušení plnění zakázky: |  | 5. 7. 2020
| II. sekce | II. Etapa (rok 2020, km 2,667 - km 3,347)
|  | Termín zahájení II. sekce Díla: |  | …
|  | Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací): |  | …
|  | Doba pro dokončení II. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace II. sekce Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
|  | Doba pro dokončení Stavby (= prací): |  | …
|  | Doba pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)