## Královéhradecký kraj
Název Díla: III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3 (Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Číslo položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019 | [52 empty] | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
I. sekce = I. Etapa (km 1,928 - km 2,667)
SO - 101 |  | Silnice III/2961 |  |  | prosinec 52: Přerušení plnění zakázky 23. 12. 2019 - 29. 3. 2020
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 227831 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
| 12924 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM
| 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
| 9115C1 | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO - 121 |  | Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
SO - 131.2 |  | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
| 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
SO - 190 |  | Trvalé dopravní značení III/2961
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO - 901.1 |  | Dopravně inženýrská opatření - silnice
| 027121 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
| 027123 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ
II. sekce = II. Etapa (km 2,667 - km 3,347)
SO - 101 |  | Silnice III/2961 |  |  | prosinec 52: Přerušení plnění zakázky 23. 12. 2019 - 29. 3. 2020; duben 15: Přerušení stavebních prací 6. 4. 2020 - 5. 7. 2020
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 15 to červen 27
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 15 to červen 27
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 15 to červen 27
| 227831 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | bar: duben 15 to červen 27
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | bar: duben 15 to červen 27
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | bar: duben 15 to červen 27
| 12924 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | bar: duben 15 to červen 27
SO - 121 |  | Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací | bar: duben 15 to červen 27
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | bar: duben 15 to červen 27
| 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | bar: duben 15 to červen 27
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | bar: duben 15 to červen 27
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | bar: duben 15 to červen 27
| 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | bar: duben 15 to červen 27
SO - 131.2 |  | Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů | bar: duben 15 to červen 27
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | bar: duben 15 to červen 27
| 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | bar: duben 15 to červen 27
| 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | bar: duben 15 to červen 27
| 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | bar: duben 15 to červen 27
SO - 190 |  | Trvalé dopravní značení III/2961 | bar: duben 15 to červen 27
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | bar: duben 15 to červen 27
SO - 901.1 |  | Dopravně inženýrská opatření - silnice | bar: duben 15 to červen 27
| 027121 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | bar: duben 15 to červen 27
| 027123 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | bar: duben 15 to červen 27
| I. sekce | I. Etapa (rok, 2019, km 1,928 - km 2,667)
|  | Termín zahájení I. sekce Díla: |  | …
|  | Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací): |  | …
|  | Doba pro dokončení I. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace I. sekce Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
|  | Zahájení přerušení plnění zakázky: |  | 23. 12. 2019
|  | Ukončení přerušení plnění zakázky: |  | 29. 3. 2020
| II. sekce | II. Etapa (rok 2020, km 2,667 - km 3,347)
|  | Termín zahájení II. sekce Díla: |  | 30.3.2020
|  | Termín přerušení stavebních prací: |  | 6.4.2020 - 5.7.2020
|  | Termín pokračování stavebních prací: |  | …
|  | Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací): |  | …
|  | Doba pro dokončení II. sekce Díla: |  | …
|  | Doba realizace II. sekce Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
|  | Doba pro dokončení Stavby (= prací): |  | …
|  | Doba pro dokončení Díla: |  | …
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)