## ZL 1-rekapitulace pro ROP
ZMĚNOVÝ LIST č. | [5 empty] | 1
Stavba: |  | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
Objekt: |  | Budova č.p. 57
Objednatel: |  | Revitalizace Kuks o.p.s., Kuks 12, PSČ: 544 43, Ing.Martin Puš, tel.736 238 374, e-mail: pus.jicin@seznam.cz
Zhotovitel: |  | AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00
TDI: |  | Ing. Jan Chaloupský, tel.604 273 354, e-mail: chaloupsky@seznam.cz
AD/Projektant. |  | Ing.Arch.Libor Sommer, tel.603 416 365, e-mail: libor@sommer-architekt.cz
Popis změny: |  | Změna vyvolaná nadvýšenou třídou těžitelnosti zemin a provedením základu přístavby z tvárnic tzv.ztraceného bednění
údaje o změně (zaškrtnout) | Změnu vyvolal: |  | změna projektu |  |  | ano
chyba projektu, PD neřešil
jiné:
| Jedná se o změnu: |  | ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
|  |  | navýšení ceny díla |  |  | ano
| Způsob projekčního řešení změny: |  | zápis do SD ( deníku změn) |  |  | ano
dodatek k PD
jiné:
údaje o čerpání rezervy | Ocenění předložil |  |  | Ing.Michal Soukup, ved.přípravy staveb
| Náklady na změnu CELKEM bez DPH |  |  | 130000.3725
| Výše DPH |  | 21% | 27300.0782
| Náklady na změnu CELKEM vč. DPH |  |  | 157300.4507
termíny | Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  | ano/ne
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  | datum, podpis | jméno
| Zhotovitel (statutární zástupce): |  |  |  | Martin Koška, jednatel
| TDI: |  |  |  | Ing. Jan Chaloupský
| Objednatel (statutární zástupce): |  |  |  | Ing.Martin Puš
přílohy | Přílohy:
Ocenění ZL č.1

## ZL 1-podklad pro ROP
Změnový list č. 1
projekt: | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
objekt: | Budova č.p. 57
soubor: | Změnový list č. 1
předmět: | Změna třídy těžitelnosti zeminy
stručný popis změny: |  |  |  |  | Datum: | 2013-12-17
Změna vyvolaná nadvýšenou třídou těžitelnosti zemin a provedením základu přístavby z tvárnic tzv.ztraceného bednění
přílohy: | PD
Číslo položky | Název položky | Poznámky/vysvětlení | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | Zemní práce
132501101R01 | Nadvýšení-hloubení rýh změnou těžitelnosti zeminy (z tř.těžitelnosti 4 na tř.těžitelnosti 6) a změna množství | nadvýšení hloubení rýh změnou třídy těžitelnsoti zeminy-viz.níže rozepsáno |  |  |  | 53127.6222
132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | PŮVODNÍ ŘEŠENÍ dle rozpočtu v SOD-hloubení v tř.těžitelnosti 4 | m3 | -17.6 | 560 | -9856
(1,1 x 0,4 x 40m)
132501101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 | NOVÉ ŘEŠENÍ-hloubení v tř.těžitelnosti 6 a navýšení množství | m3 | 26.353 | 2390 | 62983.6222
(1,1 x 0,4 x 40m) - opěrná zeď (9,891*0,3*0,6 + 12,674*0,5*0,6 + 3,176*0,3*0,5 + 6,735*0,5*0,8) - přístavek
162201251R01 | Nadvýšení-vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku (z tř.těžitelnosti 1- 4 na tř.těžitelnosti 5 až 7) a změna množství | nadvýšení -vodorovné přemístění do 10m vyvolané změnou třídy těžitelnosti zeminy-viz.níže rozepsáno |  |  |  | 3043.3026
162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | PŮVODNÍ ŘEŠENÍ dle rozpočtu v SOD-vodorovné přemístění do 10m výkopku v tř.těžitelnosti 1-4 | m3 | -17.6 | 155 | -2728
(1,1 x 0,4 x 40m)
162201251 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7 | NOVÉ ŘEŠENÍ-vodorovné přemístění do 10m výkopku v tř.těžitelnosti 5-7 a navýšení množství | m3 | 26.353 | 219 | 5771.3026
(1,1 x 0,4 x 40m) - opěrná zeď (9,891*0,3*0,6 + 12,674*0,5*0,6 + 3,176*0,3*0,5 + 6,735*0,5*0,8) - přístavek
162201259R01 | Nadvýšení-příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 nošením výkopku ( z tř.těžitelnosti 1-4 na tř.těžitelnosti 5 až 7) a změna množství | nadvýšení -příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10m vyvolané změnou třídy těžitelnosti zeminy-viz.níže rozepsáno |  |  |  | 11155.6078
162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | PŮVODNÍ ŘEŠENÍ dle rozpočtu v SOD-příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10m výkopku v tř.těžitelnosti 1-4 | m3 | -70.4 | 144 | -10137.6
162201259 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7 | NOVÉ ŘEŠENÍ-příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10m výkopku v tř.těžitelnosti 5-7 a navýšení množství | m3 | 105.4119 | 202 | 21293.2078
162701155R01 | Nadvýšení-vodorovné přemístění výkopku z horniny na místo skládky (z tř.těžitelnosti 1-4 na tř.těžitelnosti 5 až 7) a změna množství | nadvýšení -vodorovné přemístění výkopku z horniny na místo skládky vyvolané změnou třídy těžitelnosti zeminy-viz.níže rozepsáno |  |  |  | 6663.0721
162701R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky | PŮVODNÍ ŘEŠENÍ dle rozpočtu v SOD-vodorovné přemístění výkopku z horniny v tř.těžitelnosti 1-4 na místo skládky | m3 | -17.6 | 135 | -2376
162701155 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 na místo skládky | NOVÉ ŘEŠENÍ-vodorovné přemístění výkopku z horniny v tř.těžitelnosti 5-7 na místo skládky a navýšení množství | m3 | 26.353 | 343 | 9039.0721
167101151R01 | Nadvýšení-nakládání výkopku z hornin do 100m3 (z tř.těžitelnosti 1-4 na tř.těžitelnosti 5 až 7) a změna množství | nadvýšení -nakládání výkopku z hornin do 100m3 vyvolané změnou třídy těžitelnosti zeminy-viz.níže rozepsáno |  |  |  | 3414.4073
167101101 | Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3 | PŮVODNÍ ŘEŠENÍ dle rozpočtu v SOD-nakládání výkopku z horniny do 100m3 v tř.těžitelnosti 1-4 | m3 | -17.6 | 86 | -1513.6
167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | NOVÉ ŘEŠENÍ-nakládání výkopku z hornin do 100m3 v tř.těžitelnosti 5-7 a navýšení množství | m3 | 26.353 | 187 | 4928.0073
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | nadvýšení -změna množství | m3 | 8.753 | 15 | 131.2947
171201207 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | nadvýšení -změna množství | m3 | 8.753 | 150 | 1312.947
98513-R01 | Ruční dočištění skalního podloží | ruční čištění skály od hlíny a jílu u opěrné zdi | m2 | 8.508 | 120 | 1020.96
(0,5 x 17m) - opěrná zeď
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | zásyp u základů přístavku | m3 | 14.97 | 86 | 1287.42
(3,86*3,88*1) - přístavek
162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | vnitrostaveništní přesun zeminy-nošení zeminy tř. 4 určené pro zásyp - 10 m z celkových 50 m | m3 | 14.97 | 155 | 2320.35
(3,86*3,88*1) - přístavek
162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | vnitrostaveništní přesun zeminy-nošení zeminy tř. 4 určené pro zásyp - 40 m z celkových 50 m | m3 | 59.88 | 144 | 8622.72
167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | nakládání horniny tř. 4 do kontejneru pro dovoz ze skládky na stavbu-určeno pro zásyp u základů přístavku | m3 | 14.97 | 86 | 1287.42
16270110R1 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 z místa skládky | doprava zeminy ze skládky na stavbu-určeno pro zásyp u základů přístavku | m3 | 14.97 | 135 | 2020.95
Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 95408.0738
2 | Zakládání
279113136 | Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění | základy přístavku z tvárnic tzv.ztraceného bednění-betonových prolévaných tvárnic betonem-bez vložení výztuže | m3 | 18.0901 | 1820 | 32923.982
(3,946*0,6*0,5 + 3,946*0,4*0,4 + 3,176*0,3*1 + 3,176*0,45*1 + 12,674*0,6*0,5 + 12,674*0,4*0,4 + 3,995*0,5*1 + 6,735*0,6*0,5 + 6,735*0,4*0,4 + 9,891*0,3*1) - přístavek
Celkem za | 2 Zakládání |  |  |  |  | 32923.982
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | NUS |  | % | 1 | 1283.3206 | 1283.3206
2 | Kompl. Činnost |  | % | 0.3 | 1283.3206 | 384.9962
Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 1668.3167
| Celkem změnový list č. 1 bez DPH |  |  |  |  | 130000.3725