## ZL 3-rekapitulace pro ROP
ZMĚNOVÝ LIST č. | [5 empty] | 3
Stavba: |  | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
Objekt: |  | Budova č.p. 57
Objednatel: |  | Revitalizace Kuks o.p.s., Kuks 12, PSČ: 544 43, Ing.Martin Puš, tel.736 238 374, e-mail: pus.jicin@seznam.cz
Zhotovitel: |  | AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00
TDI: |  | Ing. Jan Chaloupský, tel.604 273 354, e-mail: chaloupsky@seznam.cz
AD/Projektant. |  | Ing.Arch.Libor Sommer, tel.603 416 365, e-mail: libor@sommer-architekt.cz
Popis změny: |  | Nový sklep
údaje o změně (zaškrtnout) | Změnu vyvolal: |  | změna projektu |  |  | ano
chyba projektu, PD neřešil
jiné:
| Jedná se o změnu: |  | ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
|  |  | navýšení ceny díla |  |  | ano
| Způsob projekčního řešení změny: |  | zápis do SD ( deníku změn) |  |  | ano
|  |  | dodatek k PD |  |  | ano
jiné:
údaje o čerpání rezervy | Ocenění předložil |  |  | Ing.Michal Soukup, ved.přípravy staveb
| Náklady na změnu CELKEM bez DPH |  |  | 268492.5619
| Výše DPH |  | 21% | 56383.438
| Náklady na změnu CELKEM vč. DPH |  |  | 324875.9999
termíny | Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  | ano/ne
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  | datum, podpis | jméno
| Zhotovitel (statutární zástupce): |  |  |  | Martin Koška, jednatel
| TDI: |  |  |  | Ing. Jan Chaloupský
| Objednatel (statutární zástupce): |  |  |  | Ing.Martin Puš
přílohy | Přílohy:
Ocenění ZL č.3

## ZL 3-podklad pro ROP
Změnový list č. 3
projekt: | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
objekt: | Budova č.p. 57
soubor: | Změnový list č. 3
předmět: | Nový sklep
stručný popis změny: |  |  |  |  | Datum: | 2013-12-10
V průběhu stavebních prací byl odhalen nový sklepní prostor.
přílohy: | PD
Číslo položky | Název položky | Poznámky/vysvětlení | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | Zemní práce
175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopku | Obsyp drenážního potrubí | m3 | 0.24 | 120 | 28.8
(0,2*0,2*6 m)
583373063 | zásypový materiál vč. PHM |  | m3 | 0.24 | 473 | 113.52
(0,2*0,2*6 m)
132301401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 |  | m3 | 0.8568 | 1020 | 873.936
(0,3*0,2*14,28 m)
139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 |  | m3 | 6.2625 | 720 | 4509
(11,58*0,375 + 0,3*0,3*6 m + 1,38 m3 )
161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 |  | m3 | 7.1193 | 302 | 2150.0286
(11,58*0,375 + 0,3*0,3*6 m + 1,38 m3 )
162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | Doprava výkopku 40 m do kontejneru | m3 | 7.1193 | 155 | 1103.4915
(11,58*0,375 + 0,3*0,3*6 m + 1,38 m3 )
162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | Doprava výkopku 40 m do kontejneru | m3 | 21.3579 | 144 | 3075.5376
167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 7.1193 | 86 | 612.2598
16270110R1 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky |  | m3 | 7.1193 | 135 | 961.1055
171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  | m3 | 7.1193 | 15 | 106.7895
171201207 | Poplatek za skládku - ostatní zemina |  | m3 | 7.1193 | 150 | 1067.895
Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 14602.3635
2 | Zakládání
212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop |  | m | 6 | 105 | 630
(2 + 2 + 2 m)
212752250 | Geotextilie drenáží |  | m2 | 7.2 | 40 | 288
(6*0,6*2 m)
215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  | m2 | 24.285 | 7 | 169.995
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490 m)
271532212 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm |  | m3 | 3.643 | 850 | 3096.55
(24,285*0,15 m)
272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb |  | m2 | 1.713 | 300 | 513.9
(0,3*0,4*14,28 m)
272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb |  | m2 | 1.713 | 105 | 179.865
(0,3*0,4*14,28 m)
272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) |  | t | 0.2 | 18990 | 3798
279311116 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/20 |  | m3 | 0.857 | 4032 | 3455.424
(0,3*0,2*14,28 m)
Celkem za | 2 Zakládání |  |  |  |  | 12131.734
3 | Svislé a kompletní konstrukce
310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  | m2 | 2.6 | 3897 | 10132.2
(2,225*0,9*0,9) + (1*1*0,8)
310230001R | Přezdění ostění ve smíšeném zdivu |  | kpl. | 1 | 9500 | 9500
3492358R1 | Doplnění a výměna poškozených cihel vč.likvidace suti |  | m2 | 5 | 659 | 3295
(1*2,5)*2 m
3490001 | Ošetření zdiva suterénu (cihly+kámen) fungicidním prostředkem |  | m2 | 54.234 | 150 | 8135.1
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
3490002 | Zpevnění zdiva suterénu (cihly+kámen) |  | m2 | 54.234 | 200 | 10846.8
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 41909.1
6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení
612473101 | Zdivo suterénu (cihly+kámen) pačoková omítka |  | m2 | 54.234 | 140 | 7592.76
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
62745210R2 | Opravy kavern kamenné zdi a klenby (celková plocha) |  | m2 | 5 | 1800 | 9000
(1*2,5)*2 m
6274516R2 | Hloubkové spárování cihelného zdiva kleneb trasvápennou maltou (vč. vyškrabání a vyčištění spar stlačeným vzduchem,likvidace suti) |  | m2 | 54.234 | 280 | 15185.52
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
62745295R3 | Stehování prasklin vřetenovou nerez.ocelí 1xD10, cihelné zdivo (vč.frézování drážek a vrtů, injekt.malty prutů) |  | mb | 4.5 | 1120 | 5040
(3*1,5 m)
600100321 | Nové pískovcové ostění sklepního okna (viz západní fasáda ) - vč.vysekání a začištění dotčených konstrukcí |  | mb | 2.88 | 6800 | 19584
(1,04*2 + 0,4*2 m)
6313620R1 | Nastřelovací kotvy v místě pásnice kolejnic v. 100 á 150 mm (přivařeno k síti) | nastřelovací kotvy HILTI HVB 80 - dům č.p. 57 | mb | 4.7 | 1100 | 5170
Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  |  | 61572.28
9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání
9780232R6 | Vyčištění a vyškrabání spár smíšeného zdiva |  | m2 | 54.234 | 41 | 2223.594
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
97801 | Vyčištění suteréního smíšeného zdiva, ručně neabrazivní metodou |  | m2 | 54.234 | 180 | 9762.12
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
9710335R1 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm,likvidace suti |  | m3 | 0.81 | 1028 | 832.68
(0,9*2*0,45 m)
9491111R0 | Lešení lehké pomocné - půdorysná plocha, (mtž, pronájem, dmtž) |  | m2 | 24.27 | 45 | 1092.15
(2,625*4,44+0,45*2,325+2,49*4,65 m)
97802 | Provizorní podepření v místech bourání |  | kpl. | 1 | 5000 | 5000
95201 | Vyklizení sklepních prostor s odvozem na skládku |  | kpl. | 1 | 8000 | 8000
95202 | Čerpání vody kalovým čerpadlem pro snížení hladiny přítoku např. WACKER PSA 2, nutné 2ks + 2 hodiny obsluha denně |  | den | 14 | 1000 | 14000
Celkem za | 9 Ostatní konstrukce a práce, osazení |  |  |  |  | 40910.544
766 | Konstrukce truhlářské
766101106 | D+M Okno a vnitřní parapet dle pol. 06 - nové - kompletní technologie dle výpisu prvů |  | ks | 1 | 7250.4 | 7250.4
Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 7250.4
767 | Konstrukce zámečnické
767400R001 | Kovová mříž 900/1970mm |  | ks | 1 | 11212.5 | 11212.5
(0,9*1,97 m)
76701 | D+M ocelové zárubně včetně přikotvení do stávající zdi rozměru 1000/2000mm |  | ks | 1 | 1800 | 1800
(1,0*2,0 m)
Celkem za | 767 Konstrukce záměčnické |  |  |  |  | 13012.5
772 | Podlahy z kamene
77201 | Podklad pískové lože tl 100 mm |  | m3 | 1.17 | 1150 | 1345.5
(4,440*2,625*0,1 m)
77202 | Kladecí vrstva fr.4/8mm tl 30 mm |  | m3 | 0.35 | 1150 | 402.5
(2,49*4,65*0,03 m)
77252701 | Doplnění nové pískovcové dlažby volně uložené - 20% plochy (montáž,dodávka,spárování,povrch.úprava...) - pískovcová dlažba 450/450/60mm na bázi arkóz s vysokým podílem křemene v tmelu |  | m2 | 2.331 | 3330 | 7762.23
(4,440*2,625*0,2 m)
77252702 | Rozebrání a zpětné položení pískovcové dlažby volně uložené - 80% plochy (spárování,povrch.úprava...) - pískovcová dlažba 450/450/60mm na bázi arkóz s vysokým podílem křemene v tmelu |  | m2 | 9.324 | 1000 | 9324
4,440*2,625*0,8 m)
77252703 | Rozebrání a zpětné položení cihelné dlažby volně uložené - 80% plochy (spárování,povrch.úprava...) - cihelná dlažba 300/150/70mm |  | m2 | 9.26 | 530 | 4907.8
(2,49*4,65*0,8 m)
77252704 | Doplnění nové cihelné dlažby volně uložené - 20% plochy (montáž,dodávka,spárování,povrch.úprava...) - cihelná dlažba 300/150/70mm |  | m2 | 2.32 | 1300 | 3016
(2,49*4,65*0,2 m)
77252705 | Nové pískovcové schody |  | ks | 2 | 5600 | 11200
250/250mm, dl.2,325m, 2ks
Celkem za | 772 Podlahy z kamene |  |  |  |  | 37958.03
21-M | Elektromontáže
210001 | D+M svítidla včetně elektroinstalace se samostatným jištěním+potřebná kabeláž |  | kpl | 1 | 2500 | 2500
Celkem za | 21-M Elektromontáže |  |  |  |  | 2500
910 | Projektové práce, průzkumy
91001 | Sondážní práce pro provedení PD a určení stavu konstrukcí, laboratorní zkoušky a ostatní činnosti požadované AD stavby |  | hod | 8 | 400 | 3200
91002 | Vyhotovení dílenské dokumentace výztuže základových rozpěrných pasů |  | kpl | 1 | 30000 | 30000
Celkem za | 910 Projektové práce, průzkumy |  |  |  |  | 33200
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | NUS |  | % | 1 | 2650.4695 | 2650.4695
2 | Kompl. Činnost |  | % | 0.3 | 2650.4695 | 795.1409
Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 3445.6104
| Celkem změnový list č. 3 bez DPH |  |  |  |  | 268492.5619

## ZL 3-REKAPITULACE
ZMĚNOVÝ LIST č. | [5 empty] | 3
Stavba: |  | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
Objekt: |  | Budova č.p. 57
Objednatel: |  | Revitalizace Kuks o.p.s., Kuks 12, PSČ: 544 43, Ing.Martin Puš, tel.736 238 374, e-mail: pus.jicin@seznam.cz
Zhotovitel: |  | AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00
TDI: |  | Ing. Jan Chaloupský, tel.604 273 354, e-mail: chaloupsky@seznam.cz
AD/Projektant. |  | Ing.Arch.Libor Sommer, tel.603 416 365, e-mail: libor@sommer-architekt.cz
Popis změny: |  | Nový sklep
Důvod změny:
údaje o změně (zaškrtnout) | Změnu vyvolal: |  | změna projektu |  |  | ano
chyba projektu, PD neřešil
PD obsahuje, není v rozpočtu
požadavek fin.uživatele
jiné:
| Jedná se o změnu: |  | ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
|  |  | navýšení ceny díla |  |  | ano
| Způsob projekčního řešení změny: |  | zápis do SD ( deníku změn) |  |  | ano
dodatek k PD
jiné:
údaje o čerpání rezervy | Ocenění předložil |  |  | Petr Matějovský, stavbyvedoucí
| PŘÍPOČTY-bez DPH |  |  | 268492.5619
| ODPOČTY-bez DPH |  |  | 0
| Náklady na změnu CELKEM bez DPH |  |  | 268492.5619
| Výše DPH |  | 21% | 56383.438
| Náklady na změnu CELKEM vč. DPH |  |  | 324875.9999
termíny | Termín realizace změny: |  |  | 10/2013
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  | ano/ne
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  | datum, podpis | jméno
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): |  |  |  | Petr Matějovský
| Zhotovitel (statutární zástupce): |  |  |  | Jan Koška příp.Martin Koška
| TDI: |  |  |  | Ing. Jan Chaloupský
| AD/Projektant: |  |  |  | Ing.Arch.Libor Sommer
| Objednatel (statutární zástupce): |  |  |  | Ing.Martin Puš
přílohy | Přílohy:
Ocenění ZL č.3-PŘÍPOČTY a ODPOČTY

## příloha_ZL3_přípočty
Změnový list č. 3 - zjišťovací protokol-PŘÍPOČTY
projekt: | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
objekt: | Budova č.p. 57
soubor: | Změnový list č. 3
předmět: | Nový sklep
stručný popis změny: |  |  |  |  | Datum: | 2013-11-18
V průběhu stavebních prací byl odhalen nový sklepní prostor.
přílohy: | PD
Číslo položky | Název položky | Poznámky/vysvětlení | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | Zemní práce
175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopku | Obsyp drenážního potrubí | m3 | 0.24 | 120 | 28.8
(0,2*0,2*6 m)
583373063 | zásypový materiál vč. PHM |  | m3 | 0.24 | 473 | 113.52
(0,2*0,2*6 m)
132301401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 |  | m3 | 0.8568 | 1020 | 873.936
(0,3*0,2*14,28 m)
139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 |  | m3 | 6.2625 | 720 | 4509
(11,58*0,375 + 0,3*0,3*6 m + 1,38 m3 )
161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 |  | m3 | 7.1193 | 302 | 2150.0286
(11,58*0,375 + 0,3*0,3*6 m + 1,38 m3 )
162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | Doprava výkopku 40 m do kontejneru | m3 | 7.1193 | 155 | 1103.4915
(11,58*0,375 + 0,3*0,3*6 m + 1,38 m3 )
162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | Doprava výkopku 40 m do kontejneru | m3 | 21.3579 | 144 | 3075.5376
167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 7.1193 | 86 | 612.2598
16270110R1 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky |  | m3 | 7.1193 | 135 | 961.1055
171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  | m3 | 7.1193 | 15 | 106.7895
171201207 | Poplatek za skládku - ostatní zemina |  | m3 | 7.1193 | 150 | 1067.895
Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 14602.3635
2 | Zakládání
212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop |  | m | 6 | 105 | 630
(2 + 2 + 2 m)
212752250 | Geotextilie drenáží |  | m2 | 7.2 | 40 | 288
(6*0,6*2 m)
215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  | m2 | 24.285 | 7 | 169.995
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490 m)
271532212 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm |  | m3 | 3.643 | 850 | 3096.55
(24,285*0,15 m)
272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb |  | m2 | 1.713 | 300 | 513.9
(0,3*0,4*14,28 m)
272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb |  | m2 | 1.713 | 105 | 179.865
(0,3*0,4*14,28 m)
272361821 | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) |  | t | 0.2 | 18990 | 3798
279311116 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/20 |  | m3 | 0.857 | 4032 | 3455.424
(0,3*0,2*14,28 m)
Celkem za | 2 Zakládání |  |  |  |  | 12131.734
3 | Svislé a kompletní konstrukce
310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  | m2 | 2.6 | 3897 | 10132.2
(2,225*0,9*0,9) + (1*1*0,8)
310230001R | Přezdění ostění ve smíšeném zdivu |  | kpl. | 1 | 9500 | 9500
3492358R1 | Doplnění a výměna poškozených cihel vč.likvidace suti |  | m2 | 5 | 659 | 3295
(1*2,5)*2 m
3490001 | Ošetření zdiva suterénu (cihly+kámen) fungicidním prostředkem |  | m2 | 54.234 | 150 | 8135.1
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
3490002 | Zpevnění zdiva suterénu (cihly+kámen) |  | m2 | 54.234 | 200 | 10846.8
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 41909.1
6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení
612473101 | Zdivo suterénu (cihly+kámen) pačoková omítka |  | m2 | 54.234 | 140 | 7592.76
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
62745210R2 | Opravy kavern kamenné zdi a klenby (celková plocha) |  | m2 | 5 | 1800 | 9000
(1*2,5)*2 m
6274516R2 | Hloubkové spárování cihelného zdiva kleneb trasvápennou maltou (vč. vyškrabání a vyčištění spar stlačeným vzduchem,likvidace suti) |  | m2 | 54.234 | 280 | 15185.52
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
62745295R3 | Stehování prasklin vřetenovou nerez.ocelí 1xD10, cihelné zdivo (vč.frézování drážek a vrtů, injekt.malty prutů) |  | mb | 4.5 | 1120 | 5040
(3*1,5 m)
600100321 | Nové pískovcové ostění sklepního okna (viz západní fasáda ) - vč.vysekání a začištění dotčených konstrukcí |  | mb | 2.88 | 6800 | 19584
(1,04*2 + 0,4*2 m)
6313620R1 | Nastřelovací kotvy v místě pásnice kolejnic v. 100 á 150 mm (přivařeno k síti) | nastřelovací kotvy HILTI HVB 80 - dům č.p. 57 | mb | 4.7 | 1100 | 5170
Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  |  | 61572.28
9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání
9780232R6 | Vyčištění a vyškrabání spár smíšeného zdiva |  | m2 | 54.234 | 41 | 2223.594
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
97801 | Vyčištění suteréního smíšeného zdiva, ručně neabrazivní metodou |  | m2 | 54.234 | 180 | 9762.12
(4,440*2,625 + 0,45*2,325 + 4,650*2,490) + (4,65*2,4 + 4,440*1,725 + 5,565*2 m)
9710335R1 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm,likvidace suti |  | m3 | 0.81 | 1028 | 832.68
(0,9*2*0,45 m)
9491111R0 | Lešení lehké pomocné - půdorysná plocha, (mtž, pronájem, dmtž) |  | m2 | 24.27 | 45 | 1092.15
(2,625*4,44+0,45*2,325+2,49*4,65 m)
97802 | Provizorní podepření v místech bourání |  | kpl. | 1 | 5000 | 5000
95201 | Vyklizení sklepních prostor s odvozem na skládku |  | kpl. | 1 | 8000 | 8000
95202 | Čerpání vody kalovým čerpadlem pro snížení hladiny přítoku např. WACKER PSA 2, nutné 2ks + 2 hodiny obsluha denně |  | den | 14 | 1000 | 14000
Celkem za | 9 Ostatní konstrukce a práce, osazení |  |  |  |  | 40910.544
766 | Konstrukce truhlářské
766101106 | D+M Okno a vnitřní parapet dle pol. 06 - nové - kompletní technologie dle výpisu prvů |  | ks | 1 | 7250.4 | 7250.4
Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 7250.4
767 | Konstrukce zámečnické
767400R001 | Kovová mříž 900/1970mm |  | ks | 1 | 11212.5 | 11212.5
(0,9*1,97 m)
76701 | D+M ocelové zárubně včetně přikotvení do stávající zdi rozměru 1000/2000mm |  | ks | 1 | 1800 | 1800
(1,0*2,0 m)
Celkem za | 767 Konstrukce záměčnické |  |  |  |  | 13012.5
772 | Podlahy z kamene
77201 | Podklad pískové lože tl 100 mm |  | m3 | 1.17 | 1150 | 1345.5
(4,440*2,625*0,1 m)
77202 | Kladecí vrstva fr.4/8mm tl 30 mm |  | m3 | 0.35 | 1150 | 402.5
(2,49*4,65*0,03 m)
77252701 | Doplnění nové pískovcové dlažby volně uložené - 20% plochy (montáž,dodávka,spárování,povrch.úprava...) - pískovcová dlažba 450/450/60mm na bázi arkóz s vysokým podílem křemene v tmelu |  | m2 | 2.331 | 3330 | 7762.23
(4,440*2,625*0,2 m)
77252702 | Rozebrání a zpětné položení pískovcové dlažby volně uložené - 80% plochy (spárování,povrch.úprava...) - pískovcová dlažba 450/450/60mm na bázi arkóz s vysokým podílem křemene v tmelu |  | m2 | 9.324 | 1000 | 9324
4,440*2,625*0,8 m)
77252703 | Rozebrání a zpětné položení cihelné dlažby volně uložené - 80% plochy (spárování,povrch.úprava...) - cihelná dlažba 300/150/70mm |  | m2 | 9.26 | 530 | 4907.8
(2,49*4,65*0,8 m)
77252704 | Doplnění nové cihelné dlažby volně uložené - 20% plochy (montáž,dodávka,spárování,povrch.úprava...) - cihelná dlažba 300/150/70mm |  | m2 | 2.32 | 1300 | 3016
(2,49*4,65*0,2 m)
77252705 | Nové pískovcové schody |  | ks | 2 | 5600 | 11200
250/250mm, dl.2,325m, 2ks
Celkem za | 772 Podlahy z kamene |  |  |  |  | 37958.03
21-M | Elektromontáže
210001 | D+M svítidla včetně elektroinstalace se samostatným jištěním+potřebná kabeláž |  | kpl | 1 | 2500 | 2500
Celkem za | 21-M Elektromontáže |  |  |  |  | 2500
910 | Projektové práce, průzkumy
91001 | Sondážní práce pro provedení PD a určení stavu konstrukcí, laboratorní zkoušky a ostatní činnosti požadované AD stavby |  | hod | 8 | 400 | 3200
91002 | Vyhotovení dílenské dokumentace výztuže základových rozpěrných pasů |  | kpl | 1 | 30000 | 30000
Celkem za | 910 Projektové práce, průzkumy |  |  |  |  | 33200
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | NUS |  | % | 1 | 2650.4695 | 2650.4695
2 | Kompl. Činnost |  | % | 0.3 | 2650.4695 | 795.1409
Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 3445.6104
| Celkem změnový list č. 3 bez DPH-PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 268492.5619

## příloha_ZL3_odpočty
Změnový list č. 3 - zjišťovací protokol-ODPOČTY
projekt: | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
objekt: | Budova č.p. 57
soubor: | Změnový list č. 3
předmět: | Nový sklep
stručný popis změny: |  |  |  |  | Datum: | 2013-11-15
V průběhu stavebních prací byl odhalen nový sklepní prostor.
přílohy: | PD
Číslo položky | Název položky | Poznámky/vysvětlení | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
0
0
0
0
0
0
0
Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
0
0
Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem změnový list č. 3 bez DPH-ODPOČTY |  |  |  |  | 0