## ZL 4-rekapitulace pro ROP
ZMĚNOVÝ LIST č. | [5 empty] | 4
Stavba: |  | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
Objekt: |  | Budova č.p. 57
Objednatel: |  | Revitalizace Kuks o.p.s., Kuks 12, PSČ: 544 43, Ing.Martin Puš, tel.736 238 374, e-mail: pus.jicin@seznam.cz
Zhotovitel: |  | AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00
TDI: |  | Ing. Jan Chaloupský, tel.604 273 354, e-mail: chaloupsky@seznam.cz
AD/Projektant. |  | Ing.Arch.Libor Sommer, tel.603 416 365, e-mail: libor@sommer-architekt.cz
Popis změny: |  | Odvodnění stávajícího sklepa
údaje o změně (zaškrtnout) | Změnu vyvolal: |  | změna projektu |  |  | ano
chyba projektu, PD neřešil
jiné:
| Jedná se o změnu: |  | ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
|  |  | navýšení ceny díla |  |  | ano
| Způsob projekčního řešení změny: |  | zápis do SD ( deníku změn) |  |  | ano
dodatek k PD
jiné:
údaje o čerpání rezervy | Ocenění předložil |  |  | Ing.Michal Soukup, ved.přípravy staveb
| Náklady na změnu CELKEM bez DPH |  |  | 15582.2091
| Výše DPH |  | 21% | 3272.2639
| Náklady na změnu CELKEM vč. DPH |  |  | 18854.473
termíny | Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  | ano/ne
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  | datum, podpis | jméno
| Zhotovitel (statutární zástupce): |  |  |  | Martin Koška, jednatel
| TDI: |  |  |  | Ing. Jan Chaloupský
| Objednatel (statutární zástupce): |  |  |  | Ing.Martin Puš
přílohy | Přílohy:
Ocenění ZL č.4

## ZL 4-podklad pro ROP
Změnový list č. 4
projekt: | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
objekt: | Budova č.p. 57
soubor: | Změnový list č. 4
předmět: | Odvodnění stávajícího sklepa
stručný popis změny: |  |  |  |  | Datum: | 2013-12-10
V průběhu stavebních prací byla zjištěna vysoká hladina spodní vody.
přílohy: | PD
Číslo položky | Název položky | Poznámky/vysvětlení | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | Zemní práce
175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopku | obsyp drenážního potrubí | m3 | 0.96 | 120 | 115.2
(0,2*0,2*24 m)
583373063 | zásypový materiál vč. PHM | obsyp drenážního potrubí | m3 | 0.96 | 473 | 454.08
(0,2*0,2*24 m)
139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | vykopávky pro drenážní potrubí a sběrnou jímku | m3 | 2.96 | 720 | 2131.2
(0,3*0,3*24 + 1*1*0,8 m)
161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 |  | m3 | 2.96 | 302 | 893.92
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | doprava výkopku 30 m do kontejneru | m3 | 2.96 | 155 | 458.8
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | doprava výkopku 30 m do kontejneru | m3 | 5.92 | 144 | 852.48
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 2.96 | 86 | 254.56
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
16270110R1 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky |  | m3 | 2.96 | 135 | 399.6
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  | m3 | 2.96 | 15 | 44.4
171201207 | Poplatek za skládku - ostatní zemina |  | m3 | 2.96 | 150 | 444
Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 6048.24
2 | Zakládání
212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | drenážní potrubí ve sklepě | m | 24 | 105 | 2520
(24 m)
212752250 | Geotextilie drenáží |  | m2 | 28.8 | 40 | 1152
(24*0,6*2 m)
279113136 | Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění | stěny sběrné jímky z tzv.ztraceného bednění-betonových prolévaných tvárnic betonem-bez vložení výztuže | m3 | 0.6 | 1820 | 1092
(1*1*0,6 m)
631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | dno jímky | m3 | 0.2 | 2850 | 570
Celkem za | 2 Zakládání |  |  |  |  | 5334
767 | Konstrukce zámečnické
767400R002 | D+M Kovová mříž 600/600mm | mříž osazená na sběrnou jímku | ks | 1 | 3000 | 3000
(0,6*0,6 m)
Celkem za | 767 Konstrukce záměčnické |  |  |  |  | 3000
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
721001 | D+M čisticího kusu na drenážní potrubí DN 160 včetně napojení na stávající potrubí | čisticí kus pro drenážní potrubí před napojením do kanalizačního potrubí - osazení ve sběrné jímce | kpl | 1 | 1000 | 1000
Celkem za | 910 Projektové práce, průzkumy |  |  |  |  | 1000
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | NUS |  | % | 1 | 153.8224 | 153.8224
2 | Kompl. Činnost |  | % | 0.3 | 153.8224 | 46.1467
Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 199.9691
| Celkem změnový list č. 4 bez DPH |  |  |  |  | 15582.2091

## ZL 4-REKAPITULACE
ZMĚNOVÝ LIST č. | [5 empty] | 4
Stavba: |  | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
Objekt: |  | Budova č.p. 57
Objednatel: |  | Revitalizace Kuks o.p.s., Kuks 12, PSČ: 544 43, Ing.Martin Puš, tel.736 238 374, e-mail: pus.jicin@seznam.cz
Zhotovitel: |  | AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00
TDI: |  | Ing. Jan Chaloupský, tel.604 273 354, e-mail: chaloupsky@seznam.cz
AD/Projektant. |  | Ing.Arch.Libor Sommer, tel.603 416 365, e-mail: libor@sommer-architekt.cz
Popis změny: |  | Odvodnění stávajícího sklepa
Důvod změny:
údaje o změně (zaškrtnout) | Změnu vyvolal: |  | změna projektu |  |  | ano
chyba projektu, PD neřešil
PD obsahuje, není v rozpočtu
požadavek fin.uživatele
jiné:
| Jedná se o změnu: |  | ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
|  |  | navýšení ceny díla |  |  | ano
| Způsob projekčního řešení změny: |  | zápis do SD ( deníku změn) |  |  | ano
dodatek k PD
jiné:
údaje o čerpání rezervy | Ocenění předložil |  |  | Petr Matějovský, stavbyvedoucí
| PŘÍPOČTY-bez DPH |  |  | 15582.2091
| ODPOČTY-bez DPH |  |  | 0
| Náklady na změnu CELKEM bez DPH |  |  | 15582.2091
| Výše DPH |  | 21% | 3272.2639
| Náklady na změnu CELKEM vč. DPH |  |  | 18854.473
termíny | Termín realizace změny: |  |  | 10/2013
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  | ano/ne
odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  | datum, podpis | jméno
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): |  |  |  | Petr Matějovský
| Zhotovitel (statutární zástupce): |  |  |  | Jan Koška příp.Martin Koška
| TDI: |  |  |  | Ing. Jan Chaloupský
| AD/Projektant: |  |  |  | Ing.Arch.Libor Sommer
| Objednatel (statutární zástupce): |  |  |  | Ing.Martin Puš
přílohy | Přílohy:
Ocenění ZL č.4-PŘÍPOČTY a ODPOČTY

## příloha_ZL4_přípočty
Změnový list č. 4 - zjišťovací protokol-PŘÍPOČTY
projekt: | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
objekt: | Budova č.p. 57
soubor: | Změnový list č. 4
předmět: | Odvodnění stávajícího sklepa
stručný popis změny: |  |  |  |  | Datum: | 2013-11-15
V průběhu stavebních prací byla zjištěna vysoká hladina spodní vody.
přílohy: | PD
Číslo položky | Název položky | Poznámky/vysvětlení | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | Zemní práce
175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopku | obsyp drenážního potrubí | m3 | 0.96 | 120 | 115.2
(0,2*0,2*24 m)
583373063 | zásypový materiál vč. PHM | obsyp drenážního potrubí | m3 | 0.96 | 473 | 454.08
(0,2*0,2*24 m)
139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | vykopávky pro drenážní potrubí a sběrnou jímku | m3 | 2.96 | 720 | 2131.2
(0,3*0,3*24 + 1*1*0,8 m)
161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 |  | m3 | 2.96 | 302 | 893.92
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | doprava výkopku 30 m do kontejneru | m3 | 2.96 | 155 | 458.8
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | doprava výkopku 30 m do kontejneru | m3 | 5.92 | 144 | 852.48
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 2.96 | 86 | 254.56
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
16270110R1 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky |  | m3 | 2.96 | 135 | 399.6
(11,58*0,375 + 0,2*0,2*6 + 1,38 m)
171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  | m3 | 2.96 | 15 | 44.4
171201207 | Poplatek za skládku - ostatní zemina |  | m3 | 2.96 | 150 | 444
Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 6048.24
2 | Zakládání
212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | drenážní potrubí ve sklepě | m | 24 | 105 | 2520
(24 m)
212752250 | Geotextilie drenáží |  | m2 | 28.8 | 40 | 1152
(24*0,6*2 m)
279113136 | Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění | stěny sběrné jímky z tzv.ztraceného bednění-betonových prolévaných tvárnic betonem-bez vložení výztuže | m3 | 0.6 | 1820 | 1092
(1*1*0,6 m)
631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | dno jímky | m3 | 0.2 | 2850 | 570
Celkem za | 2 Zakládání |  |  |  |  | 5334
767 | Konstrukce zámečnické
767400R002 | D+M Kovová mříž 600/600mm | mříž osazená na sběrnou jímku | ks | 1 | 3000 | 3000
(0,6*0,6 m)
Celkem za | 767 Konstrukce záměčnické |  |  |  |  | 3000
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
721001 | D+M čisticího kusu na drenážní potrubí DN 160 včetně napojení na stávající potrubí | čisticí kus pro drenážní potrubí před napojením do kanalizačního potrubí - osazení ve sběrné jímce | kpl | 1 | 1000 | 1000
Celkem za | 910 Projektové práce, průzkumy |  |  |  |  | 1000
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | NUS |  | % | 1 | 153.8224 | 153.8224
2 | Kompl. Činnost |  | % | 0.3 | 153.8224 | 46.1467
Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 199.9691
| Celkem změnový list č. 4 bez DPH-PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 15582.2091

## příloha_ZL4_odpočty
Změnový list č. 4 - zjišťovací protokol-ODPOČTY
projekt: | Využití budov č.p. 57 a č.p. 72 pro potřeby Revitalizace Kuks, o.p.s. a cestovního ruchu
objekt: | Budova č.p. 57
soubor: | Změnový list č. 4
předmět: | Odvodnění stávajícího sklepa
stručný popis změny: |  |  |  |  | Datum: | 2013-11-15
V průběhu stavebních prací byla zjištěna vysoká hladina spodní vody.
přílohy: | PD
Číslo položky | Název položky | Poznámky/vysvětlení | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
0
0
0
0
0
0
0
Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
0
0
Celkem za | VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem změnový list č. 4 bez DPH-ODPOČTY |  |  |  |  | 0