## vlastní HMG
Název Díla: III/2851 Vilantice – Dubenec
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2019 | [51 empty] | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
STAVENIŠTĚ
SO 101.1 | Silnice km 0,000 - 0,600
| 113728 | Frézování vozovek asfaltových
| 567544 | Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.
| 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
SO 101.2 | Silnice km 0,600 - 1,200
| 113728 | Frézování vozovek asfaltových
| 567544 | Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.
| 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 57327 | MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/11
SO 101.3 | Silnice km 1,200 - 1,858
| 113728 | Frézování vozovek asfaltových
| 567544 | Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.
| 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
| 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
| 5732A | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8
SO - 151 | Dopravně inženýrská opatření
| 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ
| 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)