## List1
Stavba: |  | Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, I/14 Úsek Nerudova - Nádražní
Stavební objekty řady 100, 120, 200, 300, 400, 500, 900
Harmonogram prací |  | Rok 2015 | [51 empty] | Rok 2016
|  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
2013-12-31 | time axis 2014-01-04 to 2015-11-28
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | time axis 2013-12-31 to 2015-11-22
OBJEKTY
Etapa A
SO 001 | Příprava staveniště | [100 empty] | 0 | bar: 2013-12-31 to 2014-02-23
Kácení | bar: 2014-01-19 to 2014-01-26
SO 101 | Rekonstrukce silnice I/14 Úsek Českých Bratří - Dělnická
| Chodníky | [100 empty] | 0 | bar: 2014-04-27 to 2014-09-21
| Komunikace a parkovací plochy | [100 empty] | 0 | bar: 2014-04-27 to 2014-09-21
SO 201 | Most přes Labe | [100 empty] | 0 | bar: 2014-04-27 to 2014-08-24
SO 202 | Mostní provizorium | [100 empty] | 0 | bar: 2014-03-30 to 2014-04-20
SO 203 | Protihluková stěna | [100 empty] | 0 | bar: 2014-06-29 to 2014-07-20
SO 212 | Provizorní kabelová lávka | [100 empty] | 0 | bar: 2014-03-02 to 2014-03-23
SO 251 | Opěrná zeď vlevo | [100 empty] | 0 | bar: 2014-03-02 to 2014-03-23
SO 252 | Opěrná zeď vpravo | [100 empty] | 0 | bar: 2014-04-27 to 2014-05-18
SO 301 | Dešťová kanalizace | [100 empty] | 0 | bar: 2014-03-30 to 2014-05-18
Provizorní přeložka vodovodu | bar: 2014-03-09 to 2014-03-23
SO 321 | Přeložka vodovodu | [100 empty] | 0 | bar: 2014-04-27 to 2014-06-22; 2014-08-10 to 2014-08-24
SO 431 | Přeložka VO | bar: 2014-05-25 to 2014-06-22; 2014-08-10 to 2014-08-24
Provizorní přeložka O2 | bar: 2014-03-30 to 2014-04-06
SO 461 | Přeložka O2 | bar: 2014-04-27 to 2014-06-08; 2014-07-27 to 2014-08-24
Provizorní přeložka NTL Plynu | bar: 2014-03-09 to 2014-03-23
SO 531 | Přeložka NTL plynu | bar: 2014-04-27 to 2014-05-25; 2014-07-27 to 2014-08-24
SO 901 | Demolice domu | [100 empty] | 0 | bar: 2014-04-27 to 2014-05-18
SO 902 | DIO | [100 empty] | 0 | bar: 2014-03-02 to 2014-10-19
Etapa B
SO 002 | Příprava staveniště | [100 empty] | 0 | bar: 2015-03-01 to 2015-03-22
SO 102 | Rekonstrukce silnice I/14 úsek Dělnická - Nádražní | bar: 2015-03-29 to 2015-08-23
SO 104 | Betonový propustek v ul Lánovská | [100 empty] | 0 | bar: 2015-05-24 to 2015-06-21
SO 302 | Odvodnění PK | [100 empty] | 0 | bar: 2015-04-26 to 2015-05-24
SO 321 | Přeložka vodovodu | [100 empty] | 0 | bar: 2015-03-29 to 2015-05-17
SO 432 | Přeložka VO | [100 empty] | 0 | bar: 2015-04-26 to 2015-05-17
SO 532 | Přeložka NTL plynu | bar: 2015-04-26 to 2015-05-17
SO 902 | DIO | [100 empty] | 0 | bar: 2015-03-22 to 2015-08-23
Etapa C
SO 003 | Příprava staveniště | [100 empty] | 0 | bar: 2015-03-01 to 2015-03-22
SO 103 | Etapa C | bar: 2015-03-29 to 2015-07-19
SO 303 | Odvodnění PK | [100 empty] | 0 | bar: 2015-04-26 to 2015-05-17
SO 321 | Přeložka vodovodu | [100 empty] | 0 | bar: 2015-04-12 to 2015-05-03
SO 433 | Přeložka VO | [100 empty] | 0 | bar: 2015-05-10 to 2015-05-31
SO 462 | Přeložka O2 | [100 empty] | 0 | bar: 2015-04-19 to 2015-05-03
So 902 | DIO | [100 empty] | 0 | bar: 2015-03-29 to 2015-07-12
Poznámky:
řádkový harmonogram je součástí textové části ZOV, část d) a k)
uvedené termíny znamenají termín potřebné realizace, některé technologie lze dělat v souběhu
v době zpracovávání ZOV se začaly projednávat požadavky SVS, a.s., které mohou HMG ovlivnit
před zahájením stavby zhotovitel vypracuje harmonogram podrobný a aktualizovaný