## vlastní HMG
Název Díla: II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  |  | 2020 - I. Sekce stavby - km 3,753 - 5,530 (km 13,729 - 15,506 provozního staničení) | [52 empty] | 2021 - II. Sekce stavby - km 5,530 - 8,695 (km 15,506 - 18,671 provozního staničení)
[6 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 001 | Příprava území |  |  |  |  | prosinec 50: ZIMNÍ PŘESTÁVKA
SO - 101.1 | Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
| 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 21203 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
| 574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO - 101.2 | Silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 56365 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
| 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO - 101.3 | Silnice II/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
| 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
| 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO - 131 | Rekonstrukce propustků
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
| 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
| 574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
| 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
| 966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
SO - 151 | Dopravně inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší
SO - 201 | Rekonstrukce mostu č. 280-009
| 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 227831 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 575C43 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
| 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
| 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SO - 251 | Rekonstrukce zárubní zdi
| 13283 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
| 285391 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ
| 311366 | VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ
| 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
| 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
| 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
| 87533 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
| 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
|  | Datum zahájení prací I. sekce stavby: |  |  |  | prosinec 50: DOBA PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Termín dokončení I. sekce stavby (= prací):
Termín dokončení I. sekce Díla:
|  | Doba realizace I. sekce stavby: |  |  | týdnů + 6 týdnů
|  | Začátek doby přerušení plnění zakázky (Datum zahájení zimní přestávky): |  | 07.12.2020
|  | Konec doby přerušení plnění zakázky (Datum ukončení zimní přestávky): |  | 28.03.2021
Datum zahájení prací II. sekce Stavby:
Termín dokončení II. sekce Stavby (= prací):
Termín dokončení II. sekce Díla:
|  | Doba realizace II. sekce Díla: |  |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)