## vlastní HMG
Název Díla: Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Zadavatel | Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
KHK | SO - 101 | Křižovatka silnic III/3086 a III/3087
|  | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
|  | 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
|  | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
|  | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
|  | 28997 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
|  | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
|  | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
|  | 56143 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
|  | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
|  | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
|  | 894845 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM
|  | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
|  | 91722 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
|  | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
|  | 89980 | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
KHK | SO - 181 | Dopravní opatření během stavby
|  | 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
|  | 914411 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ
|  | 916131 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ
|  | 924110 | NÁSTUPIŠTĚ PROVIZORNÍ SYPANÉ ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ
Obec Skalice | SO - 111 | Zpevněné plochy
|  | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2
|  | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových
|  | 981 | Stranová překládka podzemního vedení (spoje)
|  | 9892 | Hloubková přeložka plynovodu
|  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
|  | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
|  | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
|  | 311321511 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže
|  | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
|  | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
|  | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm
|  | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm
|  | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
|  | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
|  | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
|  | 596211123 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2
|  | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
|  | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
Obec Skalice | SO - 301 | Oprava dešťové kanalizace
|  | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
|  | 810441811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600
|  | 871440430 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600
|  | 894212151 | Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30
|  | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
|  | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
Obec Skalice | SO - 411 | Přesvětlení chodeckého přechodu
|  | 32 | JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3
|  | 34 | ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU
|  | 35 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
|  | 37 | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
|  | 40 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Obec Skalice | SO - 811 | Sadové úpravy
|  | 11121-2351 | Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady ,nebo s naložením na dopravní prostředek, výšky nad 1 m s odstranění pařezu, do 100m2, v rovině, nebo na svahu do 1:5
|  | 11220-1112 | Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, v rovině, nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300mm
|  | 18340-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5, opakování 2x
|  | 18141-1131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000m2, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5
|  | 18585-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m opakování 2x
|  | 18410-2111 | Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 100 do 200 mm
|  | 18580-2114 | Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - půdní sorbent zadržující vodu
Datum zahájení prací: |  |  | …
Termín dokončení Stavby (= prací): |  |  | …
Termín dokončení Díla: |  |  | …
Doba realizace Díla: |  |  | … + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)