## HMG
Název Díla: II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 001 | Vedlejší a ostatní náklady - km 2,867 - 4,920
SO - 101.22a | Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560
kácení stromů
frézování zpevněných ploch asfaltových
recyklace za studena
dlažby z lomového kamene
reprofilace svislých a vodorovných ploch sanační maltou
propusty z trub DN 600 mm
silniční a chodníkové obruby
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+
vodorovné dopravní značení
SO - 101.22b | Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místě kanalizace
asfaltový beton pro ložní vrstv ACL 16+
So 101.3a | Hostinné - Rudník km 3,560 - 4,920
kácení stromů
frézování vozovek asfaltových
recyklace za studena
dlažby z lomového kamene
propusty z trub DN 400 mm
propusty z trub DN 600 mm
propusty z trub DN 800 mm
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+
svodidlo ocel silnic jednostr, úroveň zadrž N1,N2
vodorovné dopravní značení
So 101.3b | Hostinné - Rudník km 3,560 - 4,920 v místě kanalizace
asfaltový beton pro ložní vrstv ACL 16+
SO 801.2 | Dopravně inženýrská opatření
semaforová přenosná souprava
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)
přidat:

## HMG KHK
Název Díla: II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920 - investor Královéhradecký kraj
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 001 | Vedlejší a ostatní náklady - km 2,867 - 4,920
SO - 101.22a | Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560
kácení stromů
frézování zpevněných ploch asfaltových
recyklace za studena
dlažby z lomového kamene
reprofilace svislých a vodorovných ploch sanační maltou
propusty z trub DN 600 mm
silniční a chodníkové obruby
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+
vodorovné dopravní značení
So 101.3a | Hostinné - Rudník km 3,560 - 4,920
kácení stromů
frézování vozovek asfaltových
recyklace za studena
dlažby z lomového kamene
propusty z trub DN 400 mm
propusty z trub DN 600 mm
propusty z trub DN 800 mm
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+
svodidlo ocel silnic jednostr, úroveň zadrž N1,N2
vodorovné dopravní značení
SO 801.2 | Dopravně inženýrská opatření
semaforová přenosná souprava
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)

## HMG Rudník
Název Díla: II/325 Hostinné – Rudník – etapa II. - km 2,867 – 4,920 - investice obec Rudník
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2020
[5 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
STAVENIŠTĚ
SO - 101.22b | Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místě kanalizace | bar: červenec 31 to prosinec 50
asfaltový beton pro ložní vrstv ACL 16+ | bar: červenec 31 to prosinec 50
So 101.3b | Hostinné - Rudník km 3,560 - 4,920 v místě kanalizace | bar: červenec 31 to prosinec 50
asfaltový beton pro ložní vrstv ACL 16+ | bar: červenec 31 to prosinec 50
Datum zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (= prací):
Termín dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel: (název a sídlo)