## vlastní HMG
Název Díla: II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa (Zadavatel Královéhradecký kraj)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |  | 2021 | [51 empty] | 2022
[5 empty] | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
SO 101 | Všeobecné předběžné položky
| 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
| 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
SO 101A | Komunikace v km 0,5 – 2,9 (5,567 – 7,967) - uznatelné hlavní náklady
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 21262 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM
| 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
| 56139 | Podklad ze štěrkodrti s recyklátem
| 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
| 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
| 574F46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM
| 58212 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
| 96922 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ
| 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
SO 102 | Odbočovací pruh vlevo u střední školy - uznatelné hlavní náklady
| 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
| 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
| 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
| 574P51 | ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM
SO 110 | Propustek v křižovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
| 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
SO 181 | Dopravně inženýrské opatření - uznatelné vedlejší náklady
| 914812 | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL MONTÁŽ S PŘESUNEM
| 914813 | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ
SO 191 | Dopravně inženýrské opatření - uznatelné hlavní náklady
| 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
| 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
| 916001 | Výstražný blikač - výjezd HZS
SO 201 A | Most 303–002a přes Zbečnický potok - uznatelné hlavní náklady
| 1152.9 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 1000 NEBO ŽLABY
| 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
| 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
| 389125 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
SO 201 B | Most 303–002a přes Zbečnický potok - uznatelné vedlejší náklady
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
| 96613 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
SO 506 | Provizorní přeložka VO (most ev. č. 303-002A) - uznatelné vedlejší náklady
| 702323 | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.I
| 742P13 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4KG/M
SO 31 | Dešťová kanalizace – ŘAD 2 (km 2,82–2,96)
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 81445 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM
| 81471 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM
SO 32 | Dešťová kanalizace – ŘAD 3 (km 2,53–2,75)
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 81445 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM
| 81446 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM
SO 33 | Dešťová kanalizace – ŘAD 4 (km 2,18–2,50)
| 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
| 141246 | PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 400MM
| 81445 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM
| 81446 R | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM
SO 34 | Dešťová kanalizace – řad 5
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 81446 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM
| 81457 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
SO 35 | Dešťová kanalizace – řad 6
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 382325 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37
| 87457 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
| 81458 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
| 9182D | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
SO 81 | Úprava jednotné kanalizace v km 1,47
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 81446 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM
| 969246 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ
SO 82 | Přeložka vodovodu v ulici V Olšině
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 85127 | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM
| 89972 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM
SO 83 | Přeložka NTL plynovodu v ulici V Olšině
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 87314 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM
| 87327 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM
SO 84 | Přeložka vodovodu v km 1,82 - 1,95
| 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
| 85133 | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM
| 89973 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM
| 969133 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH
|  | Datum zahájení Stavby (=prací) |  | …
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
|  | Doba realizace Díla: |  | ... týdnů + 6 týdnů