Technická příloha, předmět zakázky

Fáze migrace dat – Analýza migrace dat, příprava migrace dat, vývoj importního aparátu, testovací migrace, produkční migrace, validace importu a akceptační testy

| Fáze - činnost | Trutnov | Dvůr Králové |
| --- | --- | --- |
| Analýza migrace dat – Organizování konzultací a následné dotazování k upřesnění exportovaných dat a jejich struktuře vůči objednateli a dodavateli nahrazovaného nemocničního informačního systému (NIS). | Do 3 pracovních dnů od platnosti smlouvy až do 18. 1. 2021 | 1.2.2021 – 19.3.2021 |
| Příprava migrace dat – obdržení kompletně vyexportované DB včetně dokumentace exportovaných dat | 19.1.2021 | 22.3.2021 |
| Vývoj importního aparátu – Organizování konzultací a ladění migračního aparátu, vypracování detailního migračního plánu, vypracování akceptačních testů | 19.1.2021 – 11.6.2021 | 22.3.2021 – 6.8.2021 |
| Testovací migrace včetně vyhodnocení - Případné úpravy importu dat dle výsledků vyhodnocení testovací migrace dat. | 12.7.2021 – 30.7.2021 | 30.8.2021 – 17.9.2021 |
| Produkční migrace - Import hlavní části migrace dle aktuálního stavu databáze v rozsahu písemně dohodnutém a odsouhlaseném po provedení testovací migrace. V případě úspěšné akceptace hlavní migrace bude zahájen provozu nového nemocničního informačního systému a bude odstartován vedlejší import dat. Jak po hlavní části migrace, tak po vedlejší migraci následuje okamžitá kontrola, testování migrace a rozhodnutí o akceptaci migrace na základě předem stanovených akceptačních kritérií. | 15.10.2021 | 10.12.2021 |

# Formát migrovaných dat:

Data budou zhotoviteli poskytnuta objednatelem v kombinaci formátů DASTA 3 a CSV souborů. Struktury jednotlivých předávaných souborů, a formáty jednotlivých dat v nich obsažených budou dodány včetně popisu a budou korespondovat s již dříve dodanými vzorky dat. V případě nejasností budou probíhat konzultace mezi zhotovitelem a dodavatelem nahrazovaného NIS. Organizaci těchto konzultací bude řídit zhotovitel a vždy bude přizván zástupce objednatele. Konzultace mohou být dodavatelem nového nemocničního informačního systému organizovány maximálně v rozsahu 16 hodin (8 hodin pro každou nemocnici) s dodavatelem stávajícího nemocničního systému.

Pokud zhotovitel zjistí při tvorbě analýzy dat nebo testovacím importu dat, jakýkoliv nesoulad mezi dodanými daty, jejich strukturou nebo dodaným popisem bude o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele nového nemocničního informační systému a zároveň i dodavatele stávajícího nemocničního systému.

# Rozsah migrace:

Součástí importu dat budou všechna dodaná data objednatelem. Součástí importovaných záznamů budou také hodnoty klíčové pro napojení na externí systémy – např. pacs.

Struktura a formát dodaných dat zhotoviteli bude korespondovat svým rozsahem, myšleno šíří dat, s již dříve poskytnutými vzorky dat. Časový rozsah bude korespondovat s níže uvedenou tabulkou. Zjistí-li zhotovitel během zpracování analýzy dat, že část dodaných dat není vhodná k následnému importu nebo by bylo vhodné dodaná data upravit, pak o této skutečnosti bude písemně informovat objednatele. Zhotovitel přehledně a srozumitelně uvede oblasti dat nebo jednotlivé položky, které nejsou vhodné pro import nebo je importovat nelze, společně s důvodem a návrhem postupu.

| Oblast dat: | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. | Městská nemocnice a.s. |
| --- | --- | --- |
| Data pacienta (Registr pacientů) | Vše od počátku | Vše od počátku |
| Rodinné vazby | Vše od počátku | Vše od počátku |
| Urgentní informace | Vše od počátku | Vše od počátku |
| Anamnéza | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Hospitalizace | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Hospitalizační a ambulantní zprávy | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Klinická dokumentace | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Laboratoře – patologie | Od r. 2010 | Vše od počátku |
| Laboratoře – biochemie, hematologie, mikrobiologie | Od r. 2010 | Vše od počátku |
| RTG nálezy | Od r. 2010 | Vše od počátku |
| Dispenzarizace | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Recepty | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Operace | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Žádanky (objednávky pacientů) | Od r. 2000 | Vše od počátku |
| Pracoviště | Vše od počátku | Vše od počátku |
| Uživatelé | Vše od počátku | Vše od počátku |
| Pojišťovna | Od r. 2012 | Vše od počátku |

# Kontrola importovaných dat během a po provedení hlavní a následně i vedlejší (do-import) části migrace

Během importu dat do nového nemocničního informačního systému, zajistí zhotovitel automatickou validaci importu dat, ověří integritu importovaných dat a o výsledku importu podá objednateli neprodleně zprávu o vyhodnocení migrace, tak aby bylo možné přistoupit k rozhodnutí o akceptaci dané fáze migrace. Jak po hlavní, tak po vedlejší části migrace vytvoří zhotovitel zprávu o výsledku importu. Zhotovitel poskytne doporučení, jak zacházet s nevalidními daty případně jak zjednat nápravu. Během procesu importu nesmí být ztracena žádná data. Všechna nenaimportovaná data budou uložena na objednavatelem určené úložiště.

Způsob migrace a akceptace:

Způsob migrace dat bude v souladu s rámcovým popisem průběhu migrace dat, tak jak je zpracováno a odsouhlaseno v dokumentu „Detailní analýza a návrh implementace produktu“.

Ve fáze přípravy migrace dat zpracuje zhotovitel podrobný detailní plán přechodu ze stávajícího nemocničního informačního systému na nový nemocniční informační systém a vypracuje podrobný návrh akceptačních testů. Návrh akceptačních testů podléhá schválení objednatele.