## vlastní HMG
Název: Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II.etapa (zadavatel č. 2 Statutární město Hradec Králové)
HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2021
|  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SO 111 | Komunikace pro pěší (II. etapa)
| IIa | Příprava území
| 1 | Zemní práce
| 9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání
| 997 | Přesun sutě
| IIb | Návrh
| 1 | Zemní práce
| 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
| 4 | Vodorovné konstukce
| 5 | Komunikace
| 8 | Trubní vedení
| 9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání
| 998 | Přesun hmot
SO 431 | Veřejné osvětlení (II. etapa)
Trubky, krabice, lišty
Kabely, ukončení kabelů
Svítidla, světelné zdroje
Montáž rozvaděčů
Hromosvod, uzemnění, pospojování
Demontáže
Zemní práce
SO 511 | Přeložka plynovodu a přípojky (II. etapa)
| 1 | Zemní práce
| 12 | Zemní práce - odkopávky a prokopávky
| 4 | Vodorovné konstukce
| 8 | Trubní vedení
| 998 | Přesun hmot
SO 811 | Sadové úpravy (II. etapa)
Sadové úpravy
Datum zahájení prací | bar: leden 1
Termín pro dokončení Stavby (=prací): | bar: leden 1
Termín pro dokončení Díla: | bar: leden 1
|  | Doba realizace Díla: |  | leden 1: ... týdnů + 6 týdnů
Zhotovitel (název a sídlo)